**DODATEK č. 7**

smlouvy o dílo uzavřené dle příslušných ustanovení občanského zákoníku

číslo smlouvy objednatele: 191870

**Smluvní strany**

*Objednatel:*

**Národní muzeum**, příspěvková organizace

se sídlem: Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1

statutární orgán: PhDr. Michal Lukeš, Ph.D., generální ředitel

IČ: 00023272

DIČ: CZ00023272

*(dále jen objednatel)*

**a**

*Zhotovitel:*

**Architekti KRR**

společnost skládající se ze subjektů:

 - **Ing. arch. Radko Květ**

 se sídlem: Všetičkova 631/31, 602 00 Brno

 zastoupený: Ing. arch. Radko Květ, vedoucí společník

 IČ: 13676601

 DIČ: CZ5410110167

vedoucí společník

 - **RadaArchitekti s.r.o.**

 se sídlem: Tučkova 769/12, 602 00 Brno

 IČ: 27742415

 DIČ: CZ 27742415

 - **Adam Rujbr Architects s. r. o.**

 se sídlem: Botanická 598/10, 602 00 Brno

 IČ: 26920522

 DIČ: 26920522

*(dále jen zhotovitel)*

uzavírají v souladu s ustanovením článku XIII. odst. 13.2. smlouvy o dílo tento smluvní dodatek č. 7:

I.

**Předmět dodatku**

1. **Článek II.** smlouvy označený **Předmět smlouvy** se doplňuje o odst. 2.1.1.12. v tomto znění:

2.1.12. Zpracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby – změna č. 3 (DUR–z3) a dokumentace Změna stavby před jejím dokončením (ZSPD) pro stavbu Centrálního depozitáře Náprstkova muzea v areálu Národního muzea v Praze 20 – Horních Počernicích, Cirkusová 1740 (dále jen CD).

Rozsah a obsah projektové dokumentace bude zahrnovat minimálně následující služby a plnění:

2.1.12.1 Dokumentace DUR–z3 a ZSPD bude zpracována v souladu s § 118 zákona č. 183/2006 Sb. o uzemním plánování a stavebním řádu (stavební́ zákon), v podrobnosti dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a dokumentace pro vydání stavebního povolení dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a v rozsahu definovaném tímto dodatkem a nezbytném pro získání kladného pravomocného rozhodnutí (povolení) příslušného stavebního úřadu (SÚ).

2.1.12.2 Dokumentace DUR–z3 a dokumentace ZSPD zahrne veškeré změny, které obsahuje dokumentace pro provedení stavby (DPS) ve verzi revize č. 2 z února 2024 a bude zohledňovat výsledky kontroly DPS provedené VUT Brno. DUR – z3 a ZSPD tak zahrne veškeré změny oproti dokumentaci, na kterou je vydáno územní rozhodnutí vydané Úřadem městské části Praha 20, Odborem výstavby a územního rozvoje, dne 3. 3. 2022, pod čj. MCP20 002546/2022/OVUR/Br, které nabylo právní moci dne 8. 4. 2022, následně změněné rozhodnutím ze dne 11. 7. 2022 pod čj. MCP20 016120/20200/OVUR/Br, které nabylo právní moci dne 3. 8. 2022, následně změněné rozhodnutím ze dne 12. 5. 2023, pod čj. MCP20 013043/2023/OVUR/Br, které nabylo právní moci dne 20. 6. 2023, a stavební povolení vydané Úřadem městské části Praha 20, Odborem výstavby a územního rozvoje, dne 20. 9. 2023 pod č. j. MCP20 022876/2023/OVUR/Br, které nabylo právní moci dne 21. 10.2023.

2.1.12.3 Změny v dokumentaci DUR-z3 a ZSPD mající dopad do profesních částí ASŘ, SKŘ, PBŘ, VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ, ZTI, MaR, EPS, SILNOPROUD, SLABOPROUD, VZT, GHZ.

Změny původních stanovisek DOSS a jejich nové projednání (např. stanovisko HZS).

V dokumentaci DUR-z3 musí být zahrnuto minimálně následující v rámci jednotlivých profesí v rozsahu podrobnosti dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, pokud svým charakterem a rozsahem podléhají změně územního rozhodnutí:

* SLABOPROUD -SO 18, změna trasy optického propoje,
* veřejné osvětlení SO 13, doplnění umístění svítidla.

V dokumentaci ZSPD musí́ být zahrnuto minimálně̌ následující́ v rámci jednotlivých profesí v rozsahu podrobnosti dokumentace pro vydání stavebního povolení, pokud svým charakterem a rozsahem podléhají́ změně̌ stavebního povolení:

* ASŘ, zapracování a popis úprav dispozičního řešení,
* SKŘ, zapracování a popis změn v konstrukci stavby, zapracování změn do statického posudku,
* PBŘ, zpracování změn do PBŘ,
* TZB profese, zapracování a popis řešení změn profesí do půdorysných podkladů nových dispozičních řešení.

2.1.12.4. Zajištění pravomocného územního rozhodnutí – změna č. 3 a rozhodnutí o Změně stavby před jejím dokončením.

Součástí zajištění bude obstaravatelská činnost:

* získání stanovisek dotčených orgánů státní správy (DOSS) a správců sítí technické infrastruktury,
* zapracování podmínek DOSS do dokumentace DUR-z3 a ZSPD.
1. V **článku III.** smlouvy označeném **Doba a místo plnění** se v odst. 3. 2. doplňuje a upravuje závazný termín pro předání projektové dokumentace DUR-z3 a ZSPD objednateli takto:

Termín vypracování a předání dokumentace DUR-z3 a ZSPD dle odst. 2.1.12.1, 2.1.12.2, 2.1.12.3 ……… do 14. 6. 2024.

Termín předání pravomocného územního rozhodnutí – změna č. 3 a rozhodnutí o Změně stavby před jejím dokončením dle odst. 2.1.12.4 ……… do 10 pracovních dnů od vyznačení právní moci SÚ na vydané územního rozhodnutí – změna č. 3 a rozhodnutí o Změně stavby před jejím dokončením.

Smluvní strany sjednávají, že harmonogram výkonů jednotlivých činností, který byl nedílnou součástí dodatku č. 6 smlouvy o dílo jako příloha č. 1, se nahrazuje harmonogramem výkonů jednotlivých činností, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

1. V **článku IV.** smlouvy označeném **Cena díla a platební podmínky** se v odst. 4. 1. upravuje cena díla následovně:

Cena díla se upravuje po provedení změny dle tohoto dodatku takto:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Činnost** | **Cena bez DPH** | **DPH** | **Cena s DPH** |
| Zpracování DUR-z3 a ZSPD dle odst. 2.1.12.1, 2.1.12.2, 2.1.12.3, | 864 990 Kč | 181 648 Kč | 1 046 638 Kč |
| Zajištění územního rozhodnutí - změna č. 3 a rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením dle odst. 2.1.12.4 | 40 000 Kč | 8 400 Kč | 48 400 Kč |

|  |  |
| --- | --- |
| Sjednaná cena dle smlouvy o dílo vč. dodatků č. 1–6 bez DPH | 19 835 000 Kč |
| Zvýšení ceny díla dle dodatku č. 7 bez DPH |  904 990 Kč |
| **Nová cena díla bez DPH** | **20 739 990 Kč** |
| **DPH 21 %** | **4 355 398 Kč** |
| **Nová cena díla celkem vč. DPH** | **25 095 388 Kč** |

**II.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 - 6 pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 7, zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran.
3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku smlouvy o dílo, že ho uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

 Příloha č. 1 – Harmonogram výkonů jednotlivých činností

V Praze dne (viz. elektronický podpis) V Brně dne (viz. elektronický podpis)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 PhDr. Michal Lukeš, Ph.D. Ing. arch. Radko Květ

 generální ředitel