Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a následujících části IV, hlavy II dílu 8 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

**I.**

**Smluvní strany**

**Objednatel:**

**Statutární město Ostrava**

**Prokešovo nám. 1803/8**

**729 30 Ostrava – Moravská Ostrava**

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

jednající podle článku 7 obecně závazné vyhlášky č. 14/2013, Statutu města Ostravy v platném znění:

**Městským obvodem Stará Bělá**

**se sídlem Junácká 127, 724 00 Ostrava - Stará Bělá**

**zastoupeným starostou RNDr. Mojmírem Krejčíčkem**

tel. 599 424 103

e-mail: [mojmir.krejcicek@starabela.cz](mailto:mojmir.krejcicek@starabela.cz)

osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

RNDr. Mojmír Krejčíček, starosta

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Bc. Martin Novák, vedoucí stavebně správního odboru

tel.: 599 424 109

e-mail: mnovak@starabela.cz

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú: 27-1645817389/0800

**Zhotovitel:**

**ASA expert, a.s .**

**Lešetínská 626/24, 719 00 Ostrava – Kunčice**

**IČ: 27791891**

**DIČ: CZ27791891**

**Zapsaná v Obchodním rejstříku vedením u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 3184**

**Zastoupena:**

**Mgr. Alešem Staniczkem, předsedou správní rady**

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Petr Funiok, obchodní ředitel, tel.: 725 558 188

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Pavel Srkal, technický ředitel, tel.: 725 558 185

Bankovní spojení: Raiffeisen Bank, č. ú. 8021977001/5500

Uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se upravuje článek **III. Doba plnění díla, bod 2** takto:

Termín pro předání díla, včetně uvedených dokladů dle čl. II, odst. 2c až 2e smlouvy:

**- do 30. 11. 2016 a dodání všech nezbytných podkladů**

Změna termínu pro předání díla se upravuje na základě písemnosti ze dne 5. 9. 2016, čj. SBEL/1621/16, která je přílohou tohoto dodatku.

V ostatních bodech se smlouva o dílo nemění.

O uzavření dodatku č. l ke smlouvě o dílo rozhodla rada městského obvodu Stará Bělá usnesením č. 0555/RMOb-SB/1418/30 ze dne 5. 9. 2016.

V Ostravě dne: V Ostravě dne:

………………………………. ……………………………………

RNDr. Mojmír Krejčíček Petr Funiok

starosta obchodní ředitel

Na základě plné moci ze dne 3. 1. 2015