| základní škola opava, otická 18 – příspěvková organizace |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO |  |  |  |
| uzavřené dne 09.07.2024, jejímž předmětem je zhotovení díla s názvem Zakázka: „Základní škola Opava, Otická 18 – rekonstrukce víceúčelového hřiště“ |

| Článek I. |  |
| --- | --- |
| Smluvní strany Objednatel:; Základní škola Opava, Otická 18 – příspěvková organizace. Sídlo:; Otická 722/18, 746 01 Opava. IČ:; 709 99 252. Číslo účtu:; xxxxxxxxxx. Bankovní spojení:; xxxxxxxxxx. ID datové schránky:; 2cemqin. Zastoupen:; Mgr. Arnoštem Žídkem Ph. D, ředitelem školy. Kontaktní osoba ve věcech smluvních:; Mgr. Arnošt Žídek Ph. D, ředitel školy. Kontaktní osoba ve věcech technických:; Ing. Kateřina Kučíková, technik správy nemovitostí odboru školství. dále jen „objednatel“. |
| dále jen „objednatel“ |  |

| Zhotovitel: | SILNICE MORAVA |
| --- | --- |
| Sídlo: | Čsl. armády 1112/27 a, 794 01 Krnov |
| IČ: | 25357352 |
| DIČ: | CZ25357352 |
| Číslo účtu: | xxxxxxxxxx |
| Bankovní spojení: | xxxxxxxxxx |
| E-mailová adresa: | xxxxxxxxxx |
| ID datové schránky: | zzv2c2d |
| Zastoupen: | Ing. Robert Suchánek, jednatel, Lukáš Trávníček, prokurista |
| Kontaktní osoba ve věcech technických a smluvních: | Ing. Václav Dlouhý, výrobní ředitel, Rostislav Hilšer, stavbyvedoucí |
| dále jen „zhotovitel“ |  |

Článek II.

Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 09.07.2024 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka:

„Základní škola Opava, Otická 18 – rekonstrukce víceúčelového hřiště“

(ID smlouvy 27509048:) dále jen „Smlouva“. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 (dále také jen „dodatek“) dohodly na dále uvedených změnách a doplnění Smlouvy.

Článek III.

Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- mění se rozsah provedení rekonstrukce víceúčelového hřiště. Po odstranění stávajícího umělého povrchu byla odkryta jeho podkladní vrstva z vodopropustného asfaltu, která byla soudržná. Z tohoto důvodu, nebylo nutné provádět její odstranění vyfrézováním a následně nebyly realizovány práce s tím související.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV.

Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly 
na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy bez DPH                             1.984.872,00 Kč

- celkem vícepráce bez DPH                                                        49.612,80 Kč

- celkem méněpráce bez DPH                                                 - 220.243,92 Kč

- nová celková cena díla bez DPH			           1.814.241,88Kč

- DPH 21 %						            380.990,79 Kč

- nová cena díla celkem s DPH			         2.195.232,67 Kč

(slovy: dva milióny sto devadesát pět tisíc dvě stě třicet dva korun českých a šedesát sedm haléřů)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona 
o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, 
a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, 
e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí 
bez zbytečného odkladu po jeho uzavření Základní škola Opava, Otická 18 – příspěvková organizace. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem Základní škola Opava, Otická 18 – příspěvková organizace nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha:	 Položkový rozpočet

| V Opavě dne 22.08.2024 | V Opavě dne 22.08.2024 |
| --- | --- |

…………………………………….                                                ……………………………………

| Za objednatele Mgr. Arnošt Žídek PhD. | Za zhotovitele Lukáš Trávníček |
| --- | --- |
| ředitel ZŠ | prokurista |