Dodatek č. 1

SmlouvY o Dílo

Č. SML/55/1130/0216/2024

**„Sanace dvorní fasády – ZŠ Vinoř - Vinořské náměstí“**

Smluvní strany:

**Městská část Praha Vinoř**

se sídlem: Bohdanečská 97, 190 17 Praha 9 – Vinoř,

IČ: 00240982,

Bankovní spojení ČSOB a.s., číslo účtu 274958902/0300

zastoupená: Ing. Michalem Biskupem, starostou

(dále jen „Objednatel“)

a

Manitas group s.r.o.

Se sídlem: Vrbčany 8, 280 02 Kolín

IČ: 07888082

DIČ: CZ07888082

Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., číslo účtu 5637584309/0800

Zastoupen: Zdeňkem Hintermüllerem, jednatelem

Společnost zapsána v obchodním rejstříku Městského Soudu v Praze, oddíl C, vložka 309296

(dále jen „Zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. SML/55/1130/0216/2024 tohoto znění:

**I.**

**Preambule**

Smluvní strany přistupují k uzavření tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. SML/55/1130/0216/2024 v důsledku změny opravy korunní římsy, jejíž stav byl zřejmý až po prohlídce z lešení a nutnosti provedení víceprací a méněprací zhotovitele vyvolaných touto změnou opravy.

**II.**

**Předmět dodatku**

1. Dosavadní znění Smlouvy o dílo, čl. **III., odst. 2 – Doba plnění** se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

***Zhotovitel je povinen dokončit realizaci stavby dne 30.09.2024.***

1. Dosavadní znění Smlouvy o dílo, čl. **IV., odst. 1 – Cena díla** se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

***Cena provedení díla představuje souhrn všech prací a dodávek dle sjednaného změnového listu. Tato cena je konečná a úplná.***

*Vícepráce …………….. 227 379,08 Kč*

*Méněpráce …………… 89 768,00 Kč*

***Navýšení …………….. 137 611,08 Kč***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cena díla bez DPH:** |  | **2 628 019,51 Kč** |

**II.**

**Závěrečná ujednání**

1. Ustanovení Smlouvy o dílo, které nejsou tímto dodatkem výslovně změněny nebo zrušeny, zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž po jednom výtisku obdrží každá smluvní strana.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Tento Dodatek byl schválena usnesením Rady Městské části Praha – Vinoř

č. R 70/1022/2024 dne 28.08.2024.

1. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na

důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

V Praze dne **………………….** V ………….. dne **………………**

**Objednatel: Zhotovitel:**

Městská část Praha Vinoř Manitas group s.r.o.

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Jméno: Ing. Michal Biskup Jméno: Zdeněk Hintermüller

Funkce: starosta Funkce: jednatel

Přílohy: Změnové listy – vícepráce x méněpráce