**Dodatek č. 1**

**ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a výkon**

**autorského dozoru stavby „Rekonstrukce kuchyně – MŠL Ostrava - Poruba“**

**I.**

**Smluvní strany**

1. **Mateřská škola logopedická, Ostrava-Poruba, U Školky 1621, příspěvková organizace příspěvková organizace**

se sídlem: U Školky 1621/2, 708 00 Ostrava-Poruba

zastoupena: Mgr. Karlou Rupcovou, ředitelkou školy

IČ: 64628141

DIČ: CZ64628141

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 42138761/0100

ID DS: d2ifcii

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Mgr. Karla Rupcová, tel.: 739 348 790, e‑mail: reditel@skolkauskolky.cz

(dále jen objednatel)

1. **IPR spol. s.r.o.**

se sídlem: Ohrada 2051, Vsetín 75501

zastoupena: Ing. Libor Holub, jednatel

IČ: 47667109

DIČ: CZ47667109

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 6789340287/0100

Zapsána v obchodním rejšstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. Zn. 10034

(dále jen zhotovitel)

**II.**

**Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 26.04.2024 smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru pro stavbu „**Rekonstrukce kuchyně – MŠL Ostrava - Poruba**“ (dále jen smlouva).
2. Z důvodu zjištění projektanta v průběhu projekční činnosti a dodatečných požadavků objednatele vyvstala při projekční činnosti potřeba víceprací (dále jen VCP) souvisejících s rozšířením předmětu díla o rekonstrukci malých kuchyněk z důvodů vyšší úspory energií a ekonomičtějšího provozu a dále rekonstrukce lapáku tuku.
3. Předmětné VCP mají vliv na rozsah díla, dobu plnění a cenu díla.

**III.**

**Změna smlouvy**

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy takto:

1. **Vzhledem ke změně rozsahu díla navýšeného o dodatečné požadavky objednatele se text v čl. IV. odst. 1 mění a nově zní takto:**

„Zhotovitel je povinen provést (tj. dokončit a předat objednateli) zaměření, průzkumy a projektovou dokumentaci dle čl. III odst. 2 této smlouvy **do 165 dnů** ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

1. **Vzhledem ke změně rozsahu díla navýšeného o dodatečné požadavky objednatele se cena díla navyšuje celkem o 109.000,00 Kč bez DPH a proto se text v čl. VII. odst. 1 mění a nově zní takto:**

„Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

bez DPH 469.000,00 Kč

DPH 21% 98.490,00 Kč

vč. DPH **567.490,00 Kč**“.

**IV.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví‑li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

V Ostravě dne 23.8.2024 V Ostravě dne 23.8.2024

………….…………………………….. ……………………………………

za objednatele za zhotovitele

Mgr. Karla Rupcová Ing. Libor Holub

 ředitelka školy jednatel