Dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení stavby: č.: 0047003

„Stavební úpravy v 1. NP na nové učebny“ v objektu Maltézské náměstí 16 pro potřeby Vyšší odborné školy grafické a Střední průmyslové školy grafické, Hellichova 22, 118 00 Praha 1- Malá strana

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

- objednatel: 	       Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola grafická

se sídlem:    	       Hellichova 22, 118 00 Praha 1 – malá Strana

zastoupený:  	       Radek Blahák – ředitel školy

IČ: 	                70 837 783

bankovní spojení:   PPF banka a.s.

číslo účtu:             2001660018/6000

(dále jen "objednatel")

a

- zhotovitel: 	         ECOIMPACT stavební s.r.o.

se sídlem: 	         Dělnická 148, 250 90 Nové Jirny

zapsán v OR:           u Městského soudu v Praze, 25.11.2022, C 376461

zastoupený: 		Martinem Richterem

bankovní spojení:	ČESKÁ SPOŘITELNA a.s.

Číslo účtu :                	6353633329/0800

IČ:			          17774497

DIČ: 		          CZ04217519

(dále jen "zhotovitel")

- Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:

- I.

- I D E N T I F I K A Č N Í   Ú D A J E   O   S T A V B Ě

- Číslo stavby: 0047003

Název stavby: „Stavební úpravy v 1. NP na nové učebny“

Místo stavby: VOŠ a SPŠ grafická – objekt Maltézské náměstí 16, 118 00 Praha 1- Malá Strana

Zadavatel a investor:	VOŠ a SPŠ grafická, Hellichova 535/22, 118 00 Praha 1 – Malá Strana

- II.

# P Ř E D M Ě T   S M L O U V Y

Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:

Předmětem dodatku č. 1. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele vynucené změny v rozšířeném rozsahu prací a s tím související úpravy v časovém harmonogramu zakázky, které vyplynuly až průběhu realizace u stavby č: 0047003 „Stavební úpravy prostor v 1. NP na nové učebny“ objekt Maltézské nám. 16 pro potřeby Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy grafické, Hellichova 22, Praha 1- Malá Strana. Jedná se o vynucené úpravy předmětu původní zakázky na základě změn oproti původní zadávací dokumentace – změna v rozšířeném rozsahu prací: bourání betonové podlahy, demontáž svislých a vodorovných rozvodů, natažení chráničky pro protahování instalací svislé a vodorovné, betonáž podlahy a demontáž a montáž elektro – přesuny instalací a s tím související stavební úpravy, které nebyly v původním položkovém rozpočtu a které vedly k posunutí termínu dokončení zakázky. Rozsah dodatku prací je dán na základě upravené specifikace prací, a to v rozsahu nabídkové specifikace zhotovitele ze dne: 06. 08. 2024, a dále v rozsahu nabídky zhotovitele v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky v souladu s § 27 a § 31 zákona č. 134/ 2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne: 16. 10. 2023.

- III.

- D O B A   P L N Ě N Í

- Článek III. odst. 1 a 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto

- Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 110 – ti kalendářních dnů (průběžná doba realizace) ode dne předání staveniště, přičemž staveniště je zhotovitel povinen převzít nejpozději do 3 dnů ode dne doručení výzvy objednatele. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran.

- Předpokládaný termín zahájení realizace nejpozději do:              15. 05. 2024

Dohodnutý termín pro dokončení realizace nejpozději do:           01. 10. 2024

- IV.

- C E N A   D Í L A   A   P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y

- Článek IV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto

- Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě výběru objednatele o nejvhodnější nabídce na dílo ze dne: 12. 10. 2023, jako cena nejvýše přípustná a činí:

- Základní cena bez DPH celkem 	2 996 995,- Kč

- DPH 21 % 	629 369,- Kč

- Celková cena včetně DPH 	3 626 364,- Kč

Cena rozšíření předmětu zakázky – dodatek č. 1

nabídková cena bez DPH                             	48 651,24 Kč

DPH 21 %                                                	10 216,76 Kč

Cena celkem včetně DPH	58 868,00 Kč

Celková konečná cena předmětu zakázky:

celková cena bez DPH                             	3 045 645,45 Kč

DPH 21 %                                                	639 585,55 Kč

- Cena celkem včetně DPH	    3 685 231,00 Kč

- Finanční plnění objednatele je závislé od uvolňování finančních prostředků do výše schváleného finančního příspěvku HMP pro rok 2024. V případě nezajištění celkového finančního krytí akce objednavatelem v rozsahu celkové nabídkové ceny bude některá ucelená část díla vyjmuta z realizace a dokončena dodatečně po zajištění potřebných prostředků.

- Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

XIV.

Z Á V Ě R E Č N Á     U S T A N O V E N Í

Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

- Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné pouze jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 05. 05. 2024, jejíž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopisy zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Přílohy: č. 1. Položkový rozpočet rozšířeného rozsahu prací

V Praze dne: 12. 08. 2024			     V Praze dne: 12. 08. 2024

.......................................				.......................................

objednatel	zhotovitel

Radek Blahák 	Martin Richter

ředitel VOŠ a SPŠ grafické	jednatel společnosti

Hellichova 22, Praha 1                                              Ecoimpact stavební s.r.o