Priloha c.1- Oceneny soupis praci zmen zavazku

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Příloha č. 1 - Ceník potápěčských prací - 2023-2024** | | | | | |
| **položka** | | **cena Kč** | | **bez DPH** | |
| **Potápěčské práce stavební** | | **jednotka** | **počet jednotek** | **cena Kč za jednotku** | **cena celkem** |
| **Celkem: Potápěčské práce stavební - VD Jirkov - kontrola a oprava rozmrazovacího zařízení, nátoku do** | | | | **MVE a** | **214 850,00** |
| **odběrných oken, potápěčské práce 2024, č. akce 201 742 MÉNĚPRÁCE** | |  |  |  |
| **1** | **Potápěčské práce prováděné nad hladinou** | osobohodin | 69 | 1 999,00 | 137 931,00 |
| **2** | **Potápěčské práce prováděné pod hladinou do 13 m** | osobohodin |  | 1 999,00 | 0,00 |
| **3** | **Potápěčské práce prováděné pod hladinou od 13 m do 40 m** | osobohodin | 16 | 3 499,00 | 55 984,00 |
| **4** | **Potápěčské práce prováděné pod hladinou od 40 m** | osobohodin |  | 3 999,00 | 0,00 |
| **5** | **Potápěčská technika** | **jednotka** | **počet jednotek** | **cena Kč za jednotku** | **celkem Kč bez DPH** |
| 1 | stavební kompresor | den |  | 499,00 | 0,00 |
| 2 | nákladní přívěs do 3,5 t | den |  | 499,00 | 0,00 |
| 3 | mini jeřab | den |  | 3 000,00 | 0,00 |
| 4a | pracovní člun plast | den | 5 | 999,00 | 4 995,00 |
| 4b | pracovní člun plast | den | -3 | 999,00 | -2 997,00 |
| 5 | pracovní člun vč. motoru 115 HP | den |  | 3 199,00 | 0,00 |
| 6 | pracovní člun hliník vč. motoru 40 HP | den |  | 1 999,00 | 0,00 |
| 7a | lodní motor do 10 HP | den | 5 | 499,00 | 2 495,00 |
| 7b | lodní motor do 10 HP | den | -3 | 499,00 | -1 497,00 |
| 8 | skládací plovoucí plošina | den |  | 1 999,00 | 0,00 |
| 9 | vysokotlaký vodní zdroj 400 bar | den |  | 1 999,00 | 0,00 |
| 10 | vysokotlaký vodní zdroj 700 bar | den |  | 4 099,00 | 0,00 |
| 11 | vysokotlaký vodní zdroj 200 bar - elektro | den |  | 499,00 | 0,00 |
| 12 | odsávací zařízení elektro průměr 100 mm | den |  | 499,00 | 0,00 |
| 13 | odsávací zařízení vzduchové průměr 100 mm | den |  | 499,00 | 0,00 |
| 14 | odsávací zařízení vzduchové průměr 150 mm | den |  | 499,00 | 0,00 |
| 15 | výtlačná hadice průměr 100 mm (každých započatých 20 m) | den |  | 499,00 | 0,00 |
| 16 | výtlačná hadice průměr 150 mm (každých započatých 20 m) | den |  | 499,00 | 0,00 |
| 17 | ponorné čerpadlo | den |  | 499,00 | 0,00 |
| 18 | speciální přilbová souprava do kontaminované vody | den |  | 7 499,00 | 0,00 |
| 19 | technická souprava pro umělé dýchací směsi NITROX-TRIMIX | den |  | 5 999,00 | 0,00 |
| 20a | elektrocentrála | den | 5 | 499,00 | 2 495,00 |
| 20b | elektrocentrála | den | -3 | 499,00 | -1 497,00 |
| 21 | elektrická svářečka do 600 A | den |  | 499,00 | 0,00 |
| 22 | elektrická svářečka do 300 A | den |  | 499,00 | 0,00 |
| 23 | svářecí souprava pod vodu | den |  | 499,00 | 0,00 |
| 24 | pálicí souprava pod vodu | den |  | 499,00 | 0,00 |
| 25 | ocelový pracovní ponton | den |  | 1 999,00 | 0,00 |
| 26 | vzduchový vrátek | den |  | 49,00 | 0,00 |
| 27 | vzduchový otloukač | den |  | 399,00 | 0,00 |
| 28 | sbíjecí kladivo pod vodou | den |  | 399,00 | 0,00 |
| 29 | vrtací kladivo pod vodou | den |  | 399,00 | 0,00 |
| 30 | vzduchová bruska pod vodou | den |  | 399,00 | 0,00 |
| 31 | vzduchová vrtačka pod vodou | den |  | 399,00 | 0,00 |
| 32 | vzduchová řetězová pila | den |  | 399,00 | 0,00 |
| 33 | jádrová vrtačka s diam. vrtákem, vzduchová UW | den |  | 1 999,00 | 0,00 |
| 34 | jádrová vrtačka s diam. vrtákem, elektrická | den | 5 | 1 499,00 | 0,00 |
| 35a | fotoaparát pod vodou | den | 999,00 | 4 995,00 |
| 35b | fotoaparát pod vodou | den | -3 | 999,00 | -2 997,00 |
| 36a | videosystém pod vodou | den | 5 | 999,00 | 4 995,00 |
| **Celk**3**e**6**m**b **5 P**v**o**i**t**d**á**e**p**o**ě**s**č**y**s**s**k**t**á**ém**tec**p**h**o**n**d**ik**v**a**odou | | den | -3 | 999,00 | -2 997,00  **7 990,00** |
| **6** | **Ostatní** | **jednotka** | **počet jednotek** | **cena Kč za jednotku** | **celkem Kč bez DPH** |
| 1a | zpracování videozáznamu | hod | 3 | 499,00 | 1 497,00 |
| 1b | zpracování videozáznamu | hod | -1 | 499,00 | -499,00 |
| 2 | zpracování plánu BOZP | ks |  | 2 999,00 | 0,00 |
| 3 | aktualizace plánu BOPZ | ks |  | 1 499,00 | 0,00 |
| 4 | ubytování pracovníků | den |  | 999,00 | 0,00 |
| 5 | vypracování nálezové zprávy | ks | 1 | 8 899,00 | 8 899,00 |
| 6 | doprava | km | 48 | 55,00 | 2 640,00 |
| **Celkem 6 Ostatní** | |  |  |  | **12 537,00** |

**Materiál:** těsnící gumičky trysek

ks 24 17,00 **408,00**

