Smlouva o zpracování

Externí Evaluace projektu Podpora sociálního začleňování Romů prostřednictvím komunitního rozvoje a podnikání

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „Smlouva“)

mezi smluvními stranami:

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí

se sídlem:		Na Poříčním právu 376/1, 128 01 Praha 2

zastoupena: 		Ing. Ladou Hlaváčkovou, ředitelkou odboru řízení projektů

IČO:			00551023

bankovní spojení: 	neveřejný údaj

číslo účtu: 		neveřejný údaj

ID datové schránky: 	sc9aavg

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

Inboox CZ, s.r.o.

se sídlem:			Mimoňská 3223, 470 01 Česká Lípa

zastoupena: 			Bc. Michaelou Nesnídalovou, DiS., jednatelkou

IČO:				27348911

DIČ:				CZ27348911

zapsána v obchodním rejstříku	u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 25474

bankovní spojení:		neveřejný údaj

číslo účtu: 			neveřejný údaj

ID datové schránky:		4ve2yur

(dále jen „Zpracovatel“)

na straně druhé.

# Úvodní ustanovení

  - Na základě zadávacího řízení na veřejnou zakázku pod názvem „Externí Evaluace projektu Podpora sociálního začleňování Romů prostřednictvím komunitního rozvoje a podnikání”, zadávanou v dynamickém nákupním systému pro standardní evaluace a sběr dat II pod označením DNS 05 (2024/29) Zpracovatel předložil, v souladu se zadávacími podmínkami veřejné zakázky, nabídku a tato byla pro plnění veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější. V návaznosti na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly na uzavření této Smlouvy.

  - Při výkladu obsahu této Smlouvy se smluvní strany zavazují přihlížet k zadávacím podmínkám vztahujícím se k zadávacímu řízení dle předchozího odstavce této Smlouvy, k účelu daného zadávacího řízení a k dalším úkonům smluvních stran učiněným v průběhu zadávacího řízení, jako k relevantnímu jednání smluvních stran o obsahu této Smlouvy před jejím uzavřením. Ustanovení platných a účinných právních předpisů o výkladu právních jednání tím nejsou nijak dotčena.

  - Smluvní strany prohlašují, že mají společnou snahu přispět k férovému a etickému prostředí. 
S cílem kultivovat prostředí tuzemského trhu tak, aby se přiblížilo vyšším standardům v oblasti obchodní, soutěžní a pracovněprávní etiky, smluvní strany učinily nedílnou součástí této Smlouvy Etický kodex, v souladu s jehož pravidly se zavazují předmět této Smlouvy plnit.

  - Předmět této Smlouvy je financován z Operačního programu Zaměstnanost + (dále jen „OPZ+“)

název projektu: „Podpora sociálního začleňování Romů prostřednictvím komunitního rozvoje a podnikání

reg. č. CZ.03.02.03/00/23_053/0001325

# Předmět Smlouvy

  - Předmětem této Smlouvy je závazek Zpracovatele zpracovat pro Objednatele: Zajištění evaluace projektových aktivit, zejména vzdělávání, mentoring, praktická realizace aktivit/příprava podnikatelského záměru a zhodnocení toho, jak ovlivňují účastníky a mění jejích kompetence a přispívají ke změně romských komunit na lokální a celospolečenské úrovni  (dále též jen „dílo“) a závazek Objednatele zaplatit Zpracovateli za řádně předané a Objednatelem převzaté dílo cenu ve výši a za podmínek stanovených v čl. 8 této Smlouvy.

  - Dílo a jeho jednotlivé části (dále společně též jen „výstupy plnění“) a služby se zpracováním výstupů plnění související jsou detailně specifikovány v přílohách této Smlouvy (výstupy plnění a související služby společně též jen „plnění“).

  - Zpracovatel se zavazuje poskytovat plnění v souladu s požadavky Objednatele vymezenými 
v této Smlouvě a v souladu se všemi přílohami této Smlouvy, které jsou jejími nedílnými součástmi.

# místo plnění

  - Místo plnění této Smlouvy není nijak omezeno. Zpracovatel je oprávněn provádět vyhodnocování informací, formulování závěrů a navrhování doporučení i v rámci svého sídla.

# Termíny předání, akceptační řízení

  - Zpracovatel se zavazuje zpracovat výstupy plnění v Objednatelem stanoveném formátu vhodném pro editaci a předat je Objednateli v termínech uvedených v Příloze A2 této Smlouvy – Specifikace předmětu plnění.

  - Smluvní strany sjednávají, že termíny předání výstupů plnění Zpracovatelem a termíny 
pro zaslání připomínek Objednatele dle tohoto článku Smlouvy mohou být na základě dohody smluvních stran v odůvodněných případech upraveny, a to v návaznosti na případné objektivní okolnosti či změny potřeb Objednatele. Ustanovení tohoto odstavce se neaplikuje na případ předání posledního výstupu plnění ve finální podobě.

  - Smluvní strany sjednávají, že předávání výstupů plnění pro účely akceptačního řízení a rovněž předávání akceptačních protokolů bude probíhat elektronicky prostřednictvím oprávněných osob smluvních stran uvedených v čl. 6 této Smlouvy, vyjma případů uvedených v odst. 4.9 této Smlouvy.

  - Každý jednotlivý výstup plnění Zpracovatele podléhá samostatnému akceptačnímu řízení. Objednatel se zavazuje provést akceptační řízení a sdělit Zpracovateli výsledek akceptačního řízení v přiměřené lhůtě, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne předání výstupu plnění Zpracovatelem.

  - Výsledkem akceptačního řízení mohou být 3 vzájemně se vylučující závěry:

a) „Akceptováno“. V případě, že Objednatel k předaném výstupu plnění neuplatní žádné připomínky, výsledek akceptačního řízení zaznamená do akceptačního protokolu se závěrem „Akceptováno“ a dané akceptační řízení se považuje za finální.

b) „Neakceptováno“. V případě, že Objednatel identifikuje v předaném výstupu plnění podstatné vady, nedodělky či jiné nedostatky, které brání v řádném užití výstupu plnění, Objednatel je specifikuje v akceptačním protokolu dle kategorizace vad a nedodělků uvedené v Příloze A2 této Smlouvy – Specifikace předmětu plnění, výsledek akceptačního řízení zaznamená do akceptačního protokolu se závěrem „Neakceptováno“ a stanoví Zpracovateli lhůtu pro předložení předmětného výstupu plnění prostého vad, nedodělků či jiných nedostatků v délce 20 kalendářních dnů, nebude-li smluvní stranami sjednána s ohledem na povahu nedostatků konkrétního výstupu plnění lhůta kratší. Zpracovatelem opětovně předložený výstup plnění bude následně předmětem finálního akceptačního řízení.

c) „Akceptováno s výhradou“. V případě, že Objednatel identifikuje v předaném výstupu plnění vady, nedodělky či jiné nedostatky, které však nebrání v řádném užití výstupu plnění Objednatel je specifikuje v akceptačním protokolu dle kategorizace vad a nedodělků uvedené v Příloze A2 této Smlouvy – Specifikace předmětu plnění, výsledek akceptačního řízení zaznamená do akceptačního protokolu se závěrem „Akceptováno s výhradou“ a stanoví Zpracovateli lhůtu pro předložení předmětného výstupu plnění prostého vad, nedodělků či jiných nedostatků v délce 15 kalendářních dnů, nebude-li smluvní stranami sjednána s ohledem na povahu nedostatků konkrétního výstupu plnění lhůta kratší. Zpracovatelem opětovně předložený výstup plnění bude následně předmětem finálního akceptačního řízení.

  - V případě, že v rámci akceptačního řízení nebude výstup plnění Objednatelem akceptován či bude akceptován s výhradou, zavazuje se Zpracovatel ve lhůtách dle odst. 4.5 písm. b) a c) této Smlouvy předložit Objednateli předmětný výstup plnění opětovně a Objednatel se zavazuje ve lhůtě dle odst. 4.4 této Smlouvy provést ve vztahu k danému výstupu plnění finální akceptační řízení. Výsledkem finálního akceptačního řízení bude jeden ze 3 závěrů vymezených v odst. 4.5 této Smlouvy.

  - Výsledek finálního akceptačního řízení se závěrem „Akceptováno“ či „Akceptováno s výhradou“ je podmínkou pro vznik oprávnění Zpracovatele vystavit účetní či daňový doklad za příslušný výstup plnění v souladu s čl. 8 této Smlouvy.

  - Akceptační protokol bude zasílán Objednatelem Zpracovateli v elektronické podobě ve formátu *.pdf. Obsahem každého akceptačního protokolu budou minimálně následující údaje:

- označení smluvních stran této Smlouvy,

- co je předmětem akceptačního řízení,

- shrnutí průběhu akceptačního řízení (zejména budou v akceptačním protokolu uvedena data odeslání/přijetí předmětného výstupu plnění, jakožto i další významné skutečnosti) 
a specifikace vad, nedodělků či jiných nedostatků,

- výsledek akceptačního řízení dle odst. 4.5 této Smlouvy, tj. bude explicitně uvedeno, že Objednatel již k předanému výstupu plnění nemá žádné další připomínky a výstup akceptuje, či výstup plnění akceptuje s výhradou či výstup plnění neakceptuje,

- jméno a příjmení oprávněných osob dle čl. 6 této Smlouvy, včetně jejich elektronického podpisu,

- datum a čas vystavení akceptačního protokolu Objednatelem.

  - Obě smluvní strany, resp. oprávněné osoby dle čl. 6 této Smlouvy, potvrdí akceptační protokol svým podpisem. Pro případ, že nedojde k podpisu akceptačního protokolu Zpracovatelem ve lhůtě 5 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení na emailovou adresu oprávněné osoby Zpracovatele uvedené v odst. 6.1 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn akceptační protokol zaslat do datové schránky Zpracovatele uvedené v záhlaví této Smlouvy, čímž je předávaný výstup plnění považován za akceptovaný, akceptovaný s výhradou či neakceptovaný, a to dle výsledku konkrétního akceptačního řízení.

  - Finální verzi výstupu plnění, která byla Objednatelem akceptována či akceptována s výhradou, se Zpracovatel zavazuje předat v předem dohodnutém elektronickém formátu, (včetně formátu vhodného k editování).

# Povinnosti smluvních stran

  - Zpracovatel se zavazuje zpracovat veškeré výstupy plnění a poskytovat plnění dle této Smlouvy svědomitě, s řádnou a odbornou péčí a potřebnými odbornými schopnostmi, vlastním jménem a samostatně. Při plnění této Smlouvy je Zpracovatel vázán platnými a účinnými právními předpisy a pokyny Objednatele, pokud tyto nejsou v rozporu s těmito právními předpisy či zájmy Objednatele.

  - Objednatel se zavazuje předat Zpracovateli veškeré potřebné podklady či informace nezbytné k řádnému plnění této Smlouvy a Zpracovatel se zavazuje Objednatelem poskytnuté podklady či informace použít pouze za účelem, pro který mu byly Objednatelem předány, nebude-li smluvními stranami sjednáno jinak.

  - Smluvní strany se zavazují vzájemně se informovat o všech okolnostech důležitých pro řádné a včasné plnění této Smlouvy a poskytovat si navzájem za tímto účelem nezbytnou součinnost.

  - Zpracovatel se zavazuje zabezpečit, že výstupy plnění budou zpracovány v souladu s touto Smlouvou a jejími přílohami, nebudou zatíženy jakýmikoli právy třetích osob, zejména takovými, ze kterých by pro Objednatele plynuly jakékoliv další finanční nebo jiné nároky ve prospěch třetích osob. V opačném případě Zpracovatel ponese veškeré důsledky takovéhoto porušení práv třetích osob a zároveň se zavazuje takové právní vady bez zbytečného odkladu a na svůj náklad odstranit, resp. zajistit jejich odstranění.

  - Objednatel je oprávněn provádět monitoring a kontrolu plnění této Smlouvy ze strany Zpracovatele z pohledu naplňování účelu této Smlouvy. V rámci monitoringu a kontrol se Zpracovatel zavazuje umožnit Objednateli přístup ke všem dokladům souvisejícím s plněním této Smlouvy.

  - Zpracovatel bere na vědomí, že je podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Tuto povinnost rovněž zajistí Zpracovatel u případných poddodavatelů Zpracovatele. Zpracovatel umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu, z něhož je předmět této Smlouvy hrazen, provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této Smlouvy v sídle Objednatele, a to jak během plnění této Smlouvy, tak po dobu danou právními předpisy České republiky k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

  - Zpracovatel se zavazuje poskytnout Objednateli součinnost nezbytnou ke splnění povinnosti Objednatele vyplývající z ust. § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

  - Zpracovatel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení (omezující opatření ve vztahu k mezinárodním sankcím), předloženém v jeho nabídce, správné a úplné.

  - Zpracovatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 5 pracovních dnů, informuje Objednatele o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností:

    - Zpracovatel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí, na základě kterých Objednatel nesmí zadat veřejnou zakázku účastníku zadávacího řízení dle § 48a ZZVZ;

    - Zpracovatel nebo jeho poddodavatelé jsou osobami, na které dopadají mezinárodní sankce podle zákona upravujícího provádění mezinárodních sankcí, na základě kterých Objednatel nesmí zpřístupnit finanční prostředky za plnění smlouvy.

  - Zpracovatel se zavazuje v průběhu plnění této Smlouvy podávat Objednateli, na jeho vyžádání, dílčí zprávy o své činnosti. Nebude-li v konkrétním případě dohodnuto jinak, veškerá komunikace bude prováděna elektronicky prostřednictvím kontaktních osob smluvních stran uvedených v čl. 6 této Smlouvy.

  - Zpracovatel se zavazuje Objednateli poskytnout součinnost při následném užití závěrů 
a doporučení, které jsou součástí výstupů plnění dle této Smlouvy, a to prostřednictvím poskytnutí ad-hoc konzultací (telefonických či e-mailových) v případě, že Objednatel k těmto doporučením vznese dotazy již po akceptaci výstupu plnění, a to do 6 měsíců od akceptace daného výstupu plnění. Zpracovatel se zavazuje tuto součinnost poskytnout bezplatně.

  - Zpracovatel se zavazuje poskytovat plnění dle této Smlouvy sám nebo prostřednictvím osob poddodavatelů uvedených v Příloze A4 této Smlouvy – Seznam poddodavatelů. Zpracovatel je oprávněn provádět změny poddodavatelů pouze s předchozím písemným souhlasem oprávněné osoby Objednatele uvedené v odst. 6.1 této Smlouvy. Zpracovatel bere na vědomí, že veškeré povinnosti pro něj vyplývající z této Smlouvy, se vztahují rovněž na jeho případného poddodavatele a Zpracovatel odpovídá za to, že i jeho poddodavatel bude postupovat v souladu s touto Smlouvou. Pokud poddodavatel bude jednat v rozporu s touto Smlouvou či platnými a účinnými právními předpisy, následky jeho jednání nese v plném rozsahu Zpracovatel.

  - Zpracovatel se zavazuje poskytovat plnění dle této Smlouvy prostřednictvím osob realizačního týmu uvedeného v Příloze A5 této Smlouvy – Realizační tým. Zpracovatel je oprávněn provádět změny ve složení realizačního týmu pouze s předchozím písemným souhlasem oprávněné osoby Objednatele uvedené v odst. 6.1 této Smlouvy.

- Žádná z osob realizačního týmu nesmí být ve střetu zájmů. V případě pochybností o existenci střetu zájmů smluvní strana neprodleně informuje druhou smluvní stranu. Zpracovatel se zavazuje osobu realizačního týmu, u níž je důvodné podezření, že je ve střetu zájmů, nejpozději do 15 pracovních dnů vyměnit dle pravidel pro výměnu osob realizačního týmu dle tohoto odstavce.

- V případě, že člena realizačního týmu, jehož zkušenosti byly předmětem hodnocení nabídek v rámci veřejné zakázky, nahrazuje nový člen, zavazuje se Zpracovatel doložit Objednateli, že nový člen realizačního týmu disponuje minimálně stejnými zkušenostmi, než v případě nahrazovaného člena realizačního týmu, a to ve formě dle podmínek stanovených zadávacími podmínkami veřejné zakázky a před zahájením jakékoli činnosti nového člena realizačního týmu.

# oprávněné osoby smluvních stran

  - Oprávněnou osobou Objednatele ve věcech týkajících se této Smlouvy, vyjma jednání o změnách obsahu této Smlouvy, je, neveřejný údaj

  - Oprávněnou osobou Zpracovatele ve věcech této Smlouvy, vyjma jednání o změnách obsahu této Smlouvy, je: neveřejný údaj

# vlastnické právo

  - Vlastnické právo k veškerým výstupům plnění přechází na Objednatele dnem jejich předání 
a převzetí Objednatelem na základě finálního akceptačního řízení dle čl. 4 této Smlouvy.

  - Autorskoprávní režim výstupů plnění zpracovaných na základě této Smlouvy se řídí § 61 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským 
a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

  - Zpracovatel se zavazuje na Objednatele převést veškerá práva k duševnímu vlastnictví spojená s výstupy plnění zpracovanými na základě této Smlouvy, a to ke dni předání a převzetí Objednatelem na základě finálního akceptačního řízení dle čl. 4 této Smlouvy.

  - Zpracovatel se zavazuje, že neposkytne jednotlivé výstupy plnění třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.

  - Objednatel je oprávněn do jednotlivých výstupů plnění zasahovat a modifikovat je a dále tyto výstupy plnění poskytnout ke specifickému využití třetím osobám.  Objednatel je oprávněn výstupy plnění užít, sdílet, zpracovávat, a to i pro komerční účely. Objednatel se zavazuje uvádět při užití výstupu plnění vždy jeho původ.

# Cena a platební podmínky

  - Celková cena za plnění dle této Smlouvy je součtem cen dle odst. 8.5. této Smlouvy a činí 305 000 Kč bez DPH (dále jen „cena“). K ceně bude připočítána DPH dle příslušných předpisů ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

  - Cena v Kč bez DPH dle odst. 8.1 této Smlouvy je cenou nejvýše přípustnou 
a nepřekročitelnou a Zpracovatel se zavazuje do ceny zahrnout i náklady spojené 
s poskytnutím služeb, dodávek či jiných činností, které v této Smlouvě a jejích přílohách nejsou výslovně uvedeny, avšak jsou nezbytné pro řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy.

  - Objednatel neposkytuje zálohy.

  - Objednatel se zavazuje zaplatit Zpracovateli cenu za řádně a včas poskytnuté plnění, odsouhlasené Objednatelem v rámci finálního akceptačního řízení dle čl. 4 této Smlouvy, a to na základě řádně vystaveného účetního či daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného Zpracovatelem vždy do 5 kalendářních dnů ode dne doručení akceptačního protokolu Zpracovateli.

  - V případě výsledku finálního akceptačního řízení se závěrem „Akceptováno“ se Zpracovatel zavazuje vystavit faktury následovně:

- Platba za zpracování a odsouhlasení Vstupní zprávy dle kapitoly Harmonogram plnění v Příloze A2 této Smlouvy v rozsahu 15 % z ceny dle odst. 8.1 této Smlouvy, bude zaplacena po zpracování a odsouhlasení výstupů na základě akceptačního protokolu s výsledkem „Akceptováno“ dle čl. 4 této Smlouvy.

- Platba za zpracování a odsouhlasení Průběžné zprávy dle kapitoly Harmonogram plnění v Příloze A2 této Smlouvy v rozsahu 25 % z ceny dle odst. 8.1 této Smlouvy, bude zaplacena po zpracování a odsouhlasení výstupů na základě akceptačního protokolu s výsledkem „Akceptováno“ dle čl. 4 této Smlouvy.

- Platba za zpracování a odsouhlasení Závěrečné zprávy dle kapitoly Harmonogram plnění v Příloze A2 této Smlouvy v rozsahu 60 % z ceny dle odst. 8.1 této Smlouvy, bude zaplacena po zpracování a odsouhlasení výstupů na základě akceptačního protokolu s výsledkem „Akceptováno“ dle čl. 4 této Smlouvy.

  - V případě výsledku finálního akceptačního řízení se závěrem „Akceptováno s výhradou“ se Objednatel zavazuje zaplatit Zpracovateli nejvýše 80 % ceny dle odst. 8.5 této Smlouvy, a to v závislosti na rozsahu, závažnosti a množství vad, nedodělků či jiných nedostatků specifikovaných Objednatelem v akceptačním protokolu.

  - Splatnost faktur je sjednána na 30 kalendářních dnů a počíná běžet od data doručení elektronické faktury do datové schránky Objednatele uvedené v záhlaví této Smlouvy 
nebo na emailovou adresu oprávněné osoby Objednatele uvedené v odst. 6.1 této Smlouvy. Nedílnou součástí faktury musí být Objednatelem podepsaný akceptační protokol. Poslední fakturu v kalendářním roce se Zpracovatele zavazuje doručit Objednateli nejpozději 
10. prosince příslušného roku. Splatnost faktur doručených Objednateli od 11. prosince 
do 31. ledna následujícího roku bude prodloužena až na 60 kalendářních dnů, a to v souvislosti s procesem schvalování státního rozpočtu.

  - Cena uvedená na faktuře musí být členěna na cenu v Kč bez DPH, výše DPH v Kč a cenu v Kč včetně DPH. Faktura musí dále obsahovat číslo účtu Zpracovatele, název veřejné zakázky a reg. č. projektu a všechny náležitosti dle platných a účinných právních předpisů. Faktura musí dále obsahovat číslo PRV, které sdělí Zpracovateli Objednatel při podpisu této Smlouvy.

  - Veškeré platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou uvedeny v Kč.

  - Zaplacením faktury se pro účely této Smlouvy rozumí připsání příslušné částky na účet Zpracovatele.

  - Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu Zpracovateli, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové či jiné údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura musí být následně opatřena novou lhůtou splatnosti dle odst. 8.7 této Smlouvy.

# Ochrana informací a osobních údajů

  - Zpracovatel se zavazuje, že zachová jako důvěrné veškeré informace, o kterých se dozví v souvislosti s plněním dle této Smlouvy (dále jako „důvěrné informace“). Zpracovatel se zavazuje, že neuvolní, nesdělí ani nezpřístupní jakékoliv třetí osobě důvěrné informace získané od Objednatele bez jeho předchozího písemného souhlasu, a to v jakékoliv formě, a že podnikne všechny nezbytné kroky k zabezpečení těchto důvěrných informací. Závazek mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací zůstává v platnosti neomezeně dlouho i po ukončení platnosti smluvního vztahu založeného touto Smlouvou.

  - Povinnost zachovávat mlčenlivost se nevztahuje na informace:

  - které jsou nebo se stanou všeobecně a veřejně přístupnými jinak, než porušením ustanovení tohoto článku Smlouvy ze strany Zpracovatele;

  - které jsou Zpracovateli známy a byly mu volně k dispozici ještě před přijetím těchto informací od Objednatele;

  - které budou Zpracovateli Objednatelem sděleny s výslovným konstatováním,
že ve vztahu k nich není dán závazek mlčenlivosti; a

  - jejichž sdělení vyžadují platné a účinné právní předpisy České republiky.

  - Zpracovatel se zavazuje svého případného poddodavatele zavázat povinností mlčenlivosti a respektováním práv Objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je v závazkovém vztahu zavázán sám. Za porušení závazku mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací poddodavatelem odpovídá Objednateli přímo Zpracovatel.

  - Smluvní strany se zavazují postupovat v souvislosti s poskytováním plnění dle této Smlouvy 
v souladu s platnými a účinnými právními předpisy na ochranu osobních údajů. V případě, 
že při poskytování plnění dle této Smlouvy dojde ke zpracování osobních údajů, 
je tato Smlouva zároveň smlouvou o zpracování osobních údajů ve smyslu § 34 zákona 
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů a smluvní strana se zavazuje v této souvislosti postupovat v souladu s čl. 28 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady EU 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

  - Zpracovatel se zavazuje nezpracovávat osobní údaje získané za účelem plnění této Smlouvy pro své vlastní účely a nezapojit do zpracování žádného dalšího zpracovatele 
bez předchozího konkrétního nebo obecného písemného povolení Objednatele.

  - Zpracovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze za účelem poskytování plnění dle této Smlouvy a s osobními údaji je Zpracovatel oprávněn nakládat výhradně pro účely poskytování plnění dle této Smlouvy a se zachováním všech platných a účinných předpisů 
o bezpečnosti ochrany osobních údajů a jejich zpracování.

  - Zpracovatel se zavazuje přijmout a udržovat taková technická a organizační opatření, 
aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.

  - Zpracovatel se zavazuje zajistit, že přístup k osobním údajům bude umožněn výlučně pověřeným osobám, které budou v pracovněprávním, příkazním či jiném obdobném poměru 
ke Zpracovateli, budou předem prokazatelně seznámeny s povahou osobních údajů 
a rozsahem a účelem jejich zpracování a budou povinny zachovávat mlčenlivost o všech okolnostech, o nichž se dozví v souvislosti se zpřístupněním osobních údajů a jejich zpracováním (dále jen „Pověřené osoby“). Splnění této povinnosti zajistí Zpracovatel vhodným způsobem, zejména vydáním svých vnitřních předpisů, příp. prostřednictvím zvláštních smluvních ujednání. Přístup k osobním údajům bude Pověřeným osobám umožněn výlučně pro účely zpracování osobních údajů v rozsahu a za účelem stanoveným touto Smlouvou.

  - Zpracovatel se zavazuje vhodným způsobem zajistit, že Pověřené osoby budou zpracovávat osobní údaje na základě smlouvy se Zpracovatelem, budou zpracovávat osobní údaje pouze 
za podmínek a v rozsahu Zpracovatelem stanoveném a odpovídajícím této Smlouvě 
a v souladu s právními předpisy.

  - Při zpracování osobních údajů se Zpracovatel zavazuje osobní údaje uchovávat výlučně 
na zabezpečených serverech nebo na zabezpečených nosičích dat, jedná-li se o osobní údaje v elektronické podobě. Při zpracování osobních údajů v jiné než elektronické podobě se Zpracovatel zavazuje osobní údaje uchovávat v místnostech s náležitou úrovní zabezpečení, 
do kterých budou mít přístup výlučně Pověřené osoby.

  - Zpracovatel se zavazuje zajistit, že osobní údaje jím zpracovávané či k nimž mu byl umožněn přístup nebude žádným způsobem ukládat, kopírovat, tisknout, opisovat, činit z nich výpisky či opisy či je pozměňovat, pokud toto není nezbytné pro plnění jeho povinností vyplývajících z této Smlouvy.

  - V případě, že Zpracovatel zjistí porušení zabezpečení osobních údajů, ohlásí je 
bez zbytečného odkladu, nejpozději do 24 hodin, Objednateli.

  - Zpracovatel se zavazuje na písemnou žádost Objednatele přijmout v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem další záruky za účelem technického a organizačního zabezpečení osobních údajů, zejména přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům.

  - Po ukončení poskytování plnění dle této Smlouvy se Zpracovatel zavazuje všechny osobní údaje získané v souvislosti s plněním této Smlouvy buď vymazat, nebo vrátit Objednateli 
a vymazat existující kopie.

  - Zpracovatel se zavazuje poskytnout Objednateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené v tomto článku Smlouvy, a umožní audity, včetně inspekcí, prováděné Objednatelem nebo jiným auditorem, kterého Objednatel případně pověří.

# Sankční ujednání

  - V případě prodlení Zpracovatele s předáním výstupů plnění v termínech stanovených 
v kapitole Harmonogram plnění Přílohy A2 této Smlouvy – Specifikace předmětu plnění se Zpracovatel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za příslušný výstup plnění, kterého se prodlení týká, a to za každý i započatý den prodlení.

  - V případě prodlení Zpracovatele s odstraněním vad, nedodělků či jiných nedostatků výstupu plnění v termínech dle  odst. 4.5 písm. b) anebo písm. c) této Smlouvy, se Zpracovatel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý výstup plnění, kterého se prodlení týká, a to za každý i započatý den prodlení.

  - Předá-li Zpracovatel dle čl. 4.1 této Smlouvy Objednateli k akceptaci natolik nekvalitní výstup plnění, že výsledkem finálního akceptačního řízení bude závěr „Neakceptováno“, zavazuje se Zpracovatel zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny dle odst. 8.5 této Smlouvy.

  - V případě porušení povinnosti Zpracovatele stanovené v odst. 5.5, odst. 5.6 a/nebo odst. 5.7 této Smlouvy, se Zpracovatel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

  - V případě porušení povinnosti Zpracovatele dle odst. 5.8 a/nebo odst. 5.9 této Smlouvy se Zpracovatel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

  - V případě porušení povinnosti stanovené v odst. 7.4 této Smlouvy, se Zpracovatel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení.

  - V případě, že Zpracovatel poruší povinnost mlčenlivosti či povinnost zajistit ochranu informací a osobních údajů dle čl. 9 této Smlouvy, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000, - Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení dané povinnosti.

  - Smluvní pokutu stejně jako případnou škodu či jinou újmu vzniklou Objednateli vlivem činnosti Zpracovatele se Zpracovatel zavazuje zaplatit Objednateli nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne následujícího po dni, v němž mu bylo doporučeno písemné sdělení Objednatele 
o vzniku jeho nároku na zaplacení smluvní pokuty a její výši, resp. vzniklé škody či jiné újmy a její výši.

  - Při nedodržení termínu splatnosti faktury Objednatelem je Zpracovatel oprávněn požadovat zaplacení úroku z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob 
a evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve znění pozdějších předpisů.

  - Smluvní strany sjednávají, že v případě vzniku nároku Objednatele na více smluvních pokut ve vztahu ke Zpracovateli dle této Smlouvy se takové pokuty sčítají.

  - Není-li v této Smlouvě stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv smluvní pokuty nezbavuje povinnou smluvní stranu povinnosti plnit své závazky vyplývající z této Smlouvy. Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody či jiné újmy vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se tato smluvní pokuta vztahuje.

  - Smluvní strany sjednávají, že jakoukoliv smluvní pokutu či vzniklou škodu či jinou újmu vyjádřitelnou v penězích je Objednatel oprávněn započíst formou jednostranného zápočtu proti jakékoliv pohledávce (splatné či nesplatné) Zpracovatele proti Objednateli z titulu úhrady části ceny za plnění dle této Smlouvy.

# odpovědnost za škodu

  - Smluvní strany nesou odpovědnost za způsobenou škodu či jinou újmu v rámci platných právních předpisů a této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

  - Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost za škodu či jinou újmu.

  - Na odpovědnost za škodu či jinou újmu prokazatelně způsobenou činností příslušné smluvní strany a náhradu škody či jiné újmy se vztahují příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

# doba trvání smlouvy

  - Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu této Smlouvy smluvními stranami nedojde v jednom dni, nabývá tato Smlouva platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou. Tato Smlouva nabývá účinnosti v souladu s ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabývá dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu ust. § 4 daného zákona. Uveřejnit tuto Smlouvu v registru smluv se zavazuje Objednatel.

  - Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to 14 měsíců ode dne nabytí její účinnosti.

  - Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že Zpracovatel je opakovaně v prodlení s plněním jakékoliv povinnosti dle této Smlouvy po dobu 14 kalendářních dnů. Odstoupení od této Smlouvy nabývá účinnosti dnem následujícím po dni prokazatelného doručení jeho písemného vyhotovení Zpracovateli. Objednatel je oprávněn odstoupit i jen od samostatné části plnění. V případě odstoupení Objednatele od této Smlouvy z výše uvedených důvodů, má Objednatel nárok na náhradu prokázaných nákladů, které mu vzniknou v souvislosti s přijetím náhradního řešení. Odstoupením od této Smlouvy není dotčen nárok na smluvní pokutu platně vzniklý v době před odstoupením od této Smlouvy.	Odstoupení od této Smlouvy ze strany Objednatele nesmí být spojeno s uložením jakékoliv sankce ze strany Zpracovatele k tíži Objednatele.

  - Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě jejího podstatného porušení ze strany Zpracovatele. Za takové podstatné porušení se považuje zejména, nikoli však výlučně:

- pokud Zpracovatel použije výstupy plnění k jinému než touto Smlouvou stanovenému účelu (např. ke komerčním účelům),

- pokud Zpracovatel postupuje v rozporu s odst. 5.4 této Smlouvy,

- pokud Zpracovatel neumožní či jakkoliv zmaří Objednateli postupovat dle odst. 5.5 této Smlouvy,

- pokud výsledkem finálního akceptačního řízení dle odst. 4.5 této Smlouvy bude „Neakceptováno“,

- Zpracovatel předloží Objednateli k akceptaci opakovaně (tj. min. 2x) nekvalitní výstupy plnění, které nebude ze strany Objednatele objektivně možné finálně akceptovat bez výhrady,

- marné uplynutí lhůty pro odstranění vad dle odst. 4.5 písm. b) anebo písm. c) této Smlouvy na straně Zpracovatele,

- pokud Zpracovatel jedná v rozporu s odst. 5.8 a/nebo odst. 5.9 této Smlouvy,

- pokud Zpracovatel jedná v rozporu s odst. 5.12 a/nebo odst. 5.13 této Smlouvy,

- pokud Zpracovat jedná v rozporu s čl. 9 této Smlouvy.

  - Kterákoliv ze smluvních stran je dále oprávněna odstoupit od této Smlouvy za podmínek stanovených zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

  - Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počíná běžet dnem následujícím po dni prokazatelného doručení písemné výpovědi Zpracovateli. Po dobu výpovědní lhůty trvají všechna práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou založené. Zpracovatel se zavazuje poskytovat plnění, na nichž se s Objednatelem dohodl, do doby doručení písemné výpovědi, není-li ve výpovědi stanoveno jinak. Objednatel se zavazuje cenu za takovéto plnění poskytnuté v souladu s touto Smlouvou Zpracovateli zaplatit.

  - V případě ukončení této Smlouvy před uplynutím sjednané doby trvání dle odst. 12.2 této Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat, že určitá část výstupu plnění nebude dokončena, nebo že s jejím zpracováním Zpracovatel nezapočne. Objednatel v takovém případě uhradí Zpracovateli náklady vzniklé v souvislosti se započatým plněním a jeho předčasným ukončením, za předpokladu, že takové náklady byly Zpracovatelem vynaloženy v souladu s touto Smlouvou a že budou Zpracovatelem Objednateli řádně doloženy. Nárok 
na zaplacení nákladů dle předchozí věty však Zpracovateli nevzniká v případě, že k ukončení této Smlouvy před uplynutím smluvními stranami ujednané doby jejího trvání, byť ze strany Objednatele, došlo z důvodů stojících na straně Zpracovatele.

  - Smluvní strany se zavazují si poskytnout v případě předčasného ukončení této Smlouvy nezbytnou součinnost tak, aby ani jedné z nich nevznikla škoda či újma.

# Rozhodné právo

  - Vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí platnými a účinnými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

  - Spory vzniklé ze závazkových vztahů založených touto Smlouvou, budou rozhodovat věcně a místně příslušné soudy České republiky.

# Závěrečná ustanovení

  - Tuto Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky označovanými a číslovanými vzestupnou řadou po dohodě obou smluvních stran a podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran uvedenými v záhlaví této Smlouvy. Jiná ujednání jsou neplatná.

  - Uzavřením této Smlouvy nedochází k žádnému faktickému ani právnímu omezení kterékoli ze smluvních stran ve vztahu k plnění jakékoli již existující zakázky vůči jejich klientům či ve vztahu k jejich snaze o získání budoucích zakázek kdykoli v budoucnu.

  - Tato Smlouva je uzavírána v elektronické podobě, tj. prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, opatřeného časovým razítkem.

  - Zpracovatel podpisem této Smlouvy bere na vědomí, že tato Smlouva bude uveřejněna 
na profilu Objednatele a v registru smluv.

  - Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným či neúčinným, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují jednat v dobré víře s cílem nahradit neplatné/neúčinné ustanovení ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného.

  - Nedílné součásti této Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha A1:	Etický kodex

Příloha A2: 		Specifikace předmětu plnění

Příloha A3: 		Popis realizace předmětu plnění

Příloha A4: 		Seznam poddodavatelů

Příloha A5: 		Realizační tým

| Zpracovatel V České Lípě dne dle elektronického podpisu ........................................................... Bc. Michaela Nesnídalová, DiS. jednatelka Inboox CZ, s.r.o. | Objednatel V Praze dne dle elektronického podpisu ........................................................... Ing. Lada Hlaváčková ředitelka odboru řízení projektů Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí |
| --- | --- |

### Příloha A1: Etický kodex

- FÉROVÁ HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ

Smluvní strany se tímto společně hlásí k hodnotám férové hospodářské soutěže, vedené etickými postupy a prostředky a odmítají chování mající charakter pletich, zjednávání výhod, přijímání či poskytování úplatků v jakékoliv formě (finanční prostředky, dary, výhody, aj.), a to bez ohledu na skutečnost, dosahuje-li intenzity relevantní z pohledu trestního práva.

- STŘET ZÁJMŮ

Smluvní strany se zavazují předcházet jakémukoliv střetu zájmů při navazování obchodních vztahů, a to v jakékoliv formě, čímž se rozumí zejména propojení členů managementu, ať už na úrovni rodinné, bez ohledu na stupeň příbuzenství, politické, přátelské či jiné. Kromě prokazatelného střetu zájmů se smluvní strany zavazují v maximální možné míře předcházet i vzniku důvodného podezření, které má potenciál, aby dalo vzniknout negativnímu obrazu dotčených v mínění široké veřejnosti.

- PŘIJATELNÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY

Smluvní strany se hlásí k hodnotám zajištění důstojných pracovních podmínek osob podílejících se na plnění dle Smlouvy, a to zejména jedná-li se o nízko kvalifikované profese (vyloučeny však nejsou ani jakékoliv jiné skupiny zaměstnanců). Smluvní strany se zavazují zejména striktně dodržovat veškerá ustanovení právních předpisů, která se týkají minimální i zaručené mzdy, bezpečnosti práce, přijatelných pracovních podmínek a poskytování spravedlivé odměny za práci. Součástí společně přejatého závazku je i to, že se smluvní strany vyvarují jakékoliv snahy, ať už zjevné či skryté, která by směřovala k obcházení pracovněprávních předpisů.

- ZÁKAZ DISKRIMINACE A ZAJIŠTĚNÍ ROVNÝCH PŘÍLEŽITOSTÍ

Smluvní strany se hlásí k hodnotám odsuzujícím diskriminaci v jakékoliv podobě, resp. k hodnotám zajišťujícím rovné příležitosti všech skupin osob bez ohledu na rozdíly mezi nimi, čímž se rozumí zejména potírání nerovného zacházení vznikajícího na základě rasy, etnického původu, pohlaví, sexuální orientace, přesvědčení či světového názoru. Za nežádoucí a nepřijatelné jednání je považováno rovněž i neposkytování rovných příležitostí ve vedení společnosti a jiných řídících funkcí a při odměňování.

- EKONOMICKÉ ASPEKTY

Smluvní strany se hlásí k hodnotám odsuzujícím jednání nežádoucí z ekonomického hlediska, 
čímž se rozumí zejména snaha o praní špinavých peněz, snaha o legalizaci nezákonných a neetických zisků, důvěryhodnost Zpracovatele z hlediska sídla podnikání a realizace finančních transakcí (sídlo Zpracovatele nebo platební instituce, kterou používá, se nesmí nacházet v zemi zapsané na seznamu zemí nespolupracujících daňových jurisdikcí vytvořených Evropskou unií). Zpracovatel se zavazuje, že všem svým obchodním partnerům v poddodavatelském řetězci zajistí férové smluvní podmínky, tím se rozumí zejména nastavení stejné nebo kratší splatnosti faktur (a její dodržování), jaká je ujednána ve Smlouvě, resp. podpora malých a středních podniků.

- EKOLOGICKÉ ASPEKTY

Smluvní strany se hlásí k hodnotám odsuzujícím jednání nežádoucí z ekologického hlediska, čímž se rozumí zejména jakékoliv jednání, které je v rozporu se správním či trestním právem a jehož cílem, vedlejším efektem či konečným nebo dílčím důsledkem je poškozování životního prostředí v jakékoliv formě, ať už z hlediska ekologické zátěže, udržitelnosti, nežádoucího vlivu na lidský organismus či živou a neživou přírodu, vypouštění zplodin do ovzduší, nebo jakoukoliv obdobnou činnost.

### Příloha A2: Specifikace předmětu plnění

## Východiska a cíle evaluace

Změna, která má být projektem dosažena, tkví v aplikaci nástrojů mentoringu, vzdělávání a praktické realizaci komunitní aktivity/podnikatelského plánu, kterými se má zvýšit emancipace Romů ve společnosti. Rozvojem kompetencí příslušníků romské menšiny se očekává rozšíření znalostí zapojených zástupců romské menšiny v oblastech komunitního organizování, komunitního rozvoje a podnikání a jejich aktivnější zapojení do komunit na lokální úrovni.

Smyslem evaluace je ověřit, jestli postupy a nástroje vytvořené v rámci projektu na zúčastněné aktéry skutečně působí, a přispívají tak k zmocňování příslušníků romské komunity k aktivnímu životu v komunitě a ve společnosti.

Cílem evaluace je:

a) vyhodnotit dopady vzdělávání na účastníky projektu v jejich aktivitě v komunitě nebo v podnikání.

b) identifikovat přínosy vzdělávání pro aktivity účastníků projektu v kontextu dalších faktorů ovlivňujících zapojení se Romů do společnosti.

Vzhledem k charakteru projektu je evaluace zaměřena především na sledování a zhodnocení toho, jak projektové aktivity (zejména vzdělávání, mentoring a praktická realizace aktivity/příprava podnikatelského plánu) ovlivňují účastníky a mění jejich kompetence a přispívají ke změně postavení romských komunit na lokální a celospolečenské úrovni.

## Popis evaluovaného projektu

Projekt přispívá ke zmocnění romských komunit na lokální úrovni, a to prostřednictvím rozvoje kompetencí a rozšířením znalostí zapojených zástupců romské menšiny v oblastech komunitního organizování, komunitního rozvoje a podnikání. Záměrem projektu je posílit kompetence angažované části romské komunity tak, aby byla schopná efektivně prosazovat zájmy jednotlivců, skupin i komunit, a zároveň se zapojovat do rozhodovacích procesů na lokální úrovni.

Hlavním cílem projektu je aktivizace a rozvoj komunitních lídrů při řešení problémů na lokální úrovni a zvýšení uplatnitelnosti na trhu práce formou podpory podnikání umožňující zaměstnávat obyvatele komunit. Proces posilování individuální odpovědnosti a zmocnění komunit vyžaduje určité základní znalosti a vytvoření a ukotvení kompetencí. Očekává se, že díky realizovaným aktivitám projektu (vzdělávání, síťování, poradenství, mentoring, příprava a realizace vlastních lokálních projektových záměrů atd.), budou podpořeny z cílové skupiny jak účastníci vzdělávání, tak i obyvatelé komunit.

U účastníků vzdělávání dojde k praktickému zvyšování kompetencí a znalostí. Obyvatelé komunit budou prostřednictvím realizace komunitních aktivit zapojeni do uplatňování občanské participace na místní úrovni k řešení problémů, které se jich dotýkají (tzv. mobilizační cyklus). Přínos také očekáváme v podpoře obyvatel komunit v rozvoji podnikání, což pro účastníky vzdělávání přinese rozvoj znalostí a dovedností, ale hlavně potenciál zaměstnávání osob z komunit.

V projektu se jednotlivé aktivity realizuji v tzv. bězích po 20 účastnících, jeden běh trvá přibližně 6 měsíců. Po dobu realizace projektu jsou plánovány čtyři běhy, předmětem externí evaluace a této zakázky jsou druhý a třetí běh.

## Evaluační úkoly a otázky

V rámci plnění této veřejné zakázky Zpracovatel splní následující evaluační úkoly. Požadavky na realizaci šetření a zpracování dat do podoby evaluační zprávy jsou uvedeny v následující kapitole č. 4 Požadované metody.

Evaluační úkol 1: Hodnocení dopadů projektových aktivit na rozvoj kompetencí účastníků

EQ 1A: Došlo z pohledu účastníků k zlepšení jejich znalostí a kompetencí v oblastech: organizační kapacita komunit, rozvoj kompetencí podnikavosti, rozvoj a posilování sociálních kontaktů?

Specifikace respondentů a způsobu šetření

Účastníci při své první účasti na vzdělávání v projektu a dále vždy po absolvování celého vzdělávacího modulu (celkem 2 běhy vzdělávání v rámci zakázky) vyplní sebehodnotící dotazníky, a pak opět po 3 až 6 měsících od ukončení účasti v projektu (tedy po realizaci akce nebo rozpracování podnikatelského plánu). Sebehodnotící dotazníky vytvoří a zajistí vyplnění účastníky interně Objednatel a předá Zhotoviteli k vyhodnocení. V případě, že účastník ukončí účast v projektu předčasně, bude s ním vyplněn dotazník po vystoupení z projektu, doplněn o důvody ukončení účasti v projektu. Dotazník po předčasném odchodu zajistí Objednatel a předá Zhotoviteli k vyhodnocení.

Témata šetření

Šetření bude založeno na sebehodnotícím dotazníku, který bude vyplněn osobně v úvodu a závěru vzdělávání. Vyplnění po realizaci akce bude zajištěno elektronicky. Dotazníky slouží pro sebehodnocení účastníků v posunu a rozvoji jejich kompetencí v oblastech: organizační kapacita komunit, rozvoj kompetencí podnikavosti, rozvoj a posilování sociálních kontaktů. Zhotovitel zajistí vyhodnocení sebehodnotících dotazníků. Cílem vyhodnocení je zjistit, jak se změnilo sebehodnocení účastníků v klíčových kompetencích po absolvování projektových aktivit a realizaci akce/podnikatelského plánu.

EQ 1B: Zvýšily se kompetence účastníků projektu v oblasti podnikání, občanské aktivizace, sociálního kapitálu a participace?

Specifikace respondentů a způsobu šetření

Pro zodpovědění EQ 1B budou provedeny polostrukturované rozhovory s alespoň 12 účastníky, kteří dokončili vzdělávací modul, který se bude v rámci externí evaluace projektu realizovat celkem dvakrát. Evaluace bude pokrývat dva běhy vzdělávání, které vždy absolvuje 20 účastníků. Polostrukturované rozhovory se tak po každém běhu budou týkat maximálně 6 účastníků. Rozhovory by měli pokrývat jak účastníky, kteří se rozhodnou pro podnikání, tak účastníky, kteří budou organizovat komunitní akci. Minimální délka rozhovoru je 30 min, doporučená 45 min až 60 min.

Pro triangulaci dat bude provedeno alespoň dalších 6 rozhovorů s lektory nebo mentory (3 v každém běhu). Se stejným mentorem může být opakovaný rozhovor proveden nejdříve po 3 měsících od předcházejícího.

Témata šetření

- Zvýšily se kompetence účastníků v oblasti podnikání? Které konkrétně a jaký to má dopad na jejich životní situaci?

- Zvýšily se kompetence účastníků v oblasti občanské aktivizace a participace? Které konkrétně a jaký to má dopad na jejich životní situaci či prostředí, v němž žijí?

- Vybudovali si účastníci sociální kapitál (vzájemné vztahy a vazby), který mohou využít v oblasti podnikání, občanské aktivizace, participace nebo ve svém běžném životě?

- Jak využívají/plánují využit získané vědomosti, kontakty a kompetence?

- Vnímají účastníci zlepšení ve svém zapojení do řešení problémů, které se jich dotýkají v běžném životě (zplnomocnění)?

- Jaké byly faktory, které ovlivnily jejich setrvání v projektu až do konce?

- Které aktivity projektu vnímali účastníci jako nejpřínosnější a proč?

- Změnila účast v projektu jejich životní směřování (např. rozhodnutí studovat, doplnit kvalifikaci, změnit práci atd)

Navržená témata šetření jsou indikativní a slouží jako základní body pro výzkumné rozhovory. Finální podoba bude schválená s Objednatelem před realizací rozhovorů.

Evaluační úkol 2: Vyhodnocení přínosů a limitů projektových aktivit k dosažení pozitivní změny v romské komunitě

EQ 2A: Jaký je typický příklad pozitivní změny?

Specifikace respondentů a způsobu šetření

Evaluační úkol bude řešen metodou případových studií, které budou popisovat konkrétní případy pozitivních změn u účastníků projektu.

Z realizovaných aktivit účastníků projektu budou vytipovány alespoň dva případy, které poslouží jako ilustrace dosažené pozitivní změny prostřednictvím projektových aktivit (jedna komunitní akce a jeden podnikatelský plán; případně po dohodě s Objednatelem odlišně). Pozitivní změnou se rozumí dosažení takových efektů, které zlepšují postavení romských komunit na lokální a celospolečenské úrovni. Tato změna může být pozorována na úrovni jednotlivce, ale i místního společenství, které bude mít prospěch z realizaci akce, či podnikatelského záměru. Za pozitivní změnu lze pokládat aktivity, které budou mít návaznost, bude možné identifikovat jejich udržitelnost, a o kterých se účastníci vyjádři jako o vnímané pozitivní změně v místě, kde žijí.

Na min. dvou příkladech realizace akcí, které vedly k pozitivní změně v romské komunitě, bude provedeno šetření mezi realizátory akce z řad účastníků projektu, realizačního týmu a členů místní komunity, kteří se účastnili realizované komunitní akce. Za každou případovou studii realizované komunitní akce bude provedeno minimálně 6 rozhovorů s těmito skupinami: realizátor/ka akce (účastník/ice projektu), min. jeden člen RT (lektor nebo mentor), min. dva účastníci akce, kterou realizoval účastník/ce projektu, min. dva další členové komunity (představitelé obce, jiných místních spolků a organizací, které byli do realizace akce zapojeni apod.). Minimální délka rozhovoru je 30 min, doporučená 45 min až 60 min.

Za každou realizovanou studii podnikatelského plánu budou provedeny minimálně 3 rozhovory s těmito respondenty: realizátor/ka podnikatelského plánu (účastník/ice projektu), jeden člen RT projektu (mentor nebo lektor), jedna osoba se znalostí realizace podnikatelského plánu (obchodní partner, zákazník, konzultant mimo RT projektu apod.).

Zpracovatel zajistí přítomnost zaměstnanců přímo na akci, kde provede alespoň část rozhovorů a pozorování, ze kterého provede stručný záznam (popis akce, účastníci), a jeho výsledky zapracuje do případové studie.

Témata šetření

Cílem bude popsat případovou studii tak, aby byly jasně identifikovatelné faktory úspěchu a přínos projektových aktivit. Cílem šetření bude zodpovědět následující otázky:

U účastníků realizujících komunitní akci:

- Jak proběhla komunitní akce?

- Jakou změnu realizovaná akce způsobila v komunitě/v místě realizace?

- Jakou změnu přinesla realizace akce pro účastníka projektu – realizátora?

- Jak se na realizované akci cítili účastníci z řad veřejnosti? Jak ji hodnotí?

- Jaká byla role realizátora/realizátorky akce, jak se v té roli cítil/a?

- Jaké byly největší překážky při realizaci?

- Jaké jsou očekávané dlouhodobější dopady realizované komunitní akce?

- Jaké jsou limitující faktory pro dosažení pozitivních dlouhodobých dopadů akce?

- Jaké poznatky nebo kontakty ze vzdělávacího modulu při realizaci využil/a?

U účastníků připravujících podnikatelský plán

- Jak vznikal podnikatelský plán?

- Jak byl podnikatelský plán naplňován, jaké aktivity proběhly, nebo probíhají?

- Jak se naplnila očekávání podnikatelského plánu? Co se daří? Co se nedaří?

- Jaké změny přináší realizace podnikatelského plánu pro účastníka projektu - realizátora?

- Jaké byly největší překážky při realizaci?

- Jaké jsou očekávané dlouhodobější dopady realizace podnikatelského plánu?

- Jaké jsou limitující faktory pro dosažení pozitivních dlouhodobých dopadů podnikatelského plánu?

- Jaké poznatky nebo kontakty ze vzdělávacího modulu při realizaci využil/a?

EQ 2B: Jaké jsou faktory, které přispívají k tomu, že účastníci hodnotí projekt pozitivně a vnímají dlouhodobé efekty pro jejich osobnostní rozvoj a rozvoj romské komunity?

Specifikace respondentů a způsobu šetření

Pro řešení tohoto úkolu budou uskutečněny 2 fokusní skupiny: jedna fokusní skupina bude se členy RT, kteří byli přímo v kontaktu s účastníky (mentoři, lektoři, koordinátoři KA), druhá pak s osobami obeznámenými s projektem, které mají vlastní zkušenosti při realizaci komunitních akcí nebo podnikatelských plánů (např. experti - komunitní pracovníci, experti na zaměstnanost, konzultanti, nebo peerové – představitelé komunitních organizací a spolků, romští podnikatelé). Celkem bude zapojeno minimálně 12 účastníků celkem pro obě skupiny.

Témata šetření

Cílem bude identifikovat kombinací expertních a peer pohledů (osob s podobnou zkušeností jako účastníci projektu) význam vzdělávacích a praktických aktivit v projektu v soubor širších faktorů, které přispívají k pozitivní změně, aktivnějšímu zapojení Romů do komunitních aktivit, rozvoji podnikavosti apod.

Účastníkům fokusních skupin budou nejprve představeny výsledky Evaluační úlohy 1 a případových studií (EQ2A). Následně bude diskuze vedena k zodpovězení zejména následujících otázek:

- Jak odpovídá, popř. v čem se odlišuje, hodnocení účastníků od expertní/peer zkušenosti účastníků diskuze z jejich komunitních/podnikatelských aktivit?

- Jakými aktivitami (vzdělávacími i jinými) lze připravit účastníky nebo jim pomoci s překonáním problémů, které identifikovali v proběhlých šetřeních?

- Jaké další faktory (např. individuální/rodinná situace, místo realizace aktivit, aktuální společenská a ekonomická situace) považují za podstatné pro dosahování pozitivní změny?

- Jakými aktivitami (vzdělávacími i jinými) lze připravit účastníky nebo jim pomoci s překonáním limitů, které vyplývají z těchto širších faktorů?

Jaké jsou přínosy projektu ve srovnání s jinými realizovanými intervencemi, které účastníci fokusních skupin znají?

Na základě těchto zjištění bude realizován seminář s členy realizačního týmu a představitelů MPSV (v rámci prezentace výsledků, viz Prezentace závěrečné zprávy pro vybrané uživatele evaluace). Úkolem Zpracovatele bude představit způsob sběru dat a hlavní zjištění z analýzy faktorů.

## Požadované metody

  - Požadavky na sběr dat

Zpracovatel v první fázi provede desk research v rozsahu: projektová dokumentace, obsah vzdělávacích modulů projektu, odborná literatura k postavení a pozici romské komunity v české společnosti (přístup ke vzdělávání, postavení Romů na trhu práce, strukturální rasismus, atd.), koncepční politika Romské integrace v ČR, zejména Strategie romské integrace 2021-2030.

Sběr dat bude proveden minimálně v tomto rozsahu

- Zajištění vyplnění sebehodnotících dotazníků od všech účastníků projektu v úvodu vzdělávání, po skončení vzdělávání a po 3 až 6 měsících od skončení vzdělávání (t.j. po realizaci akce, nebo rozpracování podnikatelského plánu) – tzn. celkem max. 3 x 60 dotazníků (podle počtu účastníků projektových aktivit), přičemž již vyplněné dotazníky z úvodu 1. běhu vzdělávání a z doby bezprostředně po ukončení vzdělávání předá k vyhodnocení Zpracovateli Objednatel, který v rámci 1. běhu vzdělávání realizoval dotazníkové šetření interně.

- Polostrukturované rozhovory s účastníky vzdělávacích běhů 2 a 3 - tzn. minimálně 12 rozhovorů (rovnoměrně rozložených mezi účastníky obou běhů), počet rozhovorů a rekrutace respondentů bude konzultován s Objednatelem a 6 rozhovorů s mentory nebo lektory, kteří s účastníky pracovali.

- 6 rozhovorů k případové studii o realizaci komunitní akce, přičemž je vyžadována osobní návštěva místa realizace akce (pokud možno tak i přímo akce).

- 3 rozhovory k případové studii o rozpracování/realizaci podnikatelského plánu.

- 2 fokusní skupiny pro identifikaci faktorů pozitivní změny (celkově 12 účastníků).

Celkem 27 rozhovorů, dvě fokusní skupiny a analýza kvantitativních dat.

Zpracovatel se zavazuje k tomu, že 14 dnů před každým zahájením sběru dat předloží finální scénáře rozhovorů a fokusních skupin Objednateli ke schválení.

Výběr vhodných respondentů proběhne ve spolupráci s Objednatelem. Objednatel poskytne při kontaktování respondentů součinnost. Za úspěšnou rekrutaci, vhodnou formu motivace a zvolení optimálního průběhu rozhovoru/dotazování/diskuse ale zodpovídá Zpracovatel.

V případě, že aktuální situace v době sběru dat neumožní realizaci některého z rozhovorů s respondenty či fokusní skupiny, je o tom Zpracovatel povinen neprodleně informovat Objednatele a dojednat náhradní variantu. Náhradní varianta v podobě změny způsobu sběru dat vždy podléhá schválení ze strany Objednatele. Dojednání bude probíhat dle následujícího postupu:

Zpracovatel neprodleně po zjištění nemožnosti realizovat některý z rozhovorů kontaktuje kontaktní osobu Objednatele a společně navrhnou postup, jak sběr dat realizovat. Objednatel navrhne jiné osoby ke kontaktování.

V případě rozhovorů, které nebude možné realizovat osobně, bude umožněna realizace prostřednictvím platformy poskytující videohovory (například Skype, Zoom, Webex, Microsoft Teams aj.). Minimálně 50% rozhovorů bude realizováno osobně. Pouze v případech, kdy nebude možné rozhovor realizovat osobně a zároveň nebude v možnostech respondenta využít platformu poskytující videohovory, bude umožněno uskutečnit rozhovor telefonicky.

Při provádění případových studií je žádoucí, aby proběhlo terénní šetření, rozhovory na místě, a pokud to bude možné, také návštěva místa přímo na akci. V případě, že nebude možné provést rozhovory v rámci terénního šetření na místě, bude možné realizovat rozhovory prostřednictvím platformy poskytující videokonference (například Skype, Zoom, Webex, Microsoft Teams aj.).

Možnost realizace fokusních skupin telefonicky není vzhledem k povaze metody sběru dat možná.

Každé využití náhradní varianty za fokusní skupinu či rozhovor, které nebudou uskutečněny osobně, musí být projednáno s Objednatelem a uvedeno a zdůvodněno ve výstupu ze sběru dat (evaluační zprávě).

  - Požadavky na zpracování dat a podobu evaluační zprávy

Vyhodnocení sebeevaluačních dotazníků: Zpracovatel vyhodnotí sebehodnotící dotazníky po ukončení vzdělávání a po realizaci akce/přípravě podnikatelského plánu. Vyhodnocení se zaměří na evidenci o posunu účastníků směrem ke zvýšení kompetencí v oblastech: organizační kapacita komunit, rozvoj kompetencí podnikavosti, rozvoj a posilování sociálních kontaktů. Základem sebehodnotícího dotazníku je třístupňová škála dosažených kompetencí podle vnímání účastníků před vzděláváním, po vzdělávání a po realizaci akce. Vyhodnocení bude vyžadovat kvantitativní analýzu na úrovni statistické deskripce a shlukové analýzy.

Zpracovaná data budou vyhodnocena a interpretována v závěrečné zprávě. Zpracovatel odevzdá Objednateli data také ve formě elektronické přílohy k Závěrečné zprávě formou datového souboru (datovou matici) ve vhodném formátu po domluvě s Objednatelem (např. soubor „.xlsx“, se kterým lze pracovat v programu MS Excel).

Průběžná zjištění z části sebeevaluačních dotazníků budou zpracována v Průběžné evaluační zprávě.

Finální vyhodnocení všech sebeevaluačních dotazníků bude obsahovat Závěrečná zpráva.

Rozhovory/Fokusní skupiny: Zpracovatel bude nahrávat rozhovory/fokusní skupiny a provede jejich doslovný přepis. Přepisy rozhovorů/fokusních skupin předá Objednateli v elektronické formě do 20 dnů od uskutečnění posledního rozhovoru v daném běhu projektu, ve vhodné formě (např. soubor „.doc“ čitelný v textovém editoru Word).

Pro vyhodnocení rozhovorů Zpracovatel využije některý ze softwarů pro kódování textu a jeho kvalitativní analýzu. Seznam kódů (kódovací strom) bude konzultován s Objednatelem před provedením kódování. Zpracovatel využije metodu deduktivního a induktivního kódování. Výsledky analýzy rozhovorů a fokusních skupin a jejich interpretace budou zpracovány v Průběžné a Závěrečné zprávě.

Závazná struktura evaluačních zpráv:

Vstupní zpráva:

- Rozpracování metodologie evaluace

- Konkrétní výzkumné nástroje pro úkol 1 a 2 - scénáře rozhovorů s účastníky, mentory atd., scénáře fokusních skupin, struktura případových studií

- Harmonogram evaluace

Očekávaný rozsah zprávy: 3 000 slov (bez příloh a bibliografie)

Průběžná zpráva:

- Manažerské shrnutí

- Průběžná zjištění z proběhlé části dotazníkového šetření mezi účastníky 1. a 2. projektového běhu ve vztahu k zodpovězení EQ 1A a EQ 1B

- Přepisy rozhovorů s účastníky 2. běhu projektových aktivit

- Analýza dosavadního průběhu projektu a vyhodnocení bariér pro dosažení cílů projektu (formativní evaluace)

Očekávaný rozsah: 5 000 slov (bez příloh a bibliografie)

Závěrečná zpráva:

- Manažerské shrnutí

- Metodologie

- Shrnující zhodnocení dopadů projektových aktivit na účastníky projektu (zpracování EQ 1A a EQ1B)

- Shrnující zhodnocení dopadů aktivit účastníků na romské komunity (zjištění z případových studií - EQ 2A)

- Shrnující zhodnocení dopadů projektových aktivit na rozvoj kompetencí účastníků (z EQ 2B)

- Závěry a doporučení

- Přílohy

Očekávaný rozsah zprávy: 10 000 slov (bez příloh a bibliografie)

Vyhodnocení evaluačních úkolů bude založeno na syntéze a shrnutí všech zjištěných informací (nebude se jednat pouze o popis realizace projektu a jeho aktivit). Součástí vyhodnocení evaluačních úkolů bude zpracování konkrétních doporučení pro tematicky obdobné intervence v budoucnosti. Forma doporučení je konkrétně popsána níže. Forma doporučení je pro Zpracovatele závazná.

Při zpracování jednotlivých zpráv bude zpracovatel klást velký důraz na srozumitelnost textu a předání zjištění v přehledné podobě (vhodná struktura).

Závazná podoba doporučení

Jako gestoři doporučení z evaluace budou definovány pouze útvary MPSV a jemu podřízené organizace. V rámci samotných zjištění z evaluačních šetření (tedy mj. názory jednotlivých aktérů šetření na potřebnost změn v rámci nastavení intervencí) není oblast působnosti omezena. Doporučení budou ve zprávě vyplněná v podobě následující tabulky: Název doporučení; Popis doporučení; Vazba na závěry z evaluace; Úkoly; Gestor. Návrhy doporučení musí být podložené závěry z evaluace a vazba doporučení na konkrétní zjištění z evaluace musí být v tabulce jasně popsána. Zpracovatel je před předložením finální verze Závěrečné evaluační zprávy povinen uspořádat seminář s účastí zástupců Zpracovatele, relevantních odborů či oddělení MPSV, oddělení evaluací MPSV, případně dalších osob. Na tomto semináři budou diskutovány zjištění evaluace, návrhy doporučení a konzultována zejména formulace úkolů vyplývajících z doporučení a jejich přidělení konkrétním gestorům.

  - Další požadavky na plnění

Zpracovatel bude ve všech fázích realizace zakázky postupovat v souladu s Etickým kodexem evaluátora (viz www.czecheval.cz).

## Požadované výstupy

Zpracovatel v rámci výstupů zakázky, které jsou předmětem plnění dle této Smlouvy, odevzdá vstupní, průběžnou a závěrečnou evaluační zprávu. Zprávy včetně příloh podléhají schválení Objednatelem a akceptačnímu řízení. Požadavky pro zpracování výstupů jsou uvedeny v předchozí kapitole č. 4 Požadované metody.

Vstupní zpráva bude obsahovat:

- Rozpracování metodologie evaluace

- Konkrétní výzkumné nástroje pro úkol 1 a 2 - scénáře rozhovorů s účastníky, mentory atd., scénáře fokusních skupin, způsob zpracování a struktura případových studií

- Harmonogram evaluace

- Harmonogram prací ve formě Gantt Chart, kde budou uvedeny i odpovědnosti jednotlivých členů týmů u Zpracovatele i Objednatele

Průběžná zpráva bude obsahovat:

- Vyhodnocení EQ 1A a EQ 1B na základě dotazníků z prvního a druhého projektového běhu a rozhovorů z druhého běhu projektu (prvního evaluovaného Zhotovitelem)

- Rozpracování bariér a rizik projektu s návrhem na změny procesů či obsahu KA v dalším průběhu projektu (formativní evaluace na základě rozhovorů s účastníky, mentory a lektory)

Závěrečná zpráva bude obsahovat:

- Vyhodnocení jednotlivých evaluačních úkolů a finální shrnutí zjištění vč. doporučení – podle požadavků uvedených v kapitole č. 4 Požadované metody

- Technickou přílohu – metodologie šetření, informace ke sběru dat, problémy a limity šetření, přepisy rozhovorů/fokusních skupin nebo odpovědi z dotazníků v podobě datového souboru (přepisy a datové soubory nebudou zveřejňovány)

- Manažerské shrnutí v českém jazyce (součást závěrečné zprávy i samostatný dokument)

- Manažerské shrnutí v anglickém jazyce (samostatný dokument)

- Shrnutí hlavních zjištění ve formě prezentace *.pptx (formát dokumentu lze změnit po domluvě s Objednatelem)

Zpracovatel je před předložením finální verze Evaluační zprávy povinen uspořádat seminář, kde budou diskutovány zjištění evaluace, návrhy doporučení a konzultovány zejména formulace úkolů vyplývajících z doporučení a jejich přidělení konkrétním gestorům (viz výše – závazná podoba doporučení).

Prezentace závěrečné zprávy pro vybrané uživatele evaluace – po dohodě s Objednatelem Zpracovatel zajistí prezentaci závěrečné zprávy pro vybrané uživatele evaluace (nad rámec semináře k návrhu evaluační zprávy).

## Specifikace vad, nedodělků a nedostatků

Podstatnou vadou, nedodělkem či nedostatkem je v kontextu plnění této Smlouvy ze strany Zpracovatele zejména, nikoli však výlučně:

- Nenaplnění definovaných cílů předmětu plnění

- Nesplnění evaluačního úkolu, resp. nezodpovězení evaluační otázky

- Chybějící požadovaná obsahová část výstupu

- Metodologické chyby při sběru a zpracování dat

- Chybná interpretace dat – např. nekonzistence uváděných zjištění a závěrů, neodůvodněné závěry bez vazby na data, nepřesnosti v uváděných informacích či faktické chyby

- Nepřehlednost výstupů – např. nedostatečná struktura zprávy způsobující špatnou orientaci v textu, chybějící členění do kapitol a podkapitol, chybějící popisky u tabulek a grafů

- Nesrozumitelnost textu – gramatické a stylistické nedostatky v míře, která znemožňuje jednoznačnou interpretaci textu

## Harmonogram plnění

Tabulka 1 Požadované kroky plnění a termíny jejich dodání

| Výstupy | Termíny | Popis výstupu |
| --- | --- | --- |
| Úvodní schůzka | Do 10 kalendářních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy. | Objednatel detailně informuje Zpracovatele o kontextu plnění veřejné zakázky. Naplánován bude způsob zpracování vstupní zprávy i dalších výstupů. Dohodnuto bude předání potřebné dokumentace ze strany Objednatele, způsob rekrutace účastníků šetření a způsob komunikace během celé realizace zakázky. |
| Vstupní zpráva – finální podoba | Do 60 kalendářních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy. | Zpracovatel zasílá Objednateli vstupní zprávu s veškerými náležitostmi specifikovanými výše v kapitole Požadované výstupy. Zpráva bude představovat ze strany Zpracovatele kompletní verzi se všemi požadovanými náležitostmi, nebude se jednat o pouhý draft. Zpráva bude formálně a jazykově zpracována tak, aby bylo možné její zveřejnění. Na tento výstup je navázáno akceptační řízení ze strany Objednatele a vystavení faktury ze strany Zpracovatele. |
| Průběžná zpráva – návrh | Do 150 kalendářních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy. | Zpracovatel zasílá Objednateli průběžnou zprávu s veškerými náležitostmi specifikovanými výše v kapitole Požadované výstupy. |
| Průběžná zpráva – finální podoba | Do 180 kalendářních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy. | Zpracovatel zasílá finální podobu průběžné zprávy se zapracovanými připomínkami Objednatele. Zpráva bude formálně a jazykově zpracována tak, aby bylo možné její zveřejnění. Na tento výstup je navázáno akceptační řízení ze strany Objednatele a vystavení faktury ze strany Zpracovatele. |
| Závěrečná zpráva – návrh | Do 270 kalendářních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy. | Zpracovatel zasílá Objednateli k připomínkám finální výstupy veřejné zakázky. Návrh zprávy bude představovat ze strany Zpracovatele kompletní verzi se všemi požadovanými náležitostmi, nebude se jednat o pouhý draft, ale o verzi připravenou ke konkrétním připomínkám. |
| Seminář k návrhu závěrečné zprávy | Do 300 kalendářních dnů od předložení návrhu závěrečné zprávy. | Na tomto semináři budou diskutovány zjištění evaluace, návrhy doporučení a konzultovány zejména formulace úkolů vyplývajících z doporučení a jejich přidělení konkrétním gestorům. |
| Závěrečná zpráva – finální podoba | Do 365 kalendářních dnů od nabytí účinnosti Smlouvy. | Zpracovatel zasílá finální výstupy veřejné zakázky se zapracovanými připomínkami Objednatele. Zpráva bude formálně a jazykově zpracována tak, aby bylo možné její zveřejnění. Oproti návrhu závěrečné zprávy obsahuje finální podoba závěrečné zprávy také manažerské shrnutí v angličtině. Zpracovatel dodá také prezentaci zachycují klíčová zjištění zprávy v elektronické podobě. Po dohodě s Objednatelem Zpracovatel zajistí prezentaci závěrečné zprávy pro vybrané uživatele evaluace (nad rámec semináře k návrhu závěrečné zprávy). Na tento výstup je navázáno akceptační řízení ze strany Objednatele a vystavení faktury ze strany Zpracovatele. |

### Příloha A3: Popis realizace předmětu plnění

- Návrh scénáře polostrukturovaného rozhovoru s účastníky vzdělávacích akcí

Níže uvádíme návrh scénáře polostrukturovaného rozhovoru s účastníkem vzdělávacích akcí pro zodpovězení relevantních otázek v rámci řešení EQ 1B: Zvýšily se kompetence účastníků projektu v oblasti podnikání, občanské aktivizace, sociálního kapitálu a participace?

Délku polostrukturovaného rozhovoru odhadujeme na cca 55 minut.

Legenda: 

V první úrovni číslování jsou uvedeny hlavní otázky, které musí být položeny. Ve druhé úrovni číslování doplňující otázky, které je vhodné položit, v případě, že dané téma respondent sám nevyčerpal odpovědí na hlavní otázku. Pokud respondent zodpoví hlavní otázku dostatečně široce, zkušený tazatel již nebude pokládat ty podotázky, které byly zodpovězeny, díky čemuž probíhá rozhovor rychleji, přirozeněji a je pro respondenty příjemnější.

V [] hranatých závorkách zeleně jsou uvedeny tematické okruhy u každého bloku.

Modrou barvou jsou uvedeny poznámky pro tazatele rozhovoru.

Úvod: (5 min.)

- Přivítání respondenta: tazatel zahájí setkání pozdravením respondenta 
a poděkuje za účast na šetření.

- Představení tazatele a účelu rozhovoru: tazatel  
se představí, popíše svou roli a stručně rovněž popíše účel rozhovoru. Bude zdůrazněno, že cílem je získat podrobnější porozumění tématu z perspektivy respondentů.

- Vysvětlení průběhu a struktury: tazatel vysvětlí, jak bude rozhovor probíhat, jaké typy otázek může respondent očekávat a jak dlouho zhruba rozhovor potrvá.

- Důraz na důvěrnost a anonymitu: bude zdůrazněno, že všechny poskytnuté informace zůstanou důvěrné a budou použity anonymně pouze pro účely výzkumu.

- Získání souhlasu s nahráváním: tazatel informuje respondenta o plánu nahrávat rozhovor pro účely přesného záznamu odpovědí a požádá o souhlas a podpis informovaného souhlasu.

- Ujištění o neexistenci špatných odpovědí: tazatel ujistí respondenta, že všechny odpovědi jsou cenné a žádná odpověď není špatně. Cílem je otevřený 
a upřímný rozhovor.

- Zahájení rozhovoru: po vysvětlení všech bodů a získání souhlasu 
s nahráváním a pravidly diskuse tazatel zahájí samotný rozhovor první otázkou.

Hlavní část:

BLOK 1 - [Představení a důvod účasti] (5 min)

- Mohl/a byste nám prosím říci něco o sobě?

  - Co nyní děláte nebo jste dělal/a před zapojením do projektu?

  - Byl/a jste aktivní v rámci komunity již před zahájením projektu?

- Měl/a jste před zapojením do projektu nějaké zkušenosti s podnikáním a/nebo komunitními aktivitami?

- Z jakého důvodu jste se zapojil/a do projektu?

- Který směr v praxi jste si vybral/a – podnikání nebo komunitní akci?

  - Proč právě podnikání/komunitní akci?

BLOK 2 - [Aktivity projektu] (10 min)

- Které aktivity projektu byly pro Vás nejvíce užitečné a proč?

- Napadají Vás nějaké jiné aktivity, které v projektu nebyly, ale mohly by být také přínosné?

- Co Vám vzdělávání přineslo, co jste se naučil/a?

- Co Vás motivovalo, abyste se účastnil/a všech aktivit a vydržel/a v projektu až do konce?

BLOK 3 - [Získané kompetence] (20 min)

S ohledem na odpověď v otázce č. 4 se při dotazování zaměřte na ten směr, který si účastník vybral. Na druhé zaměření se můžete doptat také, zda je pro něj/ji také zajímavé a co si z něj odnesl.

- Myslíte si, že se díky projektu, kterého jste se účastnil/a, zvýšily Vaše kompetence (tazatel upřesňuje pojem kompetence jako souhrn vědomostí, dovedností a schopností) v oblasti podnikání? 
Pokud ano:

  - Které konkrétně? Vyjmenujte prosím.

  - Jak jste je využil/a a/nebo plánujete využít?

  - Jaký to má dopad na Vás a na Vaše další plány?

- Jaký podnikatelský plán jste si připravil/a?

- Myslíte si, že díky tomuto projektu jste více zapojeni do procesů rozhodování a aktivit v rámci samosprávy, obce/městské části, ve které žijete?

Pokud ano:

  - Které konkrétní aktivity nebo procesy to jsou?

  - Jak jste tyto nové zkušenosti se zapojením do těchto procesů využil/a    a/nebo plánujete využít?

  - Jaký dopad mají tyto zkušenosti na Vás osobně?

  - Jaký dopad si myslíte, že to má na prostředí, ve kterém žijete?

  - Zapojujete se po projektu častěji v rámci místního dění?

- Připravujete nebo realizoval/a jste nějakou komunitní akci? Jakou?

  - Proč jste si vybral právě toto téma?

- Poznal/a jste na kurzech lidi, jako jsou „spolužáci“ v projektu, lektoři, mentoři či úředníci atd., se kterými můžete spolupracovat na akcích nebo podnikání a kteří Vám mohou dále pomáhat ve Vašem běžném životě?

Pokud ano:

13.1 V jaké oblasti jste získal/a nejvíce takových kontaktů?Začátek formulářeKonec formuláře

13.2 Jak jste získané kontakty využil/a a/nebo plánujete využít?

BLOK 4 - [Dopady projektu] (10 min)

- Daří se Vám lépe řešit vzniklé problémy ve Vašem běžném životě?

- Ovlivnila Vaše účast na projektu Vaše další životní směřování?

Tazatel vyjmenuje:

  - Začal/a jste nebo plánujete studovat či si doplnit kvalifikaci?

  - Změnil/a jste nebo plánujete změnit zaměstnání?

  - Napadá Vás nějaká další oblast Vašeho života, kterou ovlivnila účast 	v projektu?

Závěr: (5 min)

- Chtěl/a byste ještě doplnit k tématu rozhovoru něco co nezaznělo?

Tazatel poděkuje za poskytnutý rozhovor a rozloučí se.

    - Návrh scénáře fokusní skupiny

Níže uvádíme návrh scénáře fokusní skupiny se členy realizačního týmu pro zodpovězení relevantních otázek v rámci řešení EQ 2B: Jaké jsou faktory, které přispívají k tomu, že účastníci hodnotí projekt pozitivně a vnímají dlouhodobé efekty pro jejich osobnostní rozvoj a rozvoj romské komunity?

Délku fokusní skupiny odhadujeme na cca 90 minut.

Legenda:

V první úrovni číslování jsou uvedeny hlavní otázky, které musí být položeny. Ve druhé úrovni číslování doplňující otázky, které je vhodné položit, v případě, že dané téma respondenti sami nevyčerpali odpovědí na hlavní otázku. Pokud respondenti zodpoví hlavní otázku dostatečně široce, zkušený moderátor již nebude pokládat ty podotázky, které byly zodpovězeny, díky čemuž probíhá rozhovor rychleji, přirozeněji a je pro respondenty příjemnější.

V [] hranatých závorkách zeleně uvedeny tematické okruhy u každého bloku.

Modrou barvou jsou uvedeny poznámky pro moderátora fokusní skupiny.

Scénář:

Úvod: (10 min.)

- Přivítání respondentů: moderátor zahájí setkání pozdravem respondentů a poděkuje jim za účast na šetření.

- Představení moderátora a účelu rozhovoru: moderátor se představí, uvede svou roli a stručně popíše účel fokusní skupiny. Představí rovněž asistenta a jeho roli. Bude zdůrazněno, že cílem je získat podrobnější porozumění tématu z perspektivy respondentů.

- Vysvětlení průběhu a struktury: moderátor vysvětlí, jak bude skupinový rozhovor probíhat, jaké typy otázek mohou respondenti očekávat a jak dlouho zhruba rozhovor potrvá.

- Důraz na důvěrnost a anonymitu: bude zdůrazněno, že všechny poskytnuté informace zůstanou důvěrné a budou použity anonymně pouze pro účely výzkumu.

- Získání souhlasu s nahráváním: moderátor informuje respondentů o plánu nahrávat rozhovor pro účely přesného záznamu odpovědí a požádá o jejich souhlas.

- Ujištění o neexistenci špatných odpovědí: moderátor ujistí respondenty, že všechny odpovědi jsou cenné a žádná odpověď není špatně. Cílem je otevřený a upřímný rozhovor.

- Zahájení fokusní skupiny: po vysvětlení všech bodů a získání souhlasu s nahráváním a pravidly diskuse moderátor zahájí samotný rozhovor s první otázkou.

Hlavní bloky:

V úvodu budou představeny výsledky z evaluační úlohy 1, která se zaměřuje na hodnocení dopadů projektových aktivit na rozvoj kompetencí účastníků, a výsledky případových studií (EQ2A), které popisují konkrétní příklady pozitivních změn v romské komunitě. Členové realizačního týmu, kteří byli přímo v kontaktu s účastníky (mentoři, lektoři, koordinátoři), a osoby obeznámené s projektem, které mají vlastní zkušenosti při realizaci komunitních akcí nebo podnikatelských plánů (např. experti - komunitní pracovníci, experti na zaměstnanost, konzultanti, nebo peerové – představitelé komunitních organizací a spolků, romští podnikatelé), budou seznámeni se zlepšením účastníků projektu (Romů) v oblastech znalostí a kompetencí organizační kapacity komunit, rozvoje kompetencí podnikavosti a posilování sociálních kontaktů. Dále budou prezentována zjištění o zvýšení sociálního kapitálu, občanské participace a konkrétní přínosy komunitních akcí a podnikatelských plánů, včetně překážek, faktorů úspěchu a dlouhodobých dopadů.

Po této prezentaci bude následovat diskuse na tato témata a otázky k získání zpětné vazby od členů realizačního týmu a osob obeznámených s projektem, které mají vlastní zkušenosti při realizaci komunitních akcí nebo podnikatelských plánů:

- Jak odpovídá, popř. v čem se odlišuje, hodnocení účastníků od expertní/peer zkušenosti účastníků diskuze z jejich komunitních/podnikatelských aktivit?

- Jakými aktivitami (vzdělávacími i jinými) lze připravit účastníky nebo jim pomoci s překonáním problémů, které identifikovali v proběhlých šetřeních?

- Jaké další faktory (např. individuální/rodinná situace, místo realizace aktivit, aktuální společenská a ekonomická situace) považují za podstatné pro dosahování pozitivní změny?

- Jakými aktivitami (vzdělávacími i jinými) lze připravit účastníky nebo jim pomoci s překonáním limitů, které vyplývají z těchto širších faktorů?

- Jaké jsou přínosy projektu ve srovnání s jinými realizovanými intervencemi, které účastníci fokusních skupin znají?

Tato krátká prezentace nebude zahrnuta do časového limitu vyhrazeného pro samotnou fokusní skupinu.

BLOK 1 - [Představení] (15 min)

- Mohli byste se, prosím, krátce představit a říci, jak jste byli na projektu zapojeni?

  - Na jaké pozici a jak dlouho?

- Proč jste se rozhodli projektu účastnit?

BLOK 2 - [Aktivity projektu a rozdíly v jejich hodnocení] (30–35 min)

- S jakými reakcemi účastníků jste se v rámci projektu setkávali?

  - Jaké reakce dominovaly: pozitivní, negativní, nebo nějaké jiné? Jaké?

  - Můžete uvést konkrétní příklady pozitivních reakcí?

  - Můžete uvést konkrétní příklady negativních reakcí?

- Které aktivity projektu vnímali účastníci nejpozitivněji?

  - Proč si myslíte, že tyto aktivity byly hodnoceny nejpozitivněji? Podle jakých kritérií?

  - Jaký byl konkrétní přínos těchto aktivit pro účastníky?

  - Byly tyto aktivity oblíbené mezi všemi účastníky, nebo jen mezi určitou skupinou?

- Které aktivity projektu si myslíte, že jsou pro účastníky nejpřínosnější?

5.1 Jaké konkrétní dovednosti nebo znalosti účastníci díky těmto aktivitám získali?

  - Jak účastníci využívají získané dovednosti nebo znalosti v praxi?

- Vyskytly se během projektu nějaké negativní zkušenosti nebo překážky?

  - Jaké negativní zkušenosti účastníci během projektu zažili?

  - Jaké hlavní bariéry bránily účastníkům v plném využití potenciálu projektu?

  - Jak jste řešili tyto negativní zkušenosti a bariéry během projektu?

  - Jaká opatření byste navrhli pro odstranění těchto bariér v budoucích projektech?

- Co vidíte jako společné a odlišné ve Vašem hodnocení a hodnocení účastníků (po výsledcích prezentace)?

  - Jaké faktory podle vás mohou ovlivnit odlišné hodnocení mezi účastníky a vámi?

  - Jak mohou být tato odlišná hodnocení využita k zlepšení projektových aktivit?

BLOK 3 - [Určení aktivit zaměřených na překonání identifikovaných problémů] (20 min)

- Jakým způsobem by podle vás měla být strukturována podpora pro účastníky, aby byla co nejefektivnější při překonávání problémů, které byly identifikovány?

  - Jaké konkrétní vzdělávací aktivity by podle vás nejlépe pomohly účastníkům překonat identifikované problémy?

  - Jaké další podpůrné aktivity by mohly účastníkům pomoci s překonáním těchto problémů?

- Považujete takové faktory, jako jsou individuální nebo rodinná situace, místo realizace aktivit, aktuální společenská a ekonomická situace, za podstatné pro dosahování pozitivních změn (např. osobnostní rozvoj, rozvoj romské komunity)?

Pokud ano:

  - Jaké podobné faktory byly důležité v tomto projektu?

  - Jakým způsobem ovlivňují tyto faktory schopnost účastníků dosáhnout pozitivní změny?

  - Jakým způsobem by mohly být tyto faktory změněny nebo ovlivněny, aby lépe podporovaly dosažení pozitivní změny? Jakými vzdělávacími programy nebo jinými aktivitami?

BLOK 4 - [Hodnocení projektu na základě předchozích zkušeností] (10-15 min)

Moderátor uvede, že otázka je určena pro ty, kteří mají předchozí zkušenosti s podobnými projekty.

- Jak hodnotíte účinnost tohoto projektu ve srovnání s Vašimi předchozími zkušenostmi s jinými intervencemi?

  - Jaký byl dopad tohoto projektu na účastníky ve srovnání s jinými intervencemi, které jste zažili?

  - Jaké návrhy máte na zlepšení tohoto projektu na základě vašich zkušeností s jinými intervencemi?

Závěr: (5 min)

- Chtěli byste ještě doplnit k tématu rozhovoru něco co nezaznělo?

Moderátor poděkuje za poskytnutý rozhovor.

### Příloha A4: Seznam poddodavatelů

Zpracovatel čestně prohlašuje, že plnění dle Smlouvy nebude plněno prostřednictvím poddodavatelů.

### Příloha A5: Realizační tým

Zpracovatel čestně prohlašuje, že plnění dle Smlouvy bude plněno prostřednictvím níže uvedeného realizačního týmu:

| Pozice: | Jméno, příjmení, titul, kontaktní údaje | Hodnocen ANO x NE |
| --- | --- | --- |
| Garant zakázky, organizační vedoucí | neveřejný údaj | # Ne |
| Hlavní metodik šetření | neveřejný údaj | # Ne |
| Výzkumník, sociální pracovník, expert na oblast integrace Romů | neveřejný údaj | # ANO |
| Výzkumnice, expertka na práci s Romy | neveřejný údaj | # ANO |
| Výzkumník | neveřejný údaj | # Ne |
| Výzkumník | neveřejný údaj | # Ne |
| Junior výzkumník | neveřejný údaj | # NE |
| Junior výzkumník | neveřejný údaj | # NE |
| Projektový manažer, organizační pracovník | neveřejný údaj | # Ne |
| Technická podpora, zajištění přepisů | neveřejný údaj | # Ne |