**DODATEK č. 3**

**ke smlouvě o dílo č. 424/2024 ze dne 26. 06. 2024**

STAVEBNÍ ÚPRAVY SALONKU KARLOVARSKÁ

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**SMLUVNÍ STRANY**

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJEDNATEL** | **Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99** |
| se sídlem: | Karlovarská 99, 323 00, Plzeň |
| IČO: | 69457930 |
| DIČ: | CZ69457930 |
| statutární zástupce: | Ing. Irena Nováková, ředitelka školy |
| bankovní spojení: |  |

dále jen „objednatel“

|  |  |
| --- | --- |
| **ZHOTOVITEL** | **DesignStore, s.r.o.** |
| se sídlem: | Komenského 7, 323 00 Plzeň |
| IČO: | 29122139 |
| DIČ: | CZ29122139 |
| zastoupený: | Jan Hotěk, jednatel společnosti |
| bankovní spojení:  |  |

dále jen „zhotovitel“

**PŘEDMĚT ZMĚNY**

* 1. Článek 3, TERMÍN PLNĚNÍ, odstavec 3.1 se mění a nově zní:

4.1. Práce pro zhotovení díla budou prováděny ode dne účinnosti smlouvy. Termín určený k dokončení díla je stanoven **do** **30. 09. 2024**. Dílo lze dokončit i před termínem určeném k dokončení, přičemž dokončením díla se rozumí jeho realizace v požadované kvalitě a rozsahu vč. kompletního předání Objednateli. **Dílo nebude předáno, nebudou-li odstraněny vady reklamované Objednatelem**.

* 1. Článek 4, CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odstavec 4.1 se mění a nově zní:

4.1. Celková a konečná výše úplaty (fin. limity) za provedení díla dle bodu 1. této smlouvy je ve výši:

Celkem cena za dílo (dle přílohy č. 1 k SOD) bez DPH činí 560 830,00 Kč

Celkem cena za vícepráce (dle přílohy č. 2 k SOD) bez DPH činí: 211 864,00 Kč

Celkem za interiérové dveře (dle přílohy č. 3 k SOD) bez DPH činí: 58 260,00 Kč

Celkem za sestavu nábytku (dle přílohy č. 4 k SOD) bez DPH činí: 217 000,00 Kč

Celkem za vícepráce (dle přílohy č. 5 k SOD) bez DPH činí: 177 657,00 Kč

**CELKEM cena za dílo bez DPH činí 1 225 611,00 Kč**

*(slovy: jeden milion dvě stě dvacet pět tisíc šest set jedenáct korun českých)*

Celkem DPH 21% 257 378,31 Kč

**CELKEM cena za dílo včetně 21% DPH činí 1 482 989,31 Kč**

*(slovy: jeden milion čtyři sta osmdesát dva tisíc devět set osmdesát devět korun českých a třicet jedna haléřů)*

* 1. Článek 10, ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, odstavec 10.4 se doplňuje o přílohu č. 5:

10.4. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - výkaz výměr / položkový rozpočet

Příloha č. 2 - CN 24028\_vícepráce

Příloha č. 3 - CN-24-333-0264-01\_dveře

Příloha č. 4 - CN nábytková sestava

Příloha č. 5 - CN 24028/2\_vícepráce

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Dodatkem č. 3 se mění pouze dílčí a konkrétně specifikované znění smlouvy a další ustanovení smlouvy nejsou touto změnou dotčena.

Veškerá vyhotovení této smlouvy, která budou podepsána oběma smluvními stranami, mají právní účinky originálu.

Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě s připojením vlastnoručních podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv ze smluvních stran a po jejím přečtení na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují osoby oprávněné jednat za smluvní strany své podpisy.

V Plzni dne 16. 9. 2024 v Praze dne 16. 9. 2024

**Ing. Irena Nováková** **Jan Hotěk**

ředitelka školy jednatel společnosti

Střední průmyslová škola dopravní, DesignStore s.r.o.