| stavbyvedoucí: manažer stavby: IČO: DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: | 28528352  CZ28528352 |
| --- | --- |

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu C, vložce č. 38354

tel.: e-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

**D O D A T E K č. 3 S M L O U V Y O DÍLO** uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: 527/2024

Název díla:

**“VD Klášterec - betonové konstrukce komunikací”**

**Smluvní strany:**

**objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

statutární orgán:

oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických:

|  |  |
| --- | --- |
| technický dozor objednatele: | tel.: e-mail: |

|  |  |
| --- | --- |
| IČO:  DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: | 70889988  CZ70889988 |

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“)

**a**

|  |  |
| --- | --- |
| **zhotovitel:**  sídlo: | **WALD S s.r.o.**  Jungmannova 621, 432 01 Kadaň |

oprávněn(i) k podpisu smlouvy: oprávněn(i) jednat o věcech smluvních: oprávněn(i) jednat o věcech technických:

**Tento dodatek č. 3 se uzavírá z důvodu:** změna ceny plnění díla

V průběhu realizace odtokového žlabu v horní části betonové plochy a napojení před odbočením došlo ke špatnému spádu a z toho důvodu dojde k odbourání části vybudovaného žlabu a výškové úpravě k dosažení dostatečného sklonu. Na KD 6.9.2024 bylo domluveno, že bude uzavřen termínový dodatek na dokončení prací odvodňovacího žlabu a oprava spár v horní části betonové plochy.

Na základě vyvolaných víceprací bude uzavřen po předložení cenové nabídky od zhotovitele finanční dodatek (viz. zápis z MKD).

Dodatkem č. 3 se mění a upravuje ustanovení smlouvy o dílo následovně:

**Čl. III. CENA**

Původní znění:

1. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

**Celková smluvní cena bez DPH 637 942,00 Kč**

Slovy: šest set třicet sedm tisíc devět set čtyřicet dva korun českých

Cena je pevná celková a konečná.

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 z.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění.

Nové znění:

1. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

**Celková smluvní cena bez DPH 700 462,00 Kč**

Slovy: sedm set tisíc čtyřista šedesát dva korun českých

Cena je pevná celková a konečná.

Z toho cena za vícepráce: 62 520,00 Kč

1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 z.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění.

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

**1.** Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku č. 3 za obchodní tajemství.

**Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.**

**Priorita 1) Tento dodatek**

**Priorita 2) Příloha č.1 Nabídka k dodatku**

V Chomutově dne …………… oprávněný zástupce objednatele

V Kadani dne………………. oprávněný zástupce zhotovitele

WALD S s.r.o.

Povodí Ohře, státní podnik