DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

I.

Smluvní strany

| 1. Název | Statutární město Ostrava |
| --- | --- |
| Se sídlem: | Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava |
| IČ: | 00845451 |
| DIČ: | CZ00845451 |
| Městský obvod: | městský obvod Vítkovice |
| Se sídlem: | Mírové náměstí 1, 703 79 Ostrava – Vítkovice |
| Zastoupen: | Richard Čermák, starosta městského obvodu |
| IČ: | 00845451 |
| DIČ: | CZ00845451 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna, a. s., pobočka Ostrava |
| Číslo účtu: | 19-1649309349/0800 |

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

(dále jen „objednatel“ nebo „Objednatel“)

| 2. Název | FICHNA – HUDECZEK a.s. |
| --- | --- |
| Se sídlem: | Opavská 535/17, 747 18 Píšť |
| Zastoupena: | Ing. Milan Hudeczek, předseda představenstva |
| IČ: | 27765857 |
| DIČ: | CZ27765857 |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s., pobočka Hlučín |

Číslo účtu:	636142821/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 3018

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Kristián Hudeczek, tel., e-Mail: kristian.hudeczek@f-h.cz (dále jen „zhotovitel“ nebo „Zhotovitel“)

II.

- Smluvní strany uzavřely dne 10. 7. 2024 smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 na provedení stavebních úprav části střechy SOŠ AHOL, Ostrava – Vítkovice. V průběhu stavby vyvstala potřeba realizace prací nad rámec původního zadání, přičemž realizace těchto prací je nutná pro bezvadné provedení celého díla. Jedná se o provedení prací týkajících se stávajícího střešního pláště z důvodu zamezení zatékání do opravených částí krovu, tyto práce vyžadují větší výstavbu lešeňové konstrukce než bylo původně předpokládáno. Jelikož práce zasahují do školního roku a plného provozu budovy, je požadavek na vyšší úklid společných prostor. Došlo k navýšení rozsahu injektáží do stávajících trámů a asanaci zdiva. Zároveň byly identifikovány práce, které není nutno realizovat v původním rozsahu, tj. zejména podlahy půdy, zazdění zhlaví trámů, neprovedení zpevněných ploch a zpětné uvedení do původního stavu po návozu materiálu, neprovedení výměny krokví, které je nutno realizovat v druhé etapě z technologických důvodů. Dále bylo zjištěno, že v původní ceně uvedené ve smlouvě není načtena část v nabídce zhotovitele oceněného rozpočtu elektroinstalace. Z uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě, kterým se rozsah prací upravuje. Detailní rozsah prací je definován oboustranně odsouhlaseným změnovým listem č. 2.

- V částech neprovedení výměny krokví a souvisejících prací, zpevněných ploch, zazdění zhlaví trámů a podlah půdy se jedná se o o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Nejedná se tudíž o podstatnou změnu závazku ze smlouvy. Dodatek je v této části uzavírán v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. V částech navýšení úklidu, injektáže trámů a sanace zdiva se jedná o změnu závazku ze smlouvy, která je nižší než limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a zároveň je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. Dodatek je v této části uzavírán v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 zní následovně:

1.    Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

| Cena CELKEM bez DPH | 6 860 417,22 |
| --- | --- |
| Elektroinstalace bez DPH | 70 750,70 |
| Vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH | 209 931,68 |
| Vícepráce dle dodatku č. 2 bez DPH | 278 760,00 |
| Méněpráce dle dodatku č. 2 bez DPH | -2 083 028,01 |
| Cena celkem vč. dodatku 1 a 2 bez DPH | 5 336 831,59 |

IV.

- Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany se dohodly, že osobou zveřejňující tento dodatek v registru smluv je objednatel.

- Dodatek je vyhotoven elektronicky.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V.

Doložka

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Vítkovice na své 60. schůzi konané dne 18.09.2024 pod č. usn. 1972/RMOb-Vit/M2226/60.

| V Ostravě dne | V Píšti dne |
| --- | --- |
| Za objednatele: …………………………. Richard Čermák | Za zhotovitele: ……………………. Ing. Milan Hudeczek předseda představenstva |

starosta