DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „smlouva“)

- SMLUVNÍ STRANY a základní ustanovení

Objednatel: 			MMN, a.s.

Sídlo: 				Metyšova 465, 514 01 Jilemnice

Zastoupený:			MUDr. Jiřím Kalenským, předsedou představenstva

a

Ing. et. Ing. Imrichem Kohútem, členem představenstva

IČO: 				054 21 888

DIČ: 				CZ 054 21 888

Bankovní ústav: 		Komerční banka, a.s., expozitura Jilemnice

Číslo účtu: 			č. ú. 115-34 53 310 267/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	 	XXXXXXXXX

XXXXXXXXX

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 	XXXXXXXXX

Tel.: 		 	XXXXXXXXX

E-mail: 			XXXXXXXXX

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: 			MBQ s.r.o.

Sídlo:				Pobřežní 246/49, 186 00 Praha 8

Zastoupený:			Filip Balatka a Dušan Mráz, jednatelé

Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 197049

IČO:	      			24247677

DIČ:	    			CZ24247677

Bankovní ústav: 		ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 			267256697/0300

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	XXXXXXXX

Tel.:		XXXXXXXX

E-mail: 		XXXXXXXX

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: XXXXXXXX

Tel.: 		XXXXXXXXX

E-mail: 		XXXXXXXXX

(dále jen „Zhotovitel“)

- IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA)

Předmětem smlouvy je provedení díla spočívající ve zhotovení stavby (dále také dílo):

Název stavby: „Rekonstrukce interny“

Místo stavby:  areál MMN, a.s. Metyšova 465, 514 01 Jilemnice

Projektová dokumentace:

D D Elektromont s.r.o.

Sídlo: Lánovká 1690, 543 01 Vrchlabí

IČO: 	64826571

GITY, a.s.

Sídlo: Mariánské náměstí 1, 617 00 Brno

IČO: 	25302400

Design 4 s.r.o.

Sídlo: Sokolská 1183/43 Liberec I

IČO: 	22801936

MZ Liberec

Sídlo: Rudník 4 , 543 72 Rudník u Vrchlabí

IČO: 	47306581

Koordinátor BOZP objednatele 	:		XXXXXXXXX

Technický dozor (TDS)	: 	XXXXXXXXX

Stavbyvedoucí Zhotovitele 	:	XXXXXXXXX

- PŘEDMĚT DODATKU

Mezi smluvními stranami byla dne 20. 05. 2024 uzavřena Smlouva o dílo (dále jen smlouva) na akci „Rekonstrukce interny“ (dále jen dílo).

Předmětem tohoto dodatku č. 1 (dále jen dodatek) je změna rozsahu a ceny díla uvedená v čl. 6.1 Smlouvy o dílo. Důvodem jsou změny, které se vyskytly při realizaci díla a jsou podrobně popsány v rámci Změnových listů č. 1 – 6 (dále jen ZL), jenž jsou přílohou tohoto Dodatku. Změny dle ZL jsou provedeny v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 (změna de minimis, ZL č. 1, 2, 4 a 5) a odst. 6 (, ZL č. 3 a 6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“). Změny provedené dle § 222 odst. 6 zákona vznikly nutností provedení úprav v souladu s aktuálně platnými normami, kdy bylo nutné dodatečné provedení elektroprací (pospojení radiátorů a zárubní všech pokojů). Tyto práce s sebou nesou dodatečnou časovou náročnost a rovněž změnu postupu prací, kdy objednatel požaduje zprovoznění části interního oddělení (Stanice A). Z tohoto důvodu je předmětem tohoto dodatku rovněž změna termínu lhůty pro dokončení díla uvedená v čl. 5.2 Smlouvy o dílo.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mění článek 5.2.1 takto:

Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na části díla – Stanici A (místnosti 2.05, 2.07,  2.04, 2.10, 2.11, 2.13, 2.03, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.15, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.27, 2.29, 2.31, 2.32, 2.38, 2.35) ve lhůtě pro dokončení díla, a to nejpozději do 60 kalendářních dnů od termínu zahájení stavebních prací.

Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na části díla – Stanici B (místnosti 2.50 a další) ve lhůtě pro dokončení díla, a to nejpozději do 30. 09. 2024.

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo mění článek 6.1.1.1 takto:

Cena za dílo celkem: 						XXXXXXXXX Kč

Méněpráce dle § 222 odst. 4 zákona				    XXXXXXXXX Kč

Vícepráce dle § 222 odst. 4 zákona				  XXXXXXXXX Kč

Méněpráce dle § 222 odst. 6 zákona				XXXXXXXXX Kč

Vícepráce dle § 222 odst. 6 zákona				  XXXXXXXXX Kč

Cena za dílo celkem po všech změnách činí: 			 7 376 751,63 Kč bez DPH

K ceně díla bude připočtena DPH v souladu s platnými daňovými zákony.

- závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v jeho účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že jsou plně způsobilé k právním úkonům, dodatek si řádně přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Tento dodatek se uzavírá v elektronické podobě a každá ze smluvních stran obdrží její originální vyhotovení podepsané elektronickým podpisem obou stran v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 297/2016 Sb.

Přílohy dodatku č. 1 k SoD:

- Změnové listy 1 – 6

V Semilech, dne      	                                      	                    V Jilemnici dne

Za Objednatele:	Za Zhotovitele: