**Dodatek č.2**

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod č. 1330/ORM/2023 ze dne 3. 10. 2023 ve znění dodatku č. 1 ze dne 30. 8. 2024 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č. 2695/24-RM ze dne
5. 9. 2024 a týkající se akce:
„**Rekonstrukce ul. Hybrálecká a Červené Domky – I. etapa**“

1. **SMLUVNÍ STRANY**

## Objednatel: Statutární město Jihlava

## se sídlem: Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava

## zastoupený: Mgr. Petrem Ryškou, primátorem

## IČO: 00286010

## DIČ: CZ00286010

 (dále též jako „objednatel“)

1. Zhotovitel: **COLAS CZ, a.s.**

 Se sídlem: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

Zastoupený: Michalem Altrichtrem, ředitelem oblasti Jih na základě PM

 IČO: 261 77 005

 (dále též jako „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“, jednotlivě pak jako „smluvní strana“)

1. **ÚVODNÍ USTANOVENÍ**
	1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 10. 2023 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod
	č. 1330/ORM/2023, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci
	„**Rekonstrukce ul. Hybrálecká a Červené Domky – I. etapa**“ (dále též jako „smlouva“).
	2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2, a to z důvodu objektivní nutnosti provedení změn rozsahu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění díla dle smlouvy.
	3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly i na adekvátní úpravě ceny předmětu díla způsobené výše uvedenou změnou rozsahu předmětu díla. Změny předmětu díla jsou dále popsány změnovými listy jednotlivých stavebních objektů – ZL č. 3-6.

Stavební práce (částky uvedeny bez DPH):

**Změnový list č. 3 – SO 102 Chodníky – odstranění stromů a pařezů**

Původní rozpočet uvažoval se 4 ks stromů DN 100-300 mm včetně pařezů = reálně odstraněn pouze 1 ks.

Dále bylo na stavbě odstraněno : 1 ks stromu DN cca 1 metr včetně pařezu DN prům. 1m. Dále 2 ks pařezů prům.DN 0,3-0,5m a 3 ks pařezů DN 0,8m. Vzniklé " krátery " bylo potřeba zasypat a zhutnit.

  Odpočet                                                                                              -  8.931,00 Kč

 Přípočet                                                                                              + 65.998,38 Kč

 **Přípočet ZL č. 3 celkem**                                                                   ***+*  57.067,38 Kč**

**Změnový list č. 4 – SO 102 – Chodníky – bourání betonové zdi**

|  |
| --- |
| V objektu SO 102 - Chodníky došlo k ručnímu odbourání svislé části opěrné betonové zdi. Dále bylo nutné po celé délce stávající opěrné zdi odstranit travnatý porost a odvézt na skládku. Současně bylo nutné také odstranit " betonovu desku" po celé délce stávající opěrné zdi - tyto práce bylo nutné provést z důvodu vedení budoucího chodníku. |
|  |

 Přípočet                                                                                              + 19.760,76 Kč

 **Přípočet ZL č. 4 celkem**                                                                   ***+*  19.760,76 Kč**

 **Změnový list č. 5 – SO 101 – Trativod DN 150**

|  |
| --- |
| Projekt předpokládal drenáže v objektu SO 101.  Požadované trativodné potrubí nebylo součástí rozpočtu. V návaznosti na požadavek na KD bylo 23.7.2024 odsouhlaseno drenážní potrubí z PE-HD SN8 DN 150, perforace 220° v délce 120 metrů - dle předloženého návrhu od autorského dozoru. |
|  |

 Přípočet                                                                                              + 105.000,13 Kč

 **Přípočet ZL č. 5 celkem**                                                                    **+ 105.000,13 Kč**

**Změnový list č. 6 – SO 102 – opěrná zeď**

|  |
| --- |
| Vzhledem k výškovému rozdílu plánovaného chodníku a sousedního pozemku bude nutné tento výškový rozdíl řešit novou opěrnou zdí z prefabrikovaných betonových dílců. |

Odpočet                                                                                              -  125.395,55 Kč

 Přípočet                                                                                              + 191.134,37 Kč

 **Přípočet ZL č. 6 celkem**                                                                   ***+*  65.738,82 Kč**

1. **PŘEDMĚT DODATKU**
	1. Smluvní strany se v souvislosti s výše uvedeným dohodly na následujících změnách uvedených v tomto ustanovení.
	2. Tímto dodatkem se mění čl. 6. odstavec 6.2. smlouvy tak, že se původní text tohoto ustanovení ruší a nahrazuje se tímto zněním:

*„6.2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za řádně a včasně provedené dílo:*

*Cena dle smlouvy bez DPH 26.811.199,04 Kč*

*Cena dle smlouvy a ve znění dodatku č. 1 27.484.360,82 Kč*

***Dodatek č. 2***

*Přípočty + 381.893,64 Kč*

*Odpočty - 134.326,55 Kč*

*Celková cena dodatku č. 2 + 247.567,09 Kč*

***Cena celkem za dílo dle smlouvy a ve znění***

***dodatku č. 1 a č. 2*** ***27.731.927,91 Kč****.“*

*+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.“*

1. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**
	1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti a účinnosti.
	2. Uzavřením tohoto dodatku č. 2 se tento dodatek č. 2 stává nedílnou součástí smlouvy.
	3. Tento dodatek č. 2 bude uveřejněn dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění (dále též jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 2. Uveřejnění tohoto dodatku č. 2 v souladu se zákonem o registru smluv pak zajistí objednatel.
	4. Platnost tohoto dodatku č. 2 nabývá dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran. Účinnosti tento dodatek č. 2 nabývá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
	5. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva (2) stejnopisy obdrží objednatel, dva (2) stejnopisy obdrží zhotovitel. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

|  |  |
| --- | --- |
| V Jihlavě dne: 17. 9. 2024…………………………………………Za zhotoviteleMichal Altrichterředitel oblasti Jih | V Jihlavě dne: 20. 9. 2024…………………………………………Za objednatelestatutární město JihlavaMgr. Petr Ryškaprimátor |
|  |  |