**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

který uzavřely

na straně jedné: **Město Svitavy**

 **IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444**

 **se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy**

 zastoupené starostou Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA

 bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxx

 xxxxxxxxxxxxxxxxx

 - dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **AVJ-STAVBY s.r.o.**

 **IČO: 031 99 339, DIČ: CZ03199339**

 **sídlo Lanškrounská 404/36, Předměstí, 568 02 Svitavy**

zápis v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, sp.zn. C 33851

zastoupen jednatelem Ing. Andrejem Peňákem

 bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 - dále jen zhotovitel -

**A.**

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 23.4.2024 Smlouvu o dílo ohledně díla „**Rekonstrukce vodovodu v ul. Lázeňská a Radiměřská**“(dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 6.5.2024.

**B.**

Dle Smlouvy o dílo měly být stavební práce na realizaci díla zahájeny dne 22.7.2024. Po předání staveniště zhotoviteli byly práce přerušeny na dobu 39 dnů, a to z důvodu požadavku provozovatele vodovodu. Z důvodu přerušení provádění díla je nutné posunout termín pro provedení díla o 39 dnů.

**C.**

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že stávající znění bodu 2.3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do **5.11.2024**.“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

**D.**

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

**E.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 16.9.2024.

Ve Svitavách dne

Za objednatele: 20.09.2024 Za zhotovitele:

 ………..……………………………… ………………….…………………….

 Mgr. Bc. David Šimek, MBA Ing. Andrej Peňák

 starosta města Svitavy jednatel AVJ-STAVBY s.r.o.