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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
který uzavřely
na straně jedné: 	Město Svitavy
	IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
	se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy
	zastoupené starostou Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA 
	bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxx
	                                 xxxxxxxxxxxxxxxxx
		- dále jen objednatel - 
a
na straně druhé: 	AKVASTAV Svitavy s.r.o.
	IČO: 648 26 911, DIČ: CZ64826911
	sídlo Olomoucká 2200/4b, Předměstí, 568 02 Svitavy
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, sp.zn. C 8859
zastoupen Pavlem Florou, jednatelem
[bookmark: _GoBack]	bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxx
		- dále jen zhotovitel - 	


A.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 23.4.2024 Smlouvu o dílo ohledně díla „Vodovodní řad v ul. Kopečná“ (dále jen „Smlouva o dílo“).
Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 16.5.2024.

B.
S ohledem na požadavek správce komunikací jednají strany o změně v konečných úpravách povrchů. Tato změna vyžaduje změnu technologie provádění a z toho důvodu se strany dohodly na prodloužení termínu pro provádění díla do 29.11.2024.

C.
Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se strany dohodly, že stávající znění bodu 2.3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„2.3.	Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 29.11.2024.“ 
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 16.9.2024.

Ve Svitavách dne  20.9.2024

Za objednatele:		Za zhotovitele:





	………..………………………………	………………….…………………….
	Mgr. Bc. David Šimek, MBA	Pavel Flora, jednatel
	starosta města Svitavy 	AKVASTAV Svitavy s.r.o.
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