DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

                                                     č. objednatele:    37/24, org. 662
                                                     č. zhotovitele:    24-334-2-767a
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:                        

Obchodní jméno:

Vodohospodářské sdružení Turnov

 

Sídlo:


 
Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov


Dobrovolný svazek obcí:
registrovaný u Krajského úřadu LK
Zastoupený:


Ing. Milan Hejduk, ředitel svazku
IČ:



49295934

 

DIČ:



CZ49295934
 

Bankovní spojení:


Kontakt
:



Oprávněný k jednání 

ve věcech technických:


Tel.:




E-mail:




Technický dozor stavebníka:     HÁJEK – BAU s.r.o., Turnov, Ing. Jan Hájek
 (dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

1.2. Zhotovitel:                        

Obchodní jméno:
1.JHS s.r.o.


Sídlo:


Pražská 392, 463 42 Hodkovice nad Mohelkou



Zastoupený:

Tomáš Pasecký, jednatel



IČ:


49904884



DIČ:


CZ49904884



Bankovní spojení:



Oprávněný k jednání 
ve věcech smluvních 
a technických: 

Bc. Tomáš Pasecký - výrobní ředitel

Tel.:



E-mail:



hlavní stavbyvedoucí:

Tel.:



E-mail:


 

stavbyvedoucí:



Tel.:




E-mail:


 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 
Název akce:  

„Malá Skála – obnova vodovodu a kanalizace v centru obce a vodovod Vranové I.“
Preambule

Tento dodatek č. 1 je uzavírán z důvodu navýšení rezervy díla kvůli vyvolaným přeložkám na stavbě vodovodního řadu a z důvodu souvisejícího prodloužení plnění u termínu dokončení a předání celé stavby nad rámec původního zadání. 
II. Předmět dodatku
Uzavřením dodatku č. 1 se mění článek 4 Termín provádění díla a v článku 5 Cena za dílo se mění odstavec 5.1 následovně:  

Článek 4

Termín provádění díla

Předání staveniště:
23. 4. 2024
Původní termín dokončení a předání celé stavby:
do 18. 10. 2024, a to bez ohledu na skutečný termín zahájení díla
Nový termín dokončení a předání celé stavby:
do 4. 11. 2024, a to bez ohledu na skutečný termín zahájení díla
Článek 5

Cena za dílo

5.1.

Původní cena za dílo:

a/
Cena za dílo



                 5 511 000,00
Kč bez DPH

b/
Rezerva




       200 000,00
Kč bez DPH

c/
Celkem




    5 711 000,00
Kč bez DPH
Nová cena za dílo:

a/
Cena za dílo



                 5 511 000,00
Kč bez DPH


b/
Rezerva




    1 700 000,00
Kč bez DPH


c/
Celkem




    7 211 000,00
Kč bez DPH
 Rezerva byla navýšena o 1 500 000,00 Kč bez DPH.
III. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání Smlouvy ve znění následných dodatků, nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti. 
2. Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Objednatel s ohledem na řádné a transparentní nakládání s veřejnými prostředky zveřejňuje uzavřené smlouvy. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku na webových stránkách objednatele a v registru smluv.

4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom výtisku. 

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují vlastnoručními podpisy. 

6. Uzavření dodatku bylo schváleno na jednání Rady sdružení dne 5. 9. 2024.

V Turnově dne:
 9. 9. 2024




 
za objednatele:
      




za zhotovitele:


…………………………………………...



……………………………………..
   Ing. Milan Hejduk





Tomáš Pasecký
      ředitel svazku





     jednatel
  Vodohospodářské sdružení Turnov

  1.JHS s.r.o.
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