Stavba **„SILNICE II/438: BYSTŘICE POD HOSTÝNEM – HLINSKO POD HOSTÝNEM“**

**Dodatek č. 1**

**ke smlouvě o dílo č. SML/0411/23**

**č. smlouvy zhotovitele č. 1 1532.3100894STI**

**č. smlouvy zhotovitele č. 2 231321151**

uzavřený dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**OZ**“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“) mezi smluvními stranami, kterými jsou:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace**

Sídlo: K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

IČ: 70934860

DIČ: CZ70934860

Zastoupený: Ing. Bronislav Malý, ředitel

K jednání o technických věcech pověřen:

* ve věcech přípravy stavby xxxxxxxxxxxxxxxx
* ve věcech realizace stavby xxxxxxxxx

Technický dozor: xxxxxxxxxx

Tel.: xx

E-mail: x

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**Zhotovitelé:**

**1)**

**Vedoucí společník a správce společnosti: EUROVIA CZ a. s.**

Adresa: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

 Louky 330, 763 02 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud Praha, oddíl B, vložka 1561

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

Zastoupený: Ing. Michal Friedlaender, ředitel závodu Zlín,

na základě plné moci ze dne 9. 5. 2023

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxx

Stavbyvedoucí: xxxxxxxxx

Tel.: xxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: KB Praha, č. ú. 141400112/0100

**2)**

**Společník: COLAS CZ, a. s.**

Adresa: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud Praha, oddíl B, vložka 6556

IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

Zastoupený: Ing. Tomáš Krones, předseda představenstva

 Arnaud Martin, člen představenstva

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Stavbyvedoucí: xxxxxxxxxxxxx

Tel.: xxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., číslo účtu: 7408201/0100

jako společníci společnosti s názvem „**Bystřice – Hlinsko**“na základě smlouvy o společnosti uzavřené podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dne 5. 6. 2023.

Korespondenční adresa: Louky 330, 763 02 Zlín

Bankovní spojení: Komerční banka a. s., č. ú. 131-191520227/0100

(dále jen „**Zhotovitel**“)

**I. Úvodní ujednání a účel dodatku**

* 1. Smluvní strany spolu dne 23.08.2023 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0411/24, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE II/438: BYSTŘICE POD HOSTÝNEM – HLINSKO POD HOSTÝNEM“ (dále jako „Dílo“ a „Smlouva“) v rámci veřejné zakázky s názvem „SILNICE II/438: BYSTŘICE POD HOSTÝNEM – HLINSKO POD HOSTÝNEM“ (dále jen „Veřejná zakázka“).
	2. Při realizaci díla bylo zjištěno, že pro dokončení stavební části díla je třeba provést změnu technologie provádění stavebních prací dle níže v odst. 2.2 uvedené specifikace. Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b) ZZVZ, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.
	3. V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu Díla a ceny za Dílo. Cena dle Smlouvy ve výši 194 716 086,10 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 zvyšuje o 485 931,16 Kč bez DPH a zároveň snižuje o 262 388,85 Kč bez DPH na částku ve výši 194 939 628,41 Kč bez DPH (tzn. změna závazku o 0,3843 %).

**II. Změny Smlouvy**

* 1. Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků a odstavců se upravuje takto:
	2. Článek III. Specifikace a rozsah Díla, odst. 3.2.1

K dosavadnímu výčtu SO „Úsek č. 2: Silnice II/438: Bystřice pod Hostýnem – Bílavsko“ se doplňuje následující text:

* + 1. SO 002 Příprava území

Změna 1.01

Vzhledem ke kolizi stávajících stromů se základem a odlážděním u vtoku nového propustku (SO 102.11) je nutno provést vykácení 8 ks stromů, včetně likvidace pařezů.

* + 1. SO 102.12 Propustek v km 1,761

Změna 1.02

Výtoková jímka propustku má dle PD největší hloubku 2,37 m. Pro zajištění bezpečnosti je nutno ji doplnit zákrytovým roštem proti pádu osob a zvěře. Z toho důvodu bude provedena dvojitá mříž o rozměru 1220 x 3660 mm, vč. dodávky a montáže kompozitních L-profilů a mechanického zabezpečení.

* + 1. SO 102.2 Silnice II/438 – úprava nivelety v km 1,300 – 1,660

Změna 1.03

V km 1,280 - 1,500 byl zaznamenám trvalý výtok vody z okolních ploch, který způsobuje podmáčení zemní pláně a nově budovaného tělesa násypu. V tomto úseku je proto nutno doplnit PVC podélnou drenáž DN100 v délce 220 m, včetně obsypu drenážním kamenivem fr. 16/32 a ochránění geotextílii 300 g/m2. Drenáž bude vyústěna u vodního toku Kozrálka.

Změna 1.10

Vzhledem k použitému technologickému postupu není nutné provádět infiltrační postřik.

* + 1. SO 102.3 Stavební úpravy sjezdů a komunikací

Změna 1.04

Při provádění rozšíření komunikace v km 1,920 vlevo byla zjištěna přítomnost stávajícího betonového propustku DN 500 v délce 6 m s betonovými čely. Tento propustek je v kolizi s rozšířením silnice, proto bude kompletně vybourán a nahrazen silničním příkopem. Vybouraný materiál bude odvezen na skládku.

Změny 1.07 a 1.08

Prodloužením silniční obruby v km 1,954 dojde ke změně odtokových poměrů a způsobu odvodnění silnice. Pro zajištění správné funkce odvodnění bude provedeno přesunutí šachty Š1.1 těsně k rozhraní úseků do km 1,998.

* + 1. SO 102.1.2 Silnice II/438 od km 0.600

Změny 1.05 a 1.06

Na rozhraní úseků PD 2 a PD 3 vpravo v km 1,968 byl v době od zpracování PD zřízen nový sjezd k novostavbě na pozemku p. č. 2348 v k. ú. Bílavsko. Na základě požadavku Města Bystřice pod Hostýnem bude prodloužena pravostranná obruba s přídlažbou v délce 43 m až po tento sjezd (km 1,954 - 1,997). V místech sjezdů bude osazena snížená obruba. Vrstvy vozovky ACP 16, ACL 16, ACO 11, infiltrační a spojovací postřik nebudou provedeny na ploše 8,74 m2 a zpevněná krajnice asfaltovým recyklátem v ploše 24,45 m2.

Změna 1.09

Vzhledem k použitému technologickému postupu není nutné provádět infiltrační postřik.

K dosavadnímu výčtu SO „Úsek č. 5: Silnice II/438: Hlinsko pod Hostýnem, průjezdní úsek“ se doplňuje následující text:

* + 1. SO 105.1 Silnice II/438 (úsek č.5)

Změna 1.11

Vzhledem k použitému technologickému postupu není nutné provádět infiltrační postřik.

* 1. Článek VI. Cena Díla, platební podmínky
		1. Odst. 6.1 – Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se novým textem tohoto znění:
* Cena bez DPH 194 939 628,41 Kč
* DPH 21 % 40 937 321,97 Kč
* Cena celkem vč. DPH 235 876 950,38 Kč

(slovy dvě stě třicet pět milionů osm set sedmdesát šest tisíc devět set padesát korun českých, 38/100)

* + 1. Odst. 6.6.6 – K dosavadnímu textu se zapisuje:

Registrační číslo projektu je CZ.06.03.01/00/22\_021/0003314.

* 1. Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

**III. Závěrečná ustanovení**

* 1. Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis objektů a změny soupisu prací č. 1.01 – 1.11.
	2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
	3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.
	4. Na důkaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ní smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších dodatků.
	5. Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| 23.09.2024…………………………………….……………………………………..**za Objednatele:****Ředitelství silnic Zlínského kraje,** **příspěvková organizace** Ing. Bronislav Malý, ředitel | 20.09.2024…………………………………….……………………………………..**za Zhotovitele – společníka 1:****EUROVIA CZ a. s.**Ing. Michal Friedlaender, ředitel závodu Zlín19.09.2024…………………………………….……………………………………..**za Zhotovitele – společníka 2:****COLAS CZ a. s.**Ing. Tomáš Krones, předseda představenstvaArnaud Martin, člen představenstva |
|  |  |
|  |  |