DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ o DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Dodatek**“**)

# SMLUVNÍ STRANY

1. **Česká republika – Státní pozemkový úřad**
2. se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 227/17, 603 00 Brno.

Zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou KPÚ pro JMK

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Miroslavou Priessnitzovou, vedoucí Pobočky Brno

**Kontaktní údaje:**

Tel.: +420 602 559 300 – Ing. Priessnitzová Miroslava

E-mail: brno.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

**Bankovní** **spojení**: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774, není plátce DPH

(„**Objednatel**“)

a

1. **EKOS T, spol s r.o.**

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Bezručova 68, 674 01 Třebíč, IČO: 63470985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 19972

Zastoupená: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Alešem Tůmou, jednatelem a

Ing. Liborem Sedláčkem, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: xxxxx

**Kontaktní údaje:**

Tel.: xxxxx

E-mail: xxxxx

ID datové schránky: 2r63dp8

**Bankovní spojení:** ČS

Číslo účtu: 1521409359/0800

DIČ: CZ63470985

(**„Zhotovitel“**)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „**Smluvní strany**“ a každý z nich samostatně jako „**Smluvní strana**“)

Tímto dodatkem v souladu s článkem 20. Závěrečná ustanovení, odst. 20.2 smlouvy o dílo ze dne 20.9.2022 dochází k níže uvedeným úpravám:

I.

Na základě skutečného rozsahu provedených prací, dochází u dílčích částí 6.3.1i) a) Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1i) a) smlouvy, 6.3.1i) b) DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1.i) b) smlouvy a u dílčí části 6.3.1i) c) DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1i) c) smlouvy ke snížení počtu měrných jednotek.

Dílčí část **6.3.1i) a)** Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1i) a):

počet měrných jednotek (ha) se snižuje z původních 18 MJ **na 10 MJ**

Dílčí část **6.3.1i) b)** DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1.i) b):

počet měrných jednotek (100 bm) se snižuje z původních 5 MJ **na 0 MJ**

Dílčí část **6.3.1i) c)** DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1i) c):

počet měrných jednotek (ks) se snižuje z původních 1 MJ **na 0 MJ**

II.

Z výše uvedeného důvodu se celková cena díla **snižuje o 44 770,00 Kč bez DPH**, tedy o 54 171,70 Kč včetně DPH.

Z tohoto důvodu se mění článek 3. Cena díla, odstavec 3.1. smlouvy:

Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

|  |  |
| --- | --- |
| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 1 085 900,00 Kč |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 828 368,42 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 143 990,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | **2 058 258,42 Kč** |
| DPH 21 % | 432 234,27 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 2 490 492,69 Kč |

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění předešlých dodatků, zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že si tento dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

**Příloha:** Položkový výkaz činností

**Česká republika – Státní pozemkový úřad EKOS T, spol s r.o.**

Objednatel Zhotovitel

V Brně V Třebíči

Datum: 23.9.2024 Datum: 17.9.2024

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Renata Číhalová Ing. Aleš Tůma, jednatel

ředitelka KPÚ pro JMK

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Libor Sedláček, jednatel

Za správnost vyhotovení: Ing. Hana Divinová