**Dodatek č. 1 ke**

**SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele: 407/2024

Číslo smlouvy zhotovitele: 24036

Název díla:

**“MVE Jesenice – modernizace TG4”**

**Smluvní strany:**

**objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

statutární orgán:

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

technický dozor objednatele:

IČO: 70889988

DIČ: CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“)

**a**

**zhotovitel: ELZACO spol. s r.o.**

sídlo: B. Němcové 727/10, 787 01 Šumperk

oprávněn(i) k podpisu smlouvy:

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:

oprávněn(i) jednat o věcech technických:

stavbyvedoucí:

manažer stavby:

IČO: 19013108

DIČ: CZ19013108

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě odd. C, vložka 1121

tel.: e-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu realizace, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o změnu termínu předání a převzetí dokončeného díla z důvodu potřebné změny technologie výroby lopatek oběžného kola i s ohledem na výrobní kapacity sléváren. Změna technologie výroby lopatek ani prodloužení termínu plnění nebudou mít žádný dopad na sjednanou smluvní cenu.

Změna byla řádně projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran.

**Mění se** Čl. II. Termín plnění, bod 1. písmeno d) předání a převzetí dokončeného díla: původní znění: Nejpozději do 30.09.2024 **nové znění: Nejpozději do 20.11.2024**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

V Chomutově oprávněný zástupce objednatele

V Šumperku oprávněný zástupce zhotovitele

jednatel

ELZACO spol. s r.o.

ekonomický ředitel

Povodí Ohře, státní podnik