Dodatek č. 5

ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 33/2017-537100 ze dne 26. 9. 2017

číslo smlouvy generované Pobočkou Příbram: 1231-2017-537212

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Skoupý („KoPÚ“)

uzavřené

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj

a hl. m. Praha

Sídlo:                                                                 Nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00

Praha 3

Zastoupen:	 Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:    Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ

V technických záležitostech oprávněn jednat:   Ing. Markéta Horová, rada Pobočky Příbram

Adresa:	 Poštovní 4, 261 01 Příbram V - Zdaboř

Telefon:	+420 725 918 730, +420 725 918 876

E-mail:	 pribram.pk@spucr.cz, m.horova@spucr.cz

ID DS:	 z49per3

Bankovní spojení:	 Česká národní banka

Číslo účtu:	 3723001/0710

IČO:	 01312774

DIČ:	 CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel (reprezentant):	 HRDLIČKA spol. s r.o.

Sídlo:	 Nám. 9. května 45, 266 01 Tetín

Zastoupen:	Jaromír Prošek, prokurista společnosti

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Jaromír Prošek, prokurista společnosti

V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXXXXXX

Telefon:	XXXXXXXXXXXX

E-mail:	XXXXXXXXXXXX

ID DS:	caxt3mz

Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., Pobočka Beroun

Číslo účtu:	300345131/0100

IČO:	18601227

DIČ:	CZ18601227

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:  Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 4062

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:  XXXXXXXXXXX

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za geodetické práce:  XXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

II.

V souladu s ustanovením čl. XII., odst. 12.3. smlouvy o dílo číslo objednatele: 33/2017-537100 ze dne 26. 9. 2017 včetně jejich dodatků a na základě žádosti zhotovitele vedené u Státního pozemkového úřadu pod č.j. SPU 325420/2024 dne 19. 8. 2024 s přihlédnutím k čl.  6.  Směrnice SPÚ o zadávání  veřejných  zakázek č. 07/2016, ve  znění  změny č. 13  ze  dne  27. 6. 2024 (účinnost od 1. 7. 2024) a dále v souladu s § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, se smluvní strany dohodly na změně počtu měrných jednotek („MJ“) u KoPÚ v k.ú. Skoupý.

Změna byla odsouhlasena dopisem Státního pozemkového úřadu, KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha pod č.j. SPU 349588/2024 dne 4. 9. 2024.

III.

V rámci zpracování KoPÚ v k.ú. Skoupý došlo ke snížení počtu MJ v hlavním celku 3.7. „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“. Snížení počtu MJ reaguje na skutečnost, že ve stanovené lhůtě nebyly od vlastníků pozemků doručeny žádné žádosti o vytyčení vlastnických hranic pozemků.

Potřeba změny počtu měrných jednotek vznikla tedy v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly, že smlouva o dílo číslo objednatele: 33/2017-537100 pro KoPÚ v k.ú. Skoupý je řádně ukončena.

IV.

Ke změně závazku dochází v odst. 6.1., čl. VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy o dílo číslo objednatele: 33/2017-537100 a v hlavním celku 3.7. „Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Skoupý“ pro KoPÚ v k.ú. Skoupý takto:

- odst. 6. 1., čl. VI. „Cena za provedení díla“ smlouvy o dílo číslo objednatele: 33/2017-537100:

Článek VI.

### Cena za provedení díla

- Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 1 399 100,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 786 090,00 Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 157 050,00 Kč |
| Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 0,00 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 2 342 240,00 Kč |
| DPH 21% | 491 870,40 Kč |
| Vzhledem k tomu, že dodavatel provedl zaokrouhlení faktury č.22/01/3275 u dílčí části 3.5.2. je konečná částka nižší o 0,40 Kč | -0,40 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 2 834 110,00 Kč |

6.1.1. Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3.

tohoto  článku  a  dále v případě, že  v  průběhu  plnění dojde  ke změnám sazeb

DPH. Cena  je  platná  po  celou  dobu  realizace díla  a  obsahuje veškeré práce

související  s provedením  díla,  kryje náklady  zhotovitele  nezbytné  k  řádnému

dokončení díla.

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek

a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

b)    příloha č. 1 smlouvy o dílo číslo objednatele: 33/2017-537100 „Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Skoupý“ hlavní celek:

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM                                                     (z 80 MJ na 0 MJ)

V.

V  příloze  „Položkový  výkaz  činností - Příloha ke  Smlouvě  o dílo – KoPÚ v  k.ú. Skoupý“, který byl nedílnou součástí dodatku č. 4 ze dne 11. 10. 2021 došlo k tiskové chybě.

Tisková  chyba  spočívala v  nesprávně uvedeném počtu MJ v hlavním celku 3.4. „Přípravné práce“ u dílčí části:

3.4.3. Zjišťování  hranic  obvodů  KoPÚ,  geometrický   plán  pro  stanovení  obvodů  KoPÚ,

předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

uveden chybný počet MJ 137, místo správného počet MJ 135

(viz příloha „Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú.

Skoupý“ dodatek č. 3 ze dne 17. 3. 2021)

3.4.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona

uveden chybný počet MJ 134, místo správného počet MJ 137

(viz příloha „Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú.

Skoupý“ dodatek č. 3 ze dne 17. 3. 2021)

Tisková  chyba  neměla  vliv  na  cenu díla bez  DPH  ani  na  cenu díla včetně  DPH,  jelikož ceny byly v dodatku č. 4 uvedeny správně.

VI.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo objednatele: 33/2017-537100 ze dne 26. 9. 2017 zůstávají v platnosti v nezměněné podobě.

Nedílnou součást dodatku č. 5 tvoří položkový výkaz činností.

Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bez zbytečného odkladu zašle

správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

V Praze dne 24.09.2024

Za objednatele:                                                                       Za zhotovitele:

…………………………………….                                               …………………………………….

Ing. Jiří Veselý                                                                          Jaromír Prošek

ředitel Krajského pozemkového úřadu                                     prokurista společnosti

pro Středočeský kraj a hl. m. Praha                                         HRDLIČKA spol. s r.o.

Příloha:

- Položkový výkaz činností

| Položkový výkaz činností - Příloha ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú.Skoupý |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín ukončení |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 46 | 2 500,00 | 115 000,00 | 30.06.2018 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 5 | 4 000,00 | 20 000,00 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 286 | 700,00 | 200 200,00 | 30.06.2018 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 63 | 1 200,00 | 75 600,00 |  |
| 3.4.3. | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 135 | 2 300,00 | 310 500,00 | 30.06.2019 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 137 | 2 400,00 | 328 800,00 | 30.06.2019 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 349 | 450,00 | 157 050,00 | 31.10.2019 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 349 | 550,00 | 191 950,00 | 28.02.2020 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 399 100,00 | 28.02.2020 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 349 | 900,00 | 314 100,00 |  |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 349 | 250,00 | 87 250,00 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 23 | 1 200,00 | 27 600,00 | 28.02.2021 |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 3 | 4 000,00 | 12 000,00 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 349 | 860,00 | 300 140,00 | 31.07.2022 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 3 | 15 000,00 | 45 000,00 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 786 090,00 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 349 | 450,00 | 157 050,00 | do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí |
| Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 157 050,00 |  |
| 3.7. | Vytyčení pozemků dle zapsané DKM | 100 bm | 0 | 1 000,00 | 0,00 | nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí |
| Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 399 100,00 |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 786 090,00 |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 157 050,00 |  |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 0,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 2 342 240,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 491 870,40 |  |
| Vzhledem k tomu, že dodavatel provedl zaokrouhlení faktury č.22/01/3275 u dílčí části 3.5.2. je konečná částka nižší o 0,40 Kč |  |  |  |  | -0,40 |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 2 834 110,00 |  |
| V Praze dne 24.09.2024 |  |  |  |  |  |  |
| Za objednatele: |  | Za zhotovitele: |  |  |  |  |
| …………………………………………………………… |  | ……………………………………………………………………. |  |  |  |  |
| Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl.m. Praha |  | Jaromír Prošek, prokurista společnosti HRDLIČKA spol. s r.o. |  |  |  |  |