DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O dílo

- ČÍSLO SMLOUVY OBJEDNATELE: SML/0004/24

- ČÍSLO SMLOUVY ZHOTOVITELE: 231148

Stavba „SILNICE III/05735: VSETÍN, MOSTY EV.Č. 05735-7 A 05735-8“

uzavřený dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Článek I. Smluvní strany

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

Sídlo:					K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

IČ:					70934860

DIČ:					CZ70934860

Zastoupený:				Ing. Bronislav Malý, ředitel

K jednání o technických věcech pověřen:

- ve věcech přípravy stavby		xxxxxxxxx

- ve věcech realizace stavby		xxxxxx

Technický dozor:				xxxxxx

Tel.:					xxxxxxxxxxx

E-mail:					xxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:				Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800

(dále jen „Objednatel“)

a

REPONT s.r.o.

Sídlo:					Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí

Zápis v obchodním rejstříku:			u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 28640

IČ:					26863057

DIČ:					CZ26863057

Zastoupený:				Ing. David Baroš, MBA, jednatel

K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxx

Stavbyvedoucí:				xxxxx

Tel.:					xxxx

E-mail:					xxxx

Bankovní spojení:				Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 2653232/0800

(dále jen „Zhotovitel“)

Článek II. Úvodní ujednání a účel dodatku

- Smluvní strany spolu dne 15. 1. 2024 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0004/24, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE III/05735: VSETÍN, MOSTY EV.Č. 05735-7 A 05735-8“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky „SILNICE III/05735: VSETÍN, MOSTY EV.Č. 05735-7 A 05735-8“ (dále jen „Veřejná zakázka“).

- Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu závazku ve smyslu § 222, odst. 2, kdy se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažuje uplatnění změn závazku vyhrazených podle § 100 odst. 1.

V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně doby provádění díla.

- V souladu s ustanovením čl. XIII Vyhrazené změny závazku, odst. 13.8 smlouvy je prodloužen termín dokončení díla o 3 (tři) měsíce. Pro zahájení prací na mostě ev. č. 05735-8 bylo nutné provést přeložku NN, jehož vedení bránilo výstavbě provizorního přemostění. Tato přeložka nebyla součástí prací, specifikovaných v SOD a jejím zhotovitelem byla externí firma, vybraná společností ČEZ v jejím samostatném řízení. Vlivem okolností, na které objednatel ani zhotovitel neměli vliv, byla přeložka dokončena až 19.8.2024.

Článek III. Změny Smlouvy

- Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:

- Článek IV. Doba a místo plnění, odst. 4.3

Dosavadní text se vypouští a nahrazuje se:

Zhotovitel se zavazuje Dílo provést (dokončit a předat Objednateli) do 12 (dvanácti) měsíců ode dne předání staveniště (viz shora) (takto vymezený úsek pro provedení Díla dále jen „Doba provádění díla“).

- Článek IV. Doba a místo plnění, odst. 4.4

Dosavadní text se vypouští.

- Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.

- Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísni nebo jednostranně nevýhodných podmínek.

- Tento dodatek č. 1 je uzavřen písemně, a to ve formě elektronické nebo listinné. Je-li tento dodatek vyhotoven v elektronické formě, připojí smluvní strany své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, a každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál. Je-li tento dodatek vyhotoven v listinné formě, připojí smluvní strany své podpisy tak, že každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení této smlouvy.

| Ve Zlíně dne 23.9.2024 | Ve Valašském Meziříčí dne 23.9.2024 |
| --- | --- |
| Objednatel: | Zhotovitel: |
| Ředitelství silnic Zlínského kraje, p. o. | REPONT s.r.o. |
| …………………………………….…………………………………….. Ing. Bronislav Malý, ředitel | …………………………………………………………………………. Ing. David Baroš, MBA, jednatel |