Číslo jednací: 16317/SOPK/24

# Dodatek č. 1

### ke Smlouvě o dílo č.j. 20334/SOPK/23 ; č. sml. popfk-017b/44/23 ze dne 15.1.2024, (dále jen „Smlouva o dílo“)

- Smluvní strany

  - Objednatel

Česká republika - 	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 			Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Jednající: 		RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem

Bankovní spojení: 	                  , číslo účtu:

IČO: 			629 33 591

DIČ: 			neplátce DPH

(dále jen „objednatel”)

a

  - Zhotovitel

HYDRO & KOV s.r.o.

Sídlo: Pražská 1333, Třeboň II, 379 01 Třeboň

Jednající: Ing. Miroslav Ježek, jednatel

IČO: 27720161

DIČ: CZ27720161

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích pod sp. zn. C 16097

Bankovní spojení:                                       číslo účtu:

Osoba oprávněná k jednání ve věcech k věcným úkonům v rozsahu této smlouvy: Ing. Miroslav Ježek, jednatel, e-mail: obchod@hydrokov.cz, telefon: +420 384 722 033

(dále jen „zhotovitel”)

  - Za účelem zlepšení funkčnosti a kvality díla a zvýšení atraktivity lokality a zlepšení hnízdních podmínek pro živočišná společenstva zejména ZCHD ptáků (racek chechtavý, potápka černokrká, kulík říční, čejka chocholatá, lžičák pestrý, vodouš rudonohý, bekasina otavní) byl v průběhu akce doplněn požadavek na výstavbu dvou ptačích ostrovů v zátopě rybníku Velký Podveský ze strany Biologického dozoru, OŽP KÚ Plzeňského kraje a investora. Zemina vhodná pro budování ostrovů bude částečně vzata ze zemníku v zátopě rybníku, ze dna zdrže a jako zbytek materiálu bude použit vyschlý sediment. V přiloženém rozpočtu je zohledněn odpočet prací za množství sedimentu použitého do budování ostrovů, respektive odvoz, uložení na zemědělskou půdu a agrotechnické kroky. Technické řešení a umístění jednotlivých ostrovů je specifikováno v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

  - Vzhledem ke skutečnosti, že ještě před začátkem akce byla nově zbudována asfaltová příjezdová komunikace na lokalitu na pozemcích č. 319/17, 319/11, 319/20, 319/21 k. ú. Tisová u Tachova, která měla být dle PD využívána na odvoz sedimentů z rybníků, bylo navrženo alternativní řešení v podobě dočasné panelové cesty v délce cca 200 m po přilehlých zemědělských pozemcích č. 257/5, 257/9, 257/10 k. ú. Tisová u Tachova v linii asfaltové komunikace. Umístění dočasné panelové cesty je znázorněno v Příloze č. 2, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

  - Položkový rozpočet změn je specifikován v Příloze č. 3 Změnový list, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

  - Vzhledem k výše uvedeným důvodům se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“).

  - V souvislosti s výše uvedenými změnami došlo ke zvýšení nákladů na realizaci a zvýšení ceny díla. Tato změna vznikla na základě zjištěných skutečností při provádění stavebních prací. Jedná se o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v aktuálním znění (dále jako „ZZVZ“), tato změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku.

  - Na základě výše uvedených skutečností dochází v položkovém rozpočtu k navýšení/snížení některých stávajících položek, resp. vzniku nových položek. Jejich specifikace je uvedena v Příloze č. 3, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

  - Detailní vyčíslení hodnoty změn. Ceny jsou uvedeny bez DPH:

| Původní hodnota závazku Smlouvy o dílo | Změna č. 1 „méněpráce“ | Změna č. 2 „vícepráce“ | Celková hodnota změny | Celková hodnota změny v procentech (§222 odst. 4 ZZVZ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 888 888 Kč | 1 081 256 Kč | 1 529 516 Kč | 2 610 772 Kč | 6,71% (< 15%) |

  - Na základě výše uvedených skutečností, kdy uvedená změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší:

a) než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a

b) je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce,

byly naplněny obě podmínky pro uzavření dodatku podle §222 odst. 4 písm. a) a b).

  - Výše popsanými technickými změnami se mění čl. III bod 3.1 takto:

- Cena bez DPH:	 	 39 337 148,00 Kč

- DPH 21%:                	   8 260 801,08 Kč

- Cena vč. DPH:	        47 597 949,08 Kč

- Zhotovitel je plátce DPH

  - Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

  - Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

  - Tento Dodatek je vyhotoven v souladu s §222 odst. 4 písm. ZZVZ.

  - Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

  - Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany. Podléhá-li však tento Dodatek povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv, nenabude účinnosti dříve, než dnem jeho uveřejnění. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

  - Dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu.

  - Nedílnou součásti tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

- Příloha 1 – Technické řešení ostrovů

- Příloha 2 – Umístění panelové cesty

- Příloha 3 – Změnový list č. 1 – Tisovské rybníky

| Objednatel: |  | Zhotovitel: |
| --- | --- | --- |
| RNDr. František Pelc ředitel AOPK ČR |  | Ing. Miroslav Ježek jednatel |