**DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO –** **„UK-FF-OSBI "Infra na Filozofické fakultě – stavební práce"**

(dále jen *„****Dodatek****“*)

**Univerzita Karlova, Filozofická fakulta**

sídlo: náměstí Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1

zastoupena: Mgr. Evou Lehečkovou, Ph.D., děkankou

IČO: 00216208

DIČ: CZ00216208

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1

č. ú.: 85631011/0100

*(dále jen „****Objednatel****“)*

a

**AVERS, spol. s r.o.**

sídlo: Michelská 240/49, 141 00 Praha 4

zastoupena: Ing. Janem Citou, obchodním ředitelem a Ing. Milanem Populem, výrobním ředitelem

IČO: 41190840

DIČ: CZ41190840

bankovní spojení: X, číslo účtu: X

společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 3445

*(dále jen "****Zhotovitel****')*

*(dále společně také jako „****Smluvní strany****“ nebo jednotlivě jako „****Smluvní strana****“)*

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo  
UK-FF-OSBI "Infra na Filozofické fakultě – stavební práce“, č. UKFFS/0700/2024 ze dne

3. 6. 2024 ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne 22. 8. 2024 *(dále jen „****Smlouva o díl*o**“).

**Článek I**

**Předmět Dodatku**

1. Na základě skutečné situace na stavbě sjednávají Smluvní strany v souladu s článkem čl. VI. odst. 6 a XI. odst. 2 této Smlouvy o dílo změnu Ceny díla, a to v rozsahu dle Změnového listu č. 2 položkového rozpočtu (výkaz výměr) Zhotovitele, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku.
2. Smluvní strany shodně konstatují nezbytnost provedení změny závazku ze Smlouvy  
   o dílo, vymezené v odst. 1.1. toho článku, ve formě tohoto Dodatku ke Smlouvě o dílo, která nepředstavuje podstatnou změnu závazku ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.,  
   o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ"). Změna závazku ze Smlouvy o dílo nemění celkovou povahu veřejné zakázky, když tato změna spočívá v rozsahu ust. § 222 odst. 5 ZZVZ, tj. provedení dodatečných stavebních prací, služeb a dodávek, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a pro tuto změnu jsou splněny předpoklady dle ust. § 222 odst. 5 písm. a) a b) ZZVZ.
3. Smluvní strany se dohodly na aktualizaci Přílohy č. 1 – Výkaz výměr (položkový rozpočet) Smlouvy o dílo, který je jako Příloha č. 2 nedílnou součástí tohoto Dodatku, Přílohy č. 4 Smlouvy o dílo – Platební kalendář (Příloha č. 3 tohoto Dodatku) zohledňující navýšení celkové částky a dále na změně ustanovení článku VI. odst. 2. Cena a platební podmínky, které se mění a doplňuje o nové ujednání následovně:

„*Smluvní strany se dohodly, že cena díla činí dle vyplněného výkazu výměr:*

***Celková cena bez DPH v Kč:*** ***181 272,- Kč***

***DPH v %:*** ***21 %***

***DPH v Kč:*** ***38 067,- Kč***

***Celková cena včetně***  ***219 339,- Kč****“*

*Cena toliko ve smyslu Dodatku č. 1 činí 76 152,- Kč bez DPH*

*Cena toliko ve smyslu Dodatku č. 2 činí 181 272,- Kč bez DPH*

*Cena toliko ve smyslu Dodatku č. 1–2 činí 19 995 051,- Kč bez DPH, k tomu DPH ve výši 4 198 961,- Kč. Cena díla včetně DPH pak celkem činí* ***24 194 012,- Kč****.*

**Článek II**

2.1. Ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem zůstávají beze změny a platí  
i pro tento Dodatek. V případě rozporu mají ustanovení tohoto Dodatku přednost  
před ustanoveními Smlouvy o dílo.

**Článek III**

**Závěrečná ustanovení**

3.1. Tento Dodatek se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3.2. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek se uzavírá dnem podpisu oběma Smluvními stranami a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů *(dále jen „****zákon  
o registru smluv****“)*. Objednatel se zavazuje informovat Zhotovitele o provedení registrace Dodatku zasláním kopie potvrzení správce registru smluv na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví Dodatku.

3.3. Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel uveřejní Dodatek  
v souladu se zákonem o registru smluv, a to neprodleně po podpisu Dodatku.

3.4. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v Dodatku nejsou údaje podléhající obchodnímu tajemství, ani údaje, jejichž uveřejněním by došlo k neoprávněnému zásahu do práv a povinností Smluvních stran, jejich zástupců nebo jejich zaměstnanců. Objednatel je nicméně oprávněn v případě potřeby z Dodatku před jejím zveřejněním odstranit informace, které se podle zákona o registru smluv neuveřejňují  
nebo uveřejňovat nemusejí. V případě, že by přesto uveřejněním Dodatku došlo  
k neoprávněnému zásahu do práv a povinností Smluvních stran, jejich zástupců  
či zaměstnanců, odpovídá každá Smluvní strana za újmu způsobenou pouze jí samé  
a jejím vlastním zástupcům nebo zaměstnancům.

3.5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a že byl ujednán po vzájemném projednání podle jejich svobodné vůle, určitě, vážně  
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují Smluvní strany své podpisy.

3.6. Uzavírá-li se Dodatek v listinné podobě, vyhotovují se dvě vyhotovení s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom. Uzavírá-li se Dodatek  
v elektronické podobě, sdílejí Smluvní strany originální vyhotovení, ke kterému jsou připojeny elektronické podpisy obou Smluvních stran, a to podpisy zaručené založené na kvalifikovaném certifikátu nebo podpisy kvalifikované.

3.7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou jeho přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 2

Příloha č. 2 – Aktualizovaná příloha č. 1 Výkaz výměr (položkový rozpočet)

Není uveřejněna podle výjimky § 3 odst. 2 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Příloha č. 3 – Aktualizovaná Příloha č. 4 – Platební kalendář

V Praze 23. 9. 2024 V Praze 19. 9. 2024

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

…………………………………………….. ………………………………………………

Mgr. Eva Lehečková Ph.D., děkanka Ing. Jan Cita, obchodní ředitel (na základě PM)

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta AVERS spol. s r. o.

V Praze 20. 9. 2024

………………………………………………

Ing. Milan Popule, výrobní ředitel

(na základě PM)

AVERS spol. s r. o.