DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

č. 630-2018-505101

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

mezi

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj |
| --- | --- |
| Sídlo: | Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice |
| Zastoupen: | Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. František Šebesta, vedoucí Pobočky Prachatice |
| Adresa: | Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice |
| Telefon: | +420 727 966 733 |
| E-mail : | e.schmidtmajerova@spucr.cz |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 - není plátce DPH |

(dále jen „Objednatel“)

a

| Zhotovitel: | Ing. Pavel Dvořáček (reprezentant sdružení Ing. Pavel Dvořáček a Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE) |
| --- | --- |
| Sídlo: | xxxxxx, 391 01 Planá nad Lužnicí – Lhota Samoty Provozovna, koresp. adresa: xxxxxx |
| Zastoupen: | Ing. Pavel Dvořáček |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Pavel Dvořáček |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Pavel Dvořáček Ing. Jindřich Jíra |
| Telefon: | xxxxxx |
| E-mail : | xxxxxx |
| ID DS: | - |
| Bankovní spojení: | xxxxxx |
| Číslo účtu: | xxxxxx |
| IČO: | 65945735 |
| DIČ: | CZxxxxxx |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | fyzická osoba podnikající |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | Ing. Jindřich Jíra |

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

Článek I.

Úvodní ustanovení

- Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 23.05.2018 smlouvu 
o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Smrčná u Čkyně“ a Objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě a v Dodatku č. 1 a č. 2.

Článek II.

Předmět a účel Dodatku

- V rámci zpracování návrhu nového uspořádání pozemků (dále jen „návrh“) se Zhotovitel snaží intenzivně jednat s majoritním vlastníkem pozemků, který v katastrálním území Smrčná u Čkyně vlastní pozemky, jejichž výměra přesahuje 56 % výměry řešeného území ve smyslu § 2 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Vlastník se k návrhu dosud nevyjádřil a jednání s ním je obtížné.

Také Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj, Pobočka Prachatice se pokusil s dotčeným vlastníkem opakovaně jednat jak samostatně, tak i ve spolupráci se starostou obce Svatá Máří. Výsledkem projednání bylo vždy odložení stanoviska k návrhu ze strany vlastníka a následné přerušení komunikace. S ohledem na rozsahu vlastnictví a stav projednání nebylo možné použít výzvy ve smyslu ustanovení § 9 odst. 21 zákona. Bez souhlasu tohoto vlastníka nelze zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy úspěšně dokončit, jelikož je potřeba zákonem stanoveného souhlasu vlastníků pozemků, tj. alespoň 60 % výměry pozemků řešených ve smyslu § 2 zákona.

Na základě výše uvedeného se Smluvní strany dohodly na posunu termínu předání následující dílčí části díla ke kontrole:

3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1    zákona

původní termín:		30.09.2024

nový termín:		31.05.2025

Nové znění Položkového výkazu činností je součástí tohoto Dodatku.

Článek III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatku č. 1 a č. 2 zůstávají nedotčena.

- Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

- Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Smrčná u Čkyně - Dodatek č. 3

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad	Ing. Pavel Dvořáček

Místo: České Budějovice		Místo: Tábor

Datum: 24.09.2024	Datum: 24.09.2024

elektronicky podepsáno	elektronicky podepsáno

________________________________ 	___________________________

Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.	Ing. Pavel Dvořáček

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj	reprezentant plnění závazku

Za správnost:

elektronicky podepsáno

________________________________

Ing. Radka Vaněčková

KPÚ pro Jihočeský kraj

| Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Smrčná u Čkyně - Dodatek č. 3 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / dílčí část | MJ | Počet MJ | Cena za MJ bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo |
| 3.4. | Přípravné práce |  |  |  |  |  |
| 3.4.1. | Revize stávajícího bodového pole | bod | 11 | 1 500 | 16 500 | 31.10.2020 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 9 | 2 000 | 18 000 |  |
| 3.4.2. | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty | ha | 220 | 900 | 198 000 | 31.03.2021 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech | ha | 18 | 1 500 | 27 000 |  |
| 3.4.3 | Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 100 | 2 800 | 280 000 | 30.09.2021 |
|  | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona | 100 bm | 35 | 3 000 | 105 000 | 31.10.2021 |
| 3.4.4. | Rozbor současného stavu | ha | 238 | 400 | 95 200 | 31.03.2022 |
|  | Studie odtokových poměrů | ha | 238 | 300 | 71 400 | 31.03.2022 |
| 3.4.5. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 238 | 500 | 119 000 | 30.09.2022 |
| Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 930 100 | 31.10.2022 |
| 3.5. | Návrhové práce |  |  |  |  |  |
| 3.5.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 238 | 800 | 190 400 | 31.05.2023 |
| 3.5.i.a) | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 5 | 1 500 | 7 500 |  |
| 3.5.i.b) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 20 | 300 | 6 000 |  |
| 3.5.i.c) | Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami | 100 bm | 5 | 300 | 1 500 |  |
| 3.5.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona | ha | 236 | 1 000 | 236 000 | 31.05.2025 |
| 3.5.3. | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 10 000 | 20 000 | do 1 měsíce od výzvy zadavatele |
| Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 461 400 |  |
| 3.6. | Mapové dílo | ha | 238 | 320 | 76 160 | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 76 160 |  |
| Rekapitulace hlavních fakturačních celků |  |  |  |  |  |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 930 100,00 Kč |  |
| 2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 461 400,00 Kč |  |
| 3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč |  |  |  |  | 76 160,00 Kč |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 467 660,00 Kč |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 308 208,60 Kč |  |
| Celková cena díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 1 775 868,60 Kč |  |