**& AQUA** *servis*

**Dodatek č.l ke Smlouvě o dílo číslo SDOD000263 ze  
dne 26.6.2024**

**Zakázka č. B2401519**

**zhotovitel**

**AQUA SERVIS, a. s.** IČ 60914076, DIČ CZ60914076, se sídlem v Rychnově nad Kněžnou, Štemberkova čp. 1094, PSČ 516 01, zapsaná dnem 1. 7. 1994 do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddílu B, vložky 1114, bankovní spojení Raiffeisenbank a.s., č.ú. 1142004474/5500, plátce DPH u FÚ v Rychnově nad Kněžnou č.j. 3311/94, zastoupená generální ředitelkou ......​.........​................ jako zhotovitel (dále jen **Zhotovitel),** na straně jedné,

a

**objednatel**

**Dobrovolný svazek obcí Křivina,** se sídlem Mírové nám. čp. 90, 517 21 Týniště nad Orlicí, IČ: 75055384, DIČ CZ75055384 zastoupený předsedou svazku ............​................ jako objednatel (dále jen **Objednatel),** na straně druhé,

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento

**dodatek č. 1**

ke Smlouvě o dílo „Výměna vodovodu Týniště nad Orlicí, ul. Hřbitovní v délce 116 m (I.etapa)"  
dle cenové nabídky (rozpočtu) číslo 71/40/Lu/2023 ze dne 20.10.2023 a „výměna vodovodu

Týniště nad Orlicí, náměstí podél pošty v délce 143 m (IV.etapa)" dle cenové nabídky  
(rozpočtu) číslo 71/20/Lu/2024 ze dne 27.3.2024  
(dále jen smlouva)

**Předmět změny:**

**Změna termínu dokončení stavby z důvodu většího zásahu do povrchů a jejích opravy do původního stavu.**


l.Obě smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení stavby do **3.11.2024.**

Tento dodatek byl sepsán ve dvou (2) vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž Objednatel obdržel jeden (1) výtisk a Zhotovitel jeden (1) výtisk a nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.

v Rychnově n. Kn. dne







**............*​..........*​...........​...............​......  
​........................​........**

**...​......​....​...............​.......​..............**

.......

......​........​...............

.............

