# Dodatek č. 1ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

## mluvní strany

**Objednatel:**

|  |  |
| --- | --- |
| obchodní firma: | **Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.** |
| se sídlem: | Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem |
| doručovací adresa: | Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem |
| IČO: | 250 13 891 |
| DIČ: | CZ25013891 |
| **registrace:** | Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. B 945 |
| zastoupená: | Mgr. Ing. Simonou Mohacsi, MBA, výkonnou ředitelkou společnosti |

dále jen „**objednatel**“ na straně jedné

a

**Zhotovitel**:

|  |  |
| --- | --- |
| obchodní firma/jméno: | **Gasol s.r.o.** |
| se sídlem: | Žďárek 8, 400 02 Libouchec |
| IČO/dat. nar.: | 070 61 048 |
| DIČ: | CZ07061048 |
| **registrace:** | Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. C 41524 |
| **Bankovní spojení:** |  |
| zastoupen(á): | Jiřím Šulcem, jednatelem společnosti |

dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby:

## Preambule

* 1. Mezi objednatelem a zhotovitelem byla dne 10. 06. 2024 uzavřena smlouva o dílo na zhoto­vení stavby, (dále jen „**smlouva**“), kterou se zhotovitel zavázal na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele stavbu **„Rekonstrukce místností č. 107, 119, 128, 208“**.
	2. V průběhu provádění díla byly provedeny změny, jenž vedly k úpravě rozsahu díla o odpočty a přípočty dle skutečného stavu.
	3. Změny jsou podrobně vymezeny v rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1.

## Cena za provedení díla a platební podmínky

* 1. Bod 4.1 smlouvy se mění tak, že celková cena díla nově zní:

Původní cena díla:

|  |  |
| --- | --- |
| Cena díla bez DPH: |  **416 841,73 Kč** |
| DPH z ceny díla: | 87 536,76 Kč |
| Cena díla včetně DPH: |  504 378,49 Kč |

Cena víceprací:

|  |  |
| --- | --- |
| **Cena díla bez DPH:** | **118 891,98 Kč** |
| DPH z ceny díla: | 24 967,32 Kč |
| Cena díla včetně DPH: | 143 859,30 Kč |

Nová cena díla:

|  |  |
| --- | --- |
| Cena díla bez DPH: | **535 733,71 Kč** |
| DPH z ceny díla: | 112 504,08 Kč |
| Cena díla včetně DPH: | 648 237,79 Kč |

## Závěrečná ustanovení

* 1. Tento dodatek je platný dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem zveřejnění v Registru smluv.
	2. Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku je následující dokument:
1. Rozpočet
	1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce. Všechny stejnopisy mají účinky originálních vyhotovení. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

V Ústí nad Labem dne V Libouchci dne

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Dopravní podnik města** **Gasol s.r.o.**

**Ústí nad Labem a.s.**

Mgr. Ing. Simona Mohacsi, MBA Jiří Šulc
výkonná ředitelka společnosti jednatel společnosti