Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 19.07.2024

uzavřený mezi
Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace
se sídlem: Michálkovická 2081/197, 710 00 Ostrava, Slezská Ostrava
IČ: 00373249, DIČ: CZ00373249
zastoupena ředitelem Mgr. Jiřím Novákem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
číslo účtu: 2339761/0100
evidence dle Zřizovací listiny ze dne 22.5.2014, usnesení č. 2509/1014/32 ze dne 21.5.14
dále jen „objednatel“
a
DEV COMPANY, spol. s r. o.
se sídlem: Čs. legií 145/18, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČ: 47679620, DIČ: CZ47679620
za kterou jedná XX
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 348234/0300
dále jen „zhotovitel“

dále objednatel a zhotovitel také jako „smluvní strany“

I. Základní ustanovení
Smluvní strany uzavřely dne 19.07.2024 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo provedení díla s názvem „Oprava havarijního stavu pavilonu primátů – statické zajištění stropu a oprava železobetonových konstrukcí“ (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se v souladu s ust. článku XVI. odst. 1. a v návaznosti na článek IV. odst. 3. smlouvy dohodly na změně smlouvy, a to způsobem a v rozsahu uvedeném níže v tomto dodatku.

II. Změna smlouvy
1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
  1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předmětu smlouvy, která vzešla z požadavku objednatele, tj. na změně článku III. smlouvy. Změna rozsahu předmětu smlouvy spočívá v požadavku objednatele na provedení prací nad rámec sjednaného rozsahu díla (dále také „vícepráce“) a také v neprovedení některých původně smluvně sjednaných prací (dále také „méněpráce“). Změna rozsahu předmětu smlouvy je blíže specifikována v Příloze č. 1, kterou tvoří změnový list č. 1
  2. Smluvní strany prohlašují, že změny podle shora uvedené přílohy v tomto článku nemění celkovou povahu závazku a nezakládají podstatnou změnu ze smlouvy v kontextu příslušných právních předpisů.
2. Původní cena díla dle smlouvy byla ve výši 396.120 Kč bez DPH.
3. Cena víceprací je ve výši 14.800 Kč bez DPH a cena méněprací je ve výši 53.200 Kč bez DPH.
4. Smluvní strany se v návaznosti na změnu předmětu smlouvy a s tím souvisejícími vícepracemi a méněpracemi, dohodly na snížení ceny díla o celkovou částku ve výši 38.400 Kč bez DPH. Článek IV. odst. 1 smlouvy se vzhledem ke shora uvedenému mění následovně:
„1. Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla.
Cena bez DPH	357.720,- Kč
K ceně díla nebude u položek stavebních a montážních prací ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších novelizací (dále jako „zákon o DPH) připočteno a fakturováno DPH, jedná se o režim přenesení daňové povinnosti dle §92a a § 92e) zákona o DPH. Zhotovitel má povinnost uvést v textu faktury, že příjemce je povinen přiznat a odvést DPH v ČR (čl. 226 Směrnice 2006/112/ES o DPH).

Ostatní části a ustanovení smlouvy tímto dodatkem jsou nedotčené, zůstávají platné a účinné v původním znění.

III. Závěrečná ustanovení
Tento dodatek se řídí právem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Nevymahatelnost či neplatnost kteréhokoliv ustanovení tohoto Dodatku nemá vliv na vymahatelnost či platnost zbývajících ustanovení tohoto Dodatku, pokud z povahy nebo obsahu takového ustanovení nevyplývá, že nemůže být odděleno od ostatního obsahu tohoto Dodatku. Smluvní strany se zavazují písemnou dohodou nahradit případná neplatná ustanovení novými ustanoveními, která nejlépe odpovídají původně zamýšlenému účelu neplatných ustanovení tohoto Dodatku.
Tento Dodatek představuje úplné ujednání mezi Smluvními stranami ve vztahu k předmětu tohoto Dodatku a nahrazuje veškerá předchozí ujednání týkající se rozsahu tohoto Dodatku.
Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží 1 stejnopis tohoto Dodatku.
Tento dodatek nabývá platnosti v okamžiku jeho podpisu všemi Smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním. V této souvislosti objednatel upozorňuje zhotovitele na svou zákonnou povinnost zveřejňovat veškeré smlouvy a objednávky (včetně rámcových) v registru smluv, kdy hodnota plnění nebo předpokládaná hodnota plnění přesáhne či může přesáhnout 50.000,- Kč bez DPH. Zhotovitel s tímto zveřejněním souhlasí. Smluvní strany činí nesporným, že zveřejnění zajistí objednatel.
Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Přílohy:
Příloha č. 1 – změnový list

V Ostravě dne	V Ostravě dne

objednatel	zhotovitel