DODATEK č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

č. objednatele: 14/2022-537100 (KoPÚ Rápošov)

SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,

Sídlo:						nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00  Praha 3 –

Žižkov

Zastoupen:		Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

Ve smluvních záležitostech oprávněn 	Ing. Jiří Veselý

jednat:

V technických záležitostech oprávněn

jednat:				Ing. Jiří Vrba, Pobočka Kutná Hora

Adresa:				Benešova 97. 284 01 Kutná Hora

Telefon:				725949837

E-mail:				j.vrba@spucr.cz

ID DS:				z49per3

Bankovní spojení:				Česká národní banka

Číslo účtu:				3723001/0710

IČO:				01312774

DIČ:				CZ01312774 – není plátce DPH

dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL:	Geodetická kancelář Nedoma a Řezník, s. r. o. (reprezentant sdružení)

Sídlo:				Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10

Zastoupen:					Ing. Ing. Zbyněk Řezník, jednatel

Ve smluvních záležitostech oprávněn

jednat: 					Ing. Ing. Zbyněk Řezník, jednatel

V technických záležitostech oprávněn

jednat: 				XXXXXXXXXX

Telefon:				XXXXXXXXXX

E-mail:				XXXXXXXXXX

ID DS:				74f75k9

Bankovní spojení:				Komerční banka

Číslo účtu: 				51-3715620207/0100

IČO:				26695103

DIČ:				CZ26695103

PREAMBULE

- Předmětem Dodatku č. 4 ke Smlouvě je:

- Doplnění nových služeb na základě projednání soupisu nároků o etapu 6.2.4. a) - Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. – 12 MJ a o kapitolu 6.2.6. a) - Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely KoPÚ, včetně označení lomových bodů – 7 MJ.

Úprava počtu měrných jednotek pro zpracování DTR pro jednotlivé kategorie společných zařízení na základě projednání připravovaného plánu společných zařízení se sborem zástupců, kdy došlo k upřesnění měrných jednotek pro zpracování DTR pro jednotlivé kategorie společných zařízení.

6.3.1 i) a) – Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ (z 15 MJ na 36 MJ)

6.3.1 i) b) – DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (z 20 MJ na 29 MJ)

6.3.1 i) b) - DTR liniových vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (z 8 MJ na 9 MJ)

6.3.1 i) c) - DTR vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami (z 1 MJ na 3 MJ)

Dále pak snížení počtu měrných jednotek u etapy 6.3.1. Vypracování PSZ (z 200 MJ na 188 MJ), etapy 6.3.2. Vypracování návrhu pozemkové úpravy (z 200 MJ na 188 MJ) a u etapy 6.4. Mapové dílo (z 200 MJ na 188 MJ).

Stanovení termínu plnění u etap 6.2.4. a) a  6.2.6. a), kdy důvodem je odstranění připomínek vlastníka k soupisu nároků s termínem plnění 28.2. 2025 a u etap 6.3.1. ; 6.3.1. i) - a), b), c)  z 2.10. 2024 na 28.2. 2025, kdy důvodem je zajištění IGP nezbytného pro vyhotovení DTR navrhovaných opatření PSZ, což způsobilo zdržení.

Předmět Dodatku

Článek 3.1 se mění takto:

- Původní znění dle dodatku číslo 3

- Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 702 300,- Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 573 925,- Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 132 000,- Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 1 408 225,- Kč |
| DPH 21 % | 295 727,25,- Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 1 703 952,25,- Kč |

- Nové znění dle dodatku č. 4:

- Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

| REKAPITULACE CENY |  |
| --- | --- |
| 1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 763 900,- Kč |
| 2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 669 460,- Kč |
| 3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 124 080,- Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 1 557 440,- Kč |

| DPH 21% | 327 062,40 Kč |
| --- | --- |
| CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH | - 884 502,40 Kč |

Nedílnou součástí dodatku č. 4 je aktuální položkový výkaz činnosti.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Tento dodatek je vyhotoven a podepsán v elektronické podobě

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad                      Geodetická kancelář

Nedoma a Řezník, s. r. o.

Místo: Praha		Místo: Praha

Datum: 24.09.2024		Datum: 24.09.2024

________________________________ 	___________________________

Jméno: Ing. Jiří Veselý		Jméno: Ing. Zbyněk Řezník

Funkce: ředitel Krajského pozemkového		Funkce: jednatel

úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha

Dodatek vyhotovil a za jeho správnost odpovídá: Ing. Jiří Vrba.

| Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě- dodatek č. 4 – Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rápošov |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za MJ bez DPH po zvýšení o inflaci v roce 2024 | Cena celkem bez DPH po zvýšení o inflaci v roce 2024 | Termín předání k akceptačnímu řízení |
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole 6) | bod | 3 | 1 100,00 | 3 300,00 | 2.5. 2023 |
|  | Doplnění stávajícího bodového pole 6) | bod | 6 | 2 200,00 | 13 200,00 |  |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty 1) | ha | 180 | 1 050,00 | 189 000,00 | 2.6.2023 |
|  | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech 1) | ha | 20 | 1 250,00 | 25 000,00 |  |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 66 | 3.500 | 231 000,00 | 2.7.2023 |
| 6.2.4 a) | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 12 | 3 850,00 | 46 200,00 | 28.2. 2025 |
| 6.2.5 | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona | 100 bm | 4 | 4.200 | 16 800,00 | 2.7.2023 |
| 6.2.6 | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8) | 100 bm | 12 | 2 000,00 | 24 000,00 | 2.8.2023 |
| 6.2.6 a) | Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů 6), 8) | 100 bm | 7 | 2 200,00 | 15 400,00 | 28.2. 2025 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 200 | 400,00 | 80 000,00 | 2.9.2023 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 200 | 600,00 | 120 000,00 | 2.10.2023 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 763 900,00 | 28.2.2025 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 188 | 1 155,00 | 217 140,00 | 28.2. 2025 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy 2) | ha | 36 | 1 155,00 | 41 580,00 |  |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 29 | 1 650,00 | 47 850,00 |  |
|  | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy 2) | 100 bm | 9 | 3 850,00 | 34 650,00 |  |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy 2) | ks | 3 | 38 500,00 | 115 500,00 |  |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 5 500 | 5 500 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 3 300 | 3 300 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 1 650 | 1 650 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 188 | 880 | 165 440 | 1.9.2025 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 8 250 | 16 500 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice 3), 7) | 100 bm | 2 | 6 050 | 12100 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 4 400 | 4 400 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 2 750 | 2 750 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 1 100 | 1 100 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 669 460,00 |  |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 188 | 660,00 | 124 080,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 124 080,00 | xxxxx |
| Rekapitulace kalkulace ceny |  |  |  |  |  |  |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 763 900,00 |  |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 669 460,00 |  |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč |  |  |  |  | 124 080,00 |  |
| Celková cena bez DPH v Kč |  |  |  |  | 1 557 440,00 |  |
| DPH 21% v Kč |  |  |  |  | 327 062,40 |  |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč |  |  |  |  | 1 884 502,40 |  |
| Česká republika – Státní pozemkový úřad |  |  |  | Geodetická kancelář Nedoma a Řezník, s. r. o. |  |  |
| Praha |  |  |  | Praha |  |  |
| Datum: 24.09.2024 |  |  |  | Datum: 24.09.2024 |  |  |
| ________________________________ |  |  |  | ________________________________ |  |  |
| Jméno: Ing. Jiří Veselý |  |  |  | Jméno: Ing. Zbyněk Řezník |  |  |
| Funkce: ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha |  |  |  | Funkce: jednatel |  |  |