DODATEK č. 2

k č. SPA–2021-800-000039/2

ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby: Přeložka přivaděče Bavory – propojení u ČS Zátiší

uzavřené dne 19. 02. 2021 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

SMLUVNÍ STRANY:

CHEVAK Cheb, a.s.

Sídlo: Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

IČO 49787977,

DIČ CZ49787977
Bankovní spojení: KB č. účtu 14102331/0100, ČS č. účtu 218122/0800

Společnost zapsána 1. 1. 1994 u Krajského soudu v Plzni, Obchodní rejstřík, oddíl B, vložka 367

Zástupce při jednání ve věcech technických: vedoucí odd. technicko-investičního

Zástupce při jednání ve věcech provozních: vedoucí spojeného provozu Cheb a Aš 
(dále jen „Objednatel“)

a

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Sídlo: Nábřežní 4/90, 150 56 Praha 5

IČO: 471 16 901

DIČ: CZ47116901

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5

Číslo účtu: 19-1583390227/0100

Statutární zástupci: místopředseda představenstva

člen představenstva

Zástupce ve věcech smluvních: 	ředitel divize 02

Zástupce ve věcech technických: ředitel divize 02

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“, každá samostatně pak dále jen „Smluvní strana“)

UZAVŘELY TENTO DODATEK K

SMLOUVĚ O DÍLO:

- Úvodní ustanovení

Smluvní strany se na základě změny v předmětu smlouvy, změny doby plnění a změny výše ceny, dohodly na následující změně smlouvy o dílo Objednatele č. SPA-2021-800-000039, číslo smlouvy o dílo Zhotovitele 02-O-4857-10758/21.

- Změny smlouvy

Smlouva o dílo Objednatele č. SPA-2021-800-000039, číslo smlouvy o dílo Zhotovitele 02-O-4857-10758/21 se dohodou Smluvních stran s účinností ke dni podpisu tohoto dodatku č.2 mění takto:

- V článku II. Předmět smlouvy, se bod doplňuje o:

B1. Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení liniové stavby technické infrastruktury - úprava

Jedná se o úpravu dokumentace dle požadavků města Cheb.

- V článku III. Doba plnění ve znění dodatku č.1, se ruší znění odstavce 3.1 a nahrazuje se následujícím zněním:

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a předat je Objednateli v následujících termínech:

| Část plnění | Termín plnění |
| --- | --- |
| A. Polohopisné a výškopisné zaměření | do 6 měsíců od podpisu smlouvy |
| B. Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení liniové stavby technické infrastruktury | do 8 měsíců od podpisu smlouvy |
| B1. Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení liniové stavby technické infrastruktury - úprava | do 28.6.2024 |
| C. Inženýrská činnost za účelem vydání společného územního a stavebního řízení – společné povolení (DSJ) | podání žádosti do 28.6.2024 |
| D. Vypracování dokumentace k zadání a provedení stavby (DZS + DPS) | do 4 měsíců od pokynu objednatele |

- (dále jen „Doba plnění“)

- V článku IV. Cena, se ruší znění odstavce 4.1 a nahrazuje se následujícím zněním:

- 4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou (ve znění tohoto dodatku č. 2) smluvní cenu v celkové výši:

- Celková nabídková cena:

- Nabídková cena (bez DPH)	697.000,- Kč

- DPH 21 %			146.370,- Kč

- Cena včetně DPH		843.370,- Kč

- V článku IV. Cena, v odstavci 4.2 Položkový rozpočet se doplňuje písmeno B1) a písmena C) a D) se nahrazují následujícím zněním:

- 4.2 Položkový rozpočet

| Část plnění | Celkem bez DPH | DPH 21 % | Celkem vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Polohopisné a výškopisné zaměření | 35 000 | 7 350 | 42 350 |
| B. Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení liniové stavby technické infrastruktury (DSJ) | 292 000 | 61 320 | 353 320 |
| B1. Vypracování dokumentace pro vydání společného povolení liniové stavby technické infrastruktury - úprava | 95 000 | 19 950 | 114 950 |
| C. Inženýrská činnost za účelem vydání společného územního a stavebního řízení – společné povolení (DSJ) | 120 000 | 25 200 | 145 200 |
| D. Vypracování dokumentace k zadání a provedení stavby (DZS + DPS) | 155 000 | 32 550 | 187 550 |
| CENA CELKEM | 697 000 | 146 370 | 843 370 |

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo Objednatele č. SPA-2021-800-000039, číslo smlouvy o dílo Zhotovitele 02-O-4857-10758/21, ve znění dodatku č. 1, neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č. 2 dotčena.

  - Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv.

## Zhotovitel souhlasí se zveřejněním smlouvy a všech případných dodatků dle povinností vyplývající ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bere na vědomí, že společnost CHEVAK Cheb, a. s. je povinným subjektem dle ustanovení § 2, odst. 1, písmeno m) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že společnost CHEVAK Cheb, a. s. je oprávněna bez dalšího zveřejnit obsah celé této smlouvy/dodatku, a to jak prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., tak jiným způsobem v případě, že hodnota přesahuje 50 000,- Kč bez DPH.

## Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel.

- Přílohy: -bez-

V Chebu, dne 							V Praze, dne

Za Objednatele:							Za Zhotovitele:

…………………………………				..………………………………

předseda představenstva 					             ředitel divize 02

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

…………………………………

místopředseda představenstva