|  |  | Změnový list k dodatku č. |  |  |  | 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Účastník |  |  | Jméno a příjmení |  |  | Podpis (prezence) |  |  |
| Objednatel: |  |  | Mgr. Pavel Kantor |  |  |  |  |  |
| Opedagogicko-psychologická poradna, Karviná, p.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Technický dozor stavebníka: |  |  | Martin Kurz |  |  |  |  |  |
| Martin Kurz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autorský dozor: |  |  | Barbora Kyšková |  |  |  |  |  |
| ATRIS s.r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: |  |  | Pavla Waclawiecová |  |  |  |  |  |
| BYTservis-služby, spol. s r.o. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Označení zakázky (název akce): |  |  | Izolace a sanace objektu |  |  |  |  |  |
| Číslo smlouvy: |  |  | smlouva o dílo, ze dne 28. 2. 2024 |  |  |  |  |  |
| Cena za dílo (v Kč) |  |  | bez DPH |  |  | včetně DPH |  |  |
| Původní smlouva - bez dodatku |  |  | 2 710 520,09 |  |  | 3 279 729,31 |  |  |
| Hodnota změny v dodatku č. 1 (vícepráce - méněpráce - případné ponížení ze záměny položek) |  |  | -17 572,79 |  |  | -21 263,08 |  |  |
| Po uzavření dodatku č. 1 |  |  | 2 692 947,30 |  |  | 3 258 466,23 |  |  |

| Změna rozsahu původní veřejné zakázky (předmětu díla dle SoD) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vícepráce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Předmět víceprací: |  |  | 1. Zpevněné plochy 2. Ocelová konstrukce přístupové rampy a schodiště 3. SDK podhledy v 1PP, výměna poškozené stupačky ZTI |  |  |  |  |  |  |
| Zdůvodnění víceprací + cena: |  |  | - Při realizaci zemních prací spojených s odstraňováním stávajících zpevněných ploch byla zjištěna odlišná tloušťka vrstev zpevněných ploch (+91 474,92 Kč, bez DPH) 2. Na základě provedené výrobní dokumentace bylo zjištěno, že ocelové konstrukce přístupové rampy a schodištzě má větší tonáž než uvažovaly zadávací podmínky pro výběr zhotovitele (+30 960 Kč, bez DPH) 3. Při realizaci stavebních prací v 1PP bylo zjištěno, že stávající svislé litinové kanalizační potrubí je prasklé a dochází úniku vody. Na zákaldě tohoto zjištění je nutno provést výměnu potrubí. Z důvodu požadavku objednatele dojde k provedení SDK podhledů, z důvodu zakrytí stávajících rozvodů ZTI a ÚT. Navržené omítky stropů budou nahrazeny SDK podhledem. Tato změna si vyžádá provedení přeložky potrubí ZTI a ÚT (+44 621,67 Kč, bez DPH) |  |  |  |  |  |  |
| Cena víceprací celkem (v Kč bez DPH): |  |  | 167 056,59 |  |  |  |  |  |  |
| Vícepráce zapříčiněné chybou PD |  | Uvedení čísla změny | Vyjádření projektanta |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 | AD souhlasí se změnou |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 | AD souhlasí se změnou |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 | AD souhlasí se změnou |  |  |  |  |  |  |
| Jméno a podpis AD: |  | Barbora Kyšková/Ing. Ladislav Zahradníček |  |  |  |  |  |  |  |
| Méněpráce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Méněpráce související s vícepracemi, předmět + cena: |  |  | 1. Zpevněné plochy 2. Povrchová úprava ocelové konstrukce přístupové rampy a schodiště 3. SDK podhledy v 1PP, výměna poškozené stupačky ZTI |  |  |  |  |  |  |
| Ostatní méněpráce (nesouvisející s vícepracemi), předmět, zdůvodnění + cena: |  |  | 1. Při realizaci zemních prací spojených s odstraňováním stávajících zpevněných ploch byla zjištěna odlišná tloušťka vrstev zpevněných ploch (- 81 864,20 Kč, bez DPH) 2. Z důvodu eleiminace vzniklých VCP na tonáži ocelové konstrukce rampy bylo odstoupeno od porvedení finálního povrchu ocelové rampy, povrchovou úpravu bude tvořit zinková vrstva (-30 960 Kč, bez DPH) 3. Z důvodu realizace SDK prodhledů v 1PP dochází k odečtu vnitřních omítek stropů. Sanačních omítky stěn jsou realizovány menší výměře (- 71 805,18 Kč, bez DPH) |  |  |  |  |  |  |
| Cena méněprací celkem (v Kč bez DPH): |  |  | 184 629,38 |  |  |  |  |  |  |