SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

na realizaci stavby:

- „SÚS Val. Klobouky – zateplení obvodového pláště hlavní budovy“

- SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:			Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.

Adresa: 			K Majáku 5001, 760 01 Zlín

IČO:		269 13 453

DIČ:		                                    CZ26913453

Registrace:              	            zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v      			            Brně, oddíl  C, vložka  44640

Bankovní spojení: 		PPF banka a.s. č.ú. XXXXXXXXX

Zastoupená:			Libor Lukáš, jednatel společnosti

v technických záležitostech:	XXXXXXXXX, správa majetku, tel.: XXXXXXXXX,

e-mail: XXXXXXXX

XXXXXX, hlavní účetní, tel.: XXXXXX,

e-mail: XXXXXXXX

/dále jen objednatel/

Zhotovitel:			Pozemní stavitelství Zlín a.s.

Adresa: 			Kúty 3967, 760 01  Zlín

IČO:		46900918

DIČ :		CZ46900918

Registrace:              	            zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v

Brně, oddíl B, vložka 854

Bankovní spojení: 		Česká spořitelna, a.s., č.ú.: XXXXXXXXX

Zastoupená:			Ing. Jindřichem Ešlerem předsedou představenstva,

tel. XXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXX

/dále jen zhotovitel/

- IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

  - Název akce:  „SÚS Val. Klobouky – zateplení obvodového pláště hlavní budovy“

  - Místo stavby: areál SÚS, Sychrov 707, Valašské Klobouky 766 01, parc.č. 1005/4, 1321, 1322/1, k.ú. Valašské Klobouky

  - Stavební povolení: Stavební povolení č. 2/2023 MUVK/19859/2024 ze dne 28.08.2024

  - Investor: Správa a údržba silnic Zlínska s.r.o. K Majáku 5001, Zlín

  - Uživatel: SÚS Valašské Klobouky, stř. 50

XXXXX – vedoucí střediska

XXXXXXXX – provozní mistr

Tel. XXXXX, mob. XXXXXX

  - Technický dozor TDS: IS Projekt s.r.o. Na Výsluní 2255, 688 01 Uherský Brod, IČO 27744 442, XXXXXX,tel.+420 XXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX;

  - Projektant (Autorský dozor): LP PROJEKCE s.r.o. K Majáku 5001, 760 01 Zlín, Ing. XXXXXXXX (mob. XXXXXXXXX, mail. XXXXX)

  - Koordinátor BOZP: IS Projekt s.r.o. Na Výsluní 2255, 688 01 Uherský Brod, IČO 27744 442, XXXXXXXXX

  - Stavbyvedoucí: bude upřesněno při převzetí staveniště zápisem do stavebního deníku vč. otisku autorizačního razítka.

- PŘEDMĚT SMLOUVY A ROZSAH DÍLA

  - Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za podmínek ujednaných v této smlouvě.

  - Popis objektu: Stavba je umístěna v uzavřeném areálu Správy a údržby silnic na pozemku p.č. 1322/1 na severním okraji zastavěného území obce Valašské Klobuky. jedná se o administrativní budovu s garážemi č.p. 707. V přístavbě 1.N.P se nachází vstupní prostor do objektu, šatny pro personál se sprchami a WC, technické místnosti a schodiště do 2.N.P. V původní části 1.N.P. se nacházejí místnosti dílen
a garáží pro silniční techniku, které jsou přístupné předními vraty a zadním vchodem. U zadního vchodu se také nachází technické místnost a dnes nepoužívané a zaslepené schodiště. Ve 2.N.P. se nachází kanceláře, sklady a koupelna s WC. Kanceláře v severní části 2.N.P. jsou pronajaty fy EUROCORP. Základní půdorys stavby je 50,88 x 13,01 m, výška stavby je po atiku střechy je + 7,760 m (od ±0,000). Jedná se o železobetonový skelet, který má stěny vyplněny z cihel plných pálených, přístavek hlavního vstupu se schodištěm byl dostavěn ze zdiva Porotherm 44P+D a 40P+D. Stropy jsou z ocelových profilů I 320 a I 160 a keramických desek Hurdis. V roce 2023 byla realizována rekonstrukce střešního pláště vč zateplení, které bylo provedeno i na atice po obvodu objektu z desek TPPS. Na toto zateplení musí zateplení pláště navázat a provést jednotnou povrchovou úpravu fasády.

  - Rozsah úprav: Jedná se změnu dokončené stavby administrativní budovy s garážemi. V roce 2023 byla provedena rekonstrukce střešního pláště spočívající v zateplení střechy, nadezdění atiky a zateplení atiky. Na tuto rekonstrukci navážou stavební úpravy spočívající v zateplení fasády, výměny klempířských prvků, svítidel apod. V rámci stavby proběhne taky úprava stávající přístavby nad schodištěm na jižní straně budovy spočívající v demolici pultového střešního pláště přístavby včetně nosné konstrukce s následným provedením nového střešního pláště v mírnějším sklonu.

  - Dílem se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných materiálů, výrobků, konstrukcí, strojů a zařízení, nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné a které jsou specifikovány Projektovou dokumentací, zpracovanou společností LP Projekce s.r.o. Zlín, touto Smlouvou o dílo a Podmínkami Rozhodnutí o povolení stavby.

  - Členění stavby na Stavební objekty (SO) a Provozní soubory (PS): stavba není členěna

  - Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno řádně a včas, dle nejvyšších standardů profesní efektivity a kvality, v souladu s touto smlouvou a pokyny objednatele uvedených v této smlouvě, s právními předpisy, technickými normami, ČSN a jinými normami, platnými v době účinnosti této smlouvy.

  - Součástí díla je rovněž:

    - Prostudování podkladů a Projektové dokumentace. Na základě této skutečnosti zhotovitel prohlašuje, že vynaložil veškerou odbornou péči, kterou na něm lze v rámci přípravy realizace díla oprávněně požadovat a potvrzuje, že dílo lze podle poskytnutých podkladů provést v souladu s touto smlouvou tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané.

    - Stavbyvedoucí - Zhotovitel je povinen jmenovat a oznámit objednateli odborně způsobilou a kvalifikovanou osobu, která bude jménem zhotovitele řídit provádění stavby v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb. V případě požadavku objednatele zhotovitel prokáže její odbornou kvalifikaci a profesní způsobilost.

    - Stavební deník - zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště SD. Tento deník je zhotovitel povinen vést ve smyslu zákona č. 283/2021 Sb. a jeho prováděcích předpisů.

    - Zřízení a odstranění Zařízení staveniště včetně napojení na technickou infrastrukturu a dodržování „Zásad organizace výstavby“ a souvisejících dokladů a předpisů. Staveniště musí být vyklizeno nejpozději do 7 dnů po ukončení stavby.

    - Uvedení všech povrchů a konstrukcí dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky atd.) před dokončením díla.

    - Harmonogram průběhu výstavby: nejpozději do 5 dnů po zahájení stavby předá zhotovitel objednateli přehledný a názorný harmonogram průběhu výstavby.

    - Výrobní dokumentace a Vzorky materiálů předloží zhotovitel k odsouhlasení GP (AD) a TDS. Vyjádření objednatele bude na základě těchto odsouhlasení sděleno na KD.

    - Dokumentace skutečného provedení. Dokumentace bude objednateli předána v rozsahu a členění dle původní dokumentace DPS ve 2 vyhotoveních v tištěné formě a 1x v digitální formě (v uzavřeném formátu PDF a otevřeném formátu dle zpracované PD (DWG., DGN., DOC., EXE.). Zhotovitel je povinen do projektu zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Každý výkres Dokumentace bude opatřena jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně razítka zhotovitele. U výkresu obsahujícího změnu proti projektu bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s osobami vykonávajícími technický dozor  a autorský dozor a oprávněnou osobou stavebníka vč jejich souhlasného stanoviska. U těch částí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, bude uvedeno označení „beze změn“. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby. Takto zpracovanou a zhotovitelem podepsanou projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli při předání a převzetí díla.

    - Doklady z průběhu stavby (Stavební deník, Protokoly o nakládání s odpady, Certifikáty a Prohlášení o shodě u použitých materiálu, Revize upravovaných zařízení – elektrorozvody, ochrana před bleskem apd.).

    - Doklady požadované ze správního řízení k Povolení stavby a nezbytné ke kolaudačnímu řízení.

    - Důsledný úklid všech prostor stavby, staveniště a jeho okolí v průběhu i po dokončení stavby.

    - Zabezpečení podmínek stávajícího provozu, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy. Práce budou probíhat za provozu  silniční techniky v areálu SÚS. Veškerá omezení zhotovitel v předstihu projedná se zástupcem uživatele.

    - Zabezpečení podmínek Stavebního povolení a dotčených orgánů (viz. Dokladová část PD).

    - Zabezpečení podmínek Rozhodnutí MUVK/13208/2024 ze dne 6.08.2024 O odchylném postupu při odstranění hnízd jiřičky obecné z obvodového pláště objektu.

    - Zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci - BOZP v souladu s platnými právními předpisy, aktivní spolupráce s Dohledem bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci na staveništi (osoba pověřená investorem s oprávněním vstupu na staveniště, kontrolou dodržování podmínek BOZP vč zápisů kontrolních prohlídek do Stavebního deníku).

    - Ochrana a zajištění stávajících funkčních rozvodů NN a technologie TZB dle požadavků provozu.

    - Zhotovitel bude mít po celou dobu stavby sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě činností zhotovitele ve výši min  XXXXXXXXXX,- Kč.

    - Demolovaný a demontovaný materiál nesmí být využit k obchodní činnosti zhotovitele za účelem dosažení zisku. V případě výskytu takového materiálu, který lze využít k obchodní činnosti, náleží zisk z této obchodní činnosti objednateli. V případě požadavku je zhotovitel povinen do 5 kalendářních dnů od písemné výzvy předložit objednateli veškeré doklady o plnění těchto povinností.

    - Odvoz a likvidace demontovaných prvků a odpadů budou provedeny v souladu se zák.č. 541/2020 Sb. O odpadech. Demontovaná původní plechová krytina bude uložena na objednatelem určené místo a ponechána k využití objednateli.

    - Zhotovitel odpovídá za to, že v rámci provádění prací dle této smlouvy nepoužije žádný materiál nebo výrobek, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů nebo výrobků, o nichž by měl zhotovitel na základě svých odborných znalostí vědět, že jsou zdraví škodlivé. Dále nepoužije k realizaci díla materiály či výrobky, které nemají požadovanou certifikaci.

    - Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací. Fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli v digitální formě při měsíční fakturaci a při předání stavby.

- ZMĚNY DÍLA

  - Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace upravit rozsah, nebo předmět díla, a to zejména z důvodů:

    - Neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (méněpráce).

    - provedení dodatečných stavebních prácí, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (vícepráce).

    - Před vlastním provedením musí být každá vícepráce, dodávka a služba technicky a cenově specifikována a odsouhlasena objednatelem.

    - Změnový list: Pokud objednatel uplatní své právo, nebo zhotovitel zjistí, že realizace díla vyžaduje provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a které jsou nezbytné k bezvadnému dokončení, předloží neprodleně zástupcům GP (AD) a TDS k vyjádření návrh Změnového listu, zpracovaného dle vzoru (Příloha č.2). Vyjádření objednatele bude na základě těchto odsouhlasení sděleno na KD.

    - Ocenění víceprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím cen položkového rozpočtu (Příloha č. 1), popř. objednatelem odsouhlasené individuální kalkulace. K hlavním rozpočtovým nákladům již není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl vedlejších rozpočtových nákladů VRN, koordinační činnost a jiné přirážky.

    - Změny, které budou mít vliv na celkové náklady díla musí být schváleny formou  dodatku k této Smlouvě.

- TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

  - Termín zahájení prací :  do 10 dnů od účinnosti Smlouvy (nejpozději do 31.12.2024)

  - Termín ukončení prací (nejpozději) :   120 dnů (od zahájení prací)

  - Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem plnění.

  - Místem plnění je areál společnosti Sychrov 707, Valašské Klobouky 766 01, parc.č. 1005/4, 1321, 1322/1, k.ú. Valašské Klobouky.

  - Dodržení stanoveného termínu plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele, dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku provést dílo. Rovněž není zhotovitel s termínem plnění v případě okolností vylučujících jeho odpovědnost /tzv. vyšší moc/, zejména pak v případě nepříznivých klimatických podmínek a z důvodů epidemiologických opatření/nové omezení přijatých v souvislosti s COVID-19, všeobecné mobilizace apd. Smluvní strany se dohodly, že termín se v uvedených případech prodlužuje o dobu, po kterou nemohl zhotovitel pokračovat v realizaci díla. Takto se staví termíny pro zhotovitele vždy na dobu, po kterou daná překážka trvá, přičemž zhotovitel vždy objednatele o vzniku i pominutí dané překážky bezodkladně vyrozumí.

  - V případě uplatnění návrhu na změnu termínu dokončení díla dle odst. 5.6. je zhotovitel povinen prokazatelně doložit veškeré skutečnosti, které ve zdůvodnění úpravy termínů uvede a předložit písemnou Žádost o posun termínu objednateli. Pokud objednatel důvody k prodloužení lhůty výstavby uzná a Žádosti vyhoví, potvrzená Žádost zhotovitele může nahradit dodatek Smlouvy (o nutnosti uzavření dodatku SOD v těchto případech rozhodne Objednatel).

  - V případě rozšíření rozsahu odsouhlasených víceprací, které budou přesahovat původně stanovený rozsah díla o více než 30%, je zhotovitel oprávněn požadovat odpovídající dobu, o kterou bude předání díla posunuto. Tato změna bude předmětem Dodatku smlouvy o dílo.

- CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

  - Cena díla je součástí nejvýhodnější nabídky vybraného uchazeče ve výběrovém řízení na dodávku stavby, zahrnuje veškeré náklady, potřebné ke zhotovení díla a je cenou nejvýše přípustnou:

3.732.061,28 Kč (bez DPH)

783.733,00 Kč DPH 21 %

4.515.794,00 Kč (včetně DPH)

  - Položkový rozpočet (Příloha č.1) slouží k ohodnocení provedených částí díla za účelem fakturace, resp. uplatnění smluvních pokut.

  - Položkový rozpočet (Příloha č.1). Zjištěné odchylky, vynechání, opomnění, chyby a nedostatky položkového rozpočtu nemají vliv na smluvní cenu díla, na rozsah díla ani na další ujednání smluvních stran v této smlouvě v případě, že PD tyto části díla obsahuje.

  - Objednatel neposkytuje zálohy.

  - Faktury za provedené dílo budou vystavovány zpravidla měsíčně. Po ukončení  kalendářního měsíce zhotovitel vystaví a předá Technickému dozoru (TDS)  ke kontrole  Soupis provedených prací a dodávek vč průběžné fotodokumentace prováděných prací v tomto období. TDS se k návrhu  vyjádří  do 5 kalendářních dnů. Po  té se návrh považuje za odsouhlasený. K takto odsouhlasenému  soupisu  vystaví  zhotovitel  daňový doklad a zašle, nebo  předá objednateli.

  - Smluvní strany se dohodly na pozastávce ve výši 10 % z ceny díla bez DPH dle této smlouvy. Objednatel uhradí každou fakturu do výše 90 % bez DPH a DPH odvede v plné výši. Pozastávka bude uvolněna po odstranění všech vad a nedodělků, které byly zjištěny v rámci přejímacího řízení a uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla.

  - Splatnost  daňových dokladů je 30 dnů ode dne vystavení jednotlivého dokladu.

  - Cena díla podle odst. 6.1.  je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna jen dodatkem smlouvy.

  - Přílohou faktury musí být :

- TDS písemně odsouhlasený Soupis skutečně provedených prací za fakturované období.

- Přílohou závěrečné faktury bude objednatelem podepsaný Protokol o předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků.

- Další dokumenty, které si objednatel vyžádá a které souvisejí s předmětem díla.

- PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

  - Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním objednateli jako celku a odstraněním všech vad a nedodělků.

  - O zahájení a ukončení prací musí být vyhotoven písemný protokol (zahájení prací lze i zápisem ve Stavebním deníku). Nedílnou součástí protokolu jsou doklady o průběhu stavby, zejména:

- Stavební deník

- Doklady o nakládání s odpady dle zák.č. 541/2020 Sb. O odpadech

- Zprávy o revizích technických zařízení

- Dokumentace skutečného provedení stavby

- Certifikáty a Prohlášení o shodě použitých materiálů

- Další doklady potřebné ke kolaudaci stavby

  - Zhotovitel písemně vyzve TDS a zástupce objednatele k převzetí staveniště a k předání dokončeného díla nejpozději 5 dní před navrženým termínem.

  - Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo, nebo jeho část i před termínem plnění.

  - Objednatel je oprávněn převzít zhotovené dílo, nebo jeho část i včetně Soupisu vad a nedodělků, které nebrání užívaní stavby, s uvedením termínů jejich odstranění.

  - Dílo, které není řádně dokončeno, není však objednatel povinen převzít. Za nedokončené dílo se považuje dílo i v případě, že dosažené výsledky nebudou odpovídat hodnotám a kritériím uvedeným v projektové dokumentaci, platným právním předpisům, technickým normám a této Smlouvě.

  - Přejímací řízení je ukončeno podpisem Protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků jako celku objednatelem.

  - Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání (viz. 7.2.).

  - Nedohodnou-li se smluvní strany v rámci přejímacího řízení jinak, vyhotoví protokol o předání a převzetí díla zhotovitel.

- VÝCHOZÍ PODKLADY – SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

  - Objednatel, v rámci spolupůsobení, předá zhotoviteli bezúplatně po podpisu smlouvy tyto dokumenty:

    - Projektová dokumentace pro provádění stavby (03/2023, LP projekce s.r.o., K Majáku 5001, Zlín 760 01, IČO: 293 02 382.

    - Stavební povolení: č. 2/2023 MUVK/19859/2024 ze dne 28.08.2024

    - Štítek STAVBA POVOLENA

- ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

  - Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu záruční doby vlastnosti obvyklé, dále za to, že dílo nemá vady, je kompletní, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve Smlouvě.

  - Záruční doba na dílo jako celek je zahájena dnem převzetí bezvadného díla objednatelem a je stanovena na dobu 60 měsíců. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, za které odpovídá zhotovitel.

  - Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že veškeré práce a dodaný materiál nebo výrobky budou prosty jakýchkoliv vad a zhotovitel je v případě jejich shledání bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady odstraní.

  - Reklamace: Jestliže objednatel zjistí během záruční doby jakékoli vady u dodaného materiálu či výrobku nebo provedených prací, oznámí je bez zbytečného odkladu písemně a prostřednictvím e-mailu zhotoviteli. V reklamaci budou shledané vady a jejich rozsah technicky popsány.

  - Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.

  - V případě, že zhotovitel nezahájí odstraňování vad ve stanovené lhůtě a tyto vady ve stanovených, popř. dohodnutých lhůtách neodstraní, je objednatel oprávněn vadu po předchozím oznámení zhotoviteli odstranit sám, nebo ji nechat odstranit, a to na náklady zhotovitele, aniž by tím omezil svá práva, která mu přísluší na základě záruky a zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady s tím spojené.

  - O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol podepsaný oběma smluvními stranami.

- SMLUVNÍ SANKCE

  - Za každý započatý kalendářní den prodlení se sjednaným termínem ukončení díla dle odst.č. 5.2. Smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny díla a zhotovitel je povinen ji zaplatit.

  - V případě, prodlení objednatele s úhradou ceny díla dle oprávněně vystavené faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat  na objednateli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.

  - Objednatel je oprávněn provést jednostranný zápočet pohledávky (smluvní sankce), jež mu vznikne vůči zhotoviteli dle odst. 10.1. oproti ceně následně vystaveného daňového dokladu.

- ZÁNIK SMLOUVY

  - Tato smlouva zanikne:

  - Splněním závazku – převzetí bezvadného díla objednatelem.

  - Odstoupením od smlouvy – jednostranným právním úkonem před uplynutím lhůty plnění z důvodu podstatného porušení povinností smluvních stran.

  - Dohodou smluvních stran – návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.

  - Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy je považováno:

  - Opakované prodlení zhotovitele se zahájením sjednaných prací ve stanovené lhůtě.

  - Případy, kdy zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele, nebo technickými předpisy a zhotovitel přes výzvu objednatele nedostatky neodstraní.

  - Byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku zhotovitele, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek zhotovitele, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku zhotovitele.

  - Důsledky odstoupení od smlouvy:

  - Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování, a také záruky za jakost prací, které byly zhotovitelem provedeny do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy, platí i po takovém odstoupení, a to pro tu část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval.

  - Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto:

- zhotovitel předloží soupis všech dosud provedených prací a činností;

- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a předloží fakturu;

- objednatel uhradí zhotoviteli práce provedené do doby odstoupení od smlouvy na základě vystavené faktury.

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky (pokud není uvedeno jinak), které budou očíslovány pořadovým číslem a podepsány oprávněnými osobami objednatele a zhotovitele.

  - Pokud není sjednáno v této smlouvě jinak, platí v plném rozsahu ustanovení zák.č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku.

  - Smluvní strany po řádném přečtení této smlouvy shodně prohlašují, že byla sepsána a uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.

  - Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv MV ČR.

  - Smluvní strany se dohodly, že objednatel - Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o., v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv MV ČR.

  - Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, kromě jednotkových cen (hodinových sazeb).

  - Smlouva je vyhotovena ve 3 výtiscích s platností originálu, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX

Ve Zlíně,  dne:     26.09.2024        		       	       Ve Zlíně  dne : 26.09.2024

Objednatel:	                                                       Zhotovitel:

Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.                      Pozemní stavitelství Zlín, a.s.

…………………………………                            …………………………..…………………

Libor Lukáš, jednatel společnosti                           Ing. Jindřich Ešler, předseda představenstva