**DODATEK č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

 **č. 136-2022-544203**

**(dále jen „dodatek“)**

uzavřený

**mezi smluvními stranami**

**Objednatelem**

**Česká republika - Státní pozemkový úřad**

**Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3**

**Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj,**

**Pobočka Ústí nad Orlicí**

 **Adresa:** Tvardkova 1191, 562 01 Ústí nad Orlicí

 zastoupený: Ing. Renatou Čadovou – vedoucí pobočky Ústí nad Orlicí

  ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Čadová

 v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Renata Čadová, pobočka Ústí nad Orlicí (tel. 601 584 037, r.cadova@spucr.cz), Mgr. Tereza Hrušková

 Tel.: +420 601 584 037

 E-mail: ustino.pk@spucr.cz

 ID DS: z49per3

 Bankovní spojení: ČNB

 Číslo účtu: 3723001/0710

 IČ: 01312774

 DIČ: není plátcem DPH

(dále jen jako „objednatel“)

**a**

**Zhotovitelem**

**Vodohospodářský atelier, s r.o.**

**Sídlo: Růženec 54, 644 00 Brno**

Zastoupený: Ing. Vítězslavem Hráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vítězslav Hráček

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Vítězslav Hráček

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu: 2059572379/0800

IČ/DIČ: 27724905/CZ27724905

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Brně oddíl C vložka 54725

(dále jen jako „zhotovitel“)

**Čl. I**

**Předmět a účel dodatku**

* + - 1. Předmětem dodatku č. 4 je změna osoby jednající za objednatele ve věcech technických. Ing. Alexandr Mikuláš se nahrazuje Mgr. Terezou Hruškovou.
1. Dále je předmetěm tohoto dodatku změna termínu v čl. III. bodu 3.1.1 b) – stavební povolení (rozhodnutí s doložkou právní moci), a to z 30.09.2024 na 31.01.2025. Důvodem posunu termínu plnění díla je dosud nevydané stavební povolení.

Prodlení není z důvodů na straně zhotovitele.

Čl. II
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Smluvní strany dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.

V Ústí nad Orlicí dne 27.09.2024 V Brně dne 27.09.2024

Ing. Renata Čadová Ing. Vítězslav Hráček

vedoucí pobočky Ústí nad Orlicí jednatel