|  |
| --- |
| Změnový list ZL01 |
| Název stavby: | **Rekonstrukce školní družiny ZŠ Praha 9 - Satalice** | Doba výstavby: |   |   |
|
| JKSO: |  | Zpracováno dne: | 19.7.2017 |  |
|
| **Č** | **Kód** | **Zkrácený popis** | **M.j.** | **Množství** | **Jednot.** |  | **Hmotnost (t)** | **Cenová** |
|   |   | **Rozměry** |   |   | **cena (Kč)** | **Celkem** | **Jednot.** | **Celkem** | **soustava** |
|   | **766** | **Konstrukce truhlářské** | **40 050,00** |  | **0,01** |  |
| 16 | 766665232R00 | D+M, prosklená dělicí stěna mezi halou a zádveřím, celoskleněná v hliníkovém rámu, zaskleno bezpečnostním sklem, dveřní křídlo š. 90cm, elektromagnetický zámek, kování koule-klika - ODPOČET POLOŽKY ROZPOČTU | kus | -1,00 | 15 250,00 | -15 250,00 | 0,10 | -0,10 | RTS I / 2016 |
| 16a | Náhrada za oložku č.16 | D+M, Stěna a jednokřídlé dveře, kování klika –koule, el.vrátný (befo), madlo vodorovné(na straně opačné pantů) mezi halou a zádveřím Zasklení: dvojsklo, celoskleněná v hliníkovém rámu, zaskleno bezpečnostním sklem, dveřní křídlo š. 90cm, elektromagnetický zámek, kování koule-klika | kus | 1,00 | 55 300,00 | 55 300,00 | 0,10 | 0,11 |   |
|   | **767** | **Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)** | **-35 000,00** |  | **-0,01** |  |
| 19 | 767581801R00 | Stříška nad vstup do družiny, D+M - ODPOČET POLOŽKY ROZPOČTU | soubor | -1,00 | 35 000,00 | -35 000,00 | 0,01 | -0,01 | RTS I / 2016 |
|  |  | *1* |  |  |  |  |  |  |  |
|   |  | **VRN** | **404,00** |  | **0,00** |  |
| 63 |  | Mimostaveništní doprava 3% | % | 3,00 | 5 050,00 | 151,50 |  |  |   |
| 64 |  | Režie 3% | % | 3,00 | 5 050,00 | 151,50 |  |  |   |
| 65 |  | Koordinace 2% | % | 2,00 | 5 050,00 | 101,00 |  |  |   |
|   |  | **ZL01 Celkem** | **5 454,00** |  |  |  |
|   |  | **DPH 21%** | **1 145,34** |  |  |  |
|   |  | **Celkem, vč. DPH** | **6 599,34** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |