**Dodatek č. 3 ke**

**SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele: 742/2023

Číslo smlouvy zhotovitele: S-17/2023

Název díla:

**“Oprava a rekonstrukce Mandavy ve Starých Křečanech”**

**Smluvní strany:**

**objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

statutární orgán:

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

technický dozor objednatele:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO:  DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: | 70889988  CZ70889988 |

zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“)

**a**

|  |  |
| --- | --- |
| **zhotovitel:**  sídlo: | **NOWASTAV akciová společnost**  Malešická 49, 130 00 Praha 3 |

oprávněn(i) k podpisu smlouvy: oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:

oprávněn(i) jednat o věcech technických:

1 odpovědná osoba – hlavní stavbyvedoucí:

1 zástupce hlavního stavbyvedoucího - stavbyvedoucí:

|  |  |
| --- | --- |
| IČO:  DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: | 00565679  CZ00565679 |

zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, odd. B, vl. B393 tel.: e-mail:

(dále jen „zhotovitel“)

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

**Jedná se o změnu termínu předání a převzetí dokončeného díla**

z důvodu doposavad nevydaného rozhodnutí o poskytnutí dotace na výše uvedené dílo.

Změna byla řádně projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran.

**Mění se: čl. II. Lhůty a podmínky realizace díla, bod 1. písmeno d) předání a převzetí dokončeného díla:**

původní znění: nejpozději do 30.09.2024

**nové znění: nejpozději do 30.11.2024**

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.

V Chomutově oprávněný zástupce objednatele

V Jirnech oprávněný zástupce zhotovitele

ekonomický ředitel

Povodí Ohře, státní podnik

předseda představenstva

NOWASTAV akciová společnost