**Dodatek č. 1**

**Smlouvy o dílo TO/2024/07**

*uzavřená dle ustanovení §2586 a násl. zákona č.89/2012, občanský zákoník,
 v platném znění*

**Psychiatrická nemocnice v Opavě**

se sídlem Olomoucká 305/88, 746 01 Opava

IČ: 008 44 004
DIČ: CZ00844004

zastoupena Ing. Zdeňkem Jiříčkem, ředitelem

 *dále jen „objednatel“*

 *a*

**EUROprojekt build and technology s.r.o.**

se sídlem Hasičská 551/52, 700 30 Ostrava
IČ: 26843226

DIČ: CZ26843226

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 40323

zastoupena Bc. Martinem Čechem, jednatelem

 *dále jen „zhotovitel“*

uzavírají tento Dodatek ke Smlouvě o dílo:

1. **Předmět dodatku**
2. Smluvní strany uzavřely dne 12.8.2024 Smlouvu o dílo TO/2024/07 na zhotovení stavby s názvem **„Oprava sociálního zařízení v pavilonu č.6“.** Předmětem Dodatku č. 1, je změna rozsahu provedených prací, na základě zjištěných skutečností v průběhu realizace díla a požadavků objednatele (vícepráce, méněpráce) a s tím související změna ceny a termínu dokončení díla.
3. Smluvní strany se na základě skutečnosti uvedených v odstavci 1 tohoto článku dohodly na uzavření Dodatku č. 1.
4. Jednotlivé změny stavby jsou popsány v Příloze č. 1 tohoto dodatku ve Změnovém listu (dále také jako „ZL“) č. 1 a Příloze č.2 Rozpočtem více prací (VCP) a Příloze č.3 Rozpočtem méně prací (MP), které obsahují celkovou bilanci VCP a MP, oceněnými položkami rozpočtu.
5. **Cena díla**
6. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo v*článku IV. Cena díla* se mění následovně:

 Cena za dílo dle SOD bez DPH 874.907,70 Kč

 Cena za MP bez DPH 21.228,82 Kč

 Cena VCP bez DPH 48.954,34 Kč

**Nová cena díla celkem bez DPH 902.633,22 Kč**

1. **Lhůta plnění díla**
2. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu VCP se mění termín předání díla uvedený v *článku II. Lhůta plnění díla* následovně:

**Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a bude ukončena předáním díla písemným protokolem o předání a převzetí stavby bez zjevných vad a nedodělků, a to nejpozději do 64 dnů ode dne podpisu smlouvy.**

1. **Závěrečná ustanovení**
2. Tento Dodatek č.1 nabývá platností a účinností dnem podpisu Dodatku.
3. Nedílnou součástí Dodatku č.1 je změnový list č. 1.
4. Obě strany prohlašují, že si Dodatek č.1 před jejím podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změn.

**Přílohy:**

*č.1 změnový list č. 1*

*č.2 rozpočet VCP*

*č.3 rozpočet MP*

V Opavě dne 27.9.2024 V Ostravě dne 26.9.2024

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Zdeněk Jiříček BC. Martin Čech
ředitel PN v Opavě jednatel společnosti