# Dodatek č.1

# Smlouvy o dílo č.j. SNPCS 02963/2023

*uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů*

*Článek 1.*

**Smluvní strany**

**Správa Národního parku České Švýcarsko**se sídlem: Pražská 457/52, Krásná Lípa 407 46

IČ: 063 42 477

DIČ: CZ 063 42 477  
zastoupená: Ing. Radkem Tekeljakem, náměstkem ředitele

dále jen „objednatel“

**a**

**ROCKNET s.r.o.**se sídlem: Červený Hrádek 10, 431 11 Jirkov

IČ: 273 57 694

DIČ: CZ 273 57 694

zastoupený: Ladislavem Šmucrem, jednatelem

zapsaný dne 28. dubna 2018 v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 25782  
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia,a.s

č.ú. 2735769477/2700

dále jen „zhotovitel“.

*Článek 2.*

**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 30.11.2023 smlouvu o dílo č.j. SNPCS 02963/2023 „Pokácení stromů ohrožujících vysoko-zátěžové bariéry ve Hřensku – úsek Kamenice“ (dále jen „Smlouva“)
2. Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu dokončení díla, uvedeného v článku 4 odst. 1) Smlouvy, a to do 15.10.2024, s tím, že v termínu od 1.10.2024 do 15.10.2024 budou probíhat pouze vyklizovací práce.
3. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti.
4. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku Smlouvy.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.
6. Obě strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Krásné Lípě, dne 27.9.2024 V Jirkově, dne: 27.9.2024

………………………………………… …………………………………………  
 Ing. Radek Tekeljak zhotovitel

náměstek ředitele

Správa Národního parku České Švýcarsko