DODATEK Č. 3
SMLOUVY O DÍLO

na zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Količín
uzavřené dne 17. 1. 2018

mezi smluvními stranami

|  |  |
| --- | --- |
| Objednatel č. 1: | Česká republika – Státní pozemkový úřadKrajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov |
| Zastoupený: | Ing. Mladou Augustinovou,ředitelkou krajského pozemkového úřadu  |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Radka Zábojníková, Ph.D.vedoucí Pobočky Kroměříž |
| Telefon  | +420 725 900 182 |
| E-mail: | r.zabojnikova@spucr.cz |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Mgr. Aneta Kozákovárada Pobočky Kroměříž |
| Adresa: | Zarámí 88, 760 41 Zlín |
| Adresa Pobočky: | Riegrovo nám. 3228/22, 767 01 Kroměříž |
| Telefon: | +420 602 640 790  |
| E-mail: | a.kozakova@spucr.cz |
| Osoba administrující veřejnou zakázku: | Ing. Petr Šošolík |
| ID DS: | Z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 – není plátce DPH |

dále jen „objednatel č.1“

|  |  |
| --- | --- |
| Objednatel č. 2: | Ředitelství silnic a dálnic s.p. |
| Sídlo: | Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4 |
| zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 80478 |
| Zastoupený: | Ing. Karlem Chudárkem, ředitelem Správy Zlín |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlínx x x x x x x x x x |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | x x x x x x x x x x |
| Adresa: | Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín |
| Telefon: | x x x x x x x x x x |
| E-mail: | x x x x x x x x x x |
| ID DS: | zjq4rhz |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 30007-15937031/0710 |
| IČO: | 65993390 |
| DIČ: | CZ65993390 |

Dále jen „objednatel č. 2“

|  |  |
| --- | --- |
| Zhotovitel: | Geocentrum spol. s r.o. |
| Sídlo: | tř. Kosmonautů 1143/8B, 772 00 Olomouc |
| Zastoupený: | Petrem Liškou, jednatelem společnosti |
| Ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat: | Petr Liška, jednatel |
| V technických záležitostech je oprávněn jednat: | x x x x x x x x x x |
| Telefon: | x x x x x x x x x x |
| E-mail: | x x x x x x x x x x |
| ID DS: | 6ejp63k |
| Bankovní spojení: | Komerční banka a.s. |
| Číslo účtu: | 59309811/0100 |
| IČO: | 47974460 |
| DIČ: | CZ47974460 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, spis. zn. 5555 |
| Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: | x x x x x x x x x x |

dále jen „zhotovitel“

**Úvodní ustanovení**

1. Mezi účastníky byla dne 17. 1. 2018 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Količín (dále jen „smlouva“), ve znění dodatku č. 1 a č. 2.
2. V průběhu zpracování díla došlo k upřesnění skutečného počtu potřebných měrných jednotek (MJ) v dílčí části 3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice a v hlavním celku 3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM. Důvod pro změnu MJ vyplynul z průběhu řízení o pozemkových úpravách, kdy Pobočka Kroměříž neobdržela žádnou Žádost o vytyčení ze strany vlastníků, tedy po zpracovateli nepožaduje vytyčení, a také nedošlo ke změně katastrální hranice.
3. Tato změna smlouvy je v pořadí třetí změnou závazku ze smlouvy o dílo a jedná se o třetí změnu hodnoty závazku. Celková cena díla dle původní smlouvy o dílo byla ve výši 2 474 420,00 Kč bez DPH. Dodatkem č. 1 byly upraveny počty měrných jednotek některých částí díla dle skutečné potřeby a celková cena činila 2 439 000,00 Kč bez DPH (minus 35 420,00 Kč bez DPH), což odpovídá 1,43 % původní hodnoty smlouvy o dílo. Dodatkem č. 2 byly upraveny počty měrných jednotek některých částí díla dle skutečné potřeby a celková cena činila 2 345 900,00 Kč bez DPH (minus 93 100,00 Kč bez DPH), což odpovídá 4,61 % původní hodnoty smlouvy o dílo.

Předmětem změny závazku ze smlouvy o dílo dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ jsou méněpráce ve výši 135 000,00 Kč bez DPH. Cena díla bude snížena o 135 000,00 Kč bez DPH.

1. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo.

**I.**

Příloha č. 1 ke smlouvě o dílo (položkový výkaz činností), která je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích fakturačních celků upravuje takto

3.4.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální

0 MJ x 15 000 Kč = 0 Kč (původně dle SOD 1 MJ)

3.7. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM

0 MJ x 1 200 Kč = 0 Kč (původně dle SOD 100 MJ)

**II.**

Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. smlouvy se ruší a nový text zní takto:

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky v rámci veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

|  |  |
| --- | --- |
| Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH | 1 123 300 Kč |
| Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH | 880 800 Kč |
| Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH | 206 800 Kč |
| Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM  | 0 Kč |
| Celková cena díla bez DPH | 2 210 900 Kč |
| DPH 21 % | 464 289 Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 2 675 189 Kč |

6.1.1. Sjednanou celkovou cenu lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2 nebo 6.3 tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

**III.**

Tímto dodatkem dochází k ukončení smlouvy a vypořádání závazků ze smlouvy vyplývajících.

Smluvní strany konstatují, že dílo dle smlouvy vyjma částí, které nebyly realizovány (tj. dílčí část 3.4.3. a 3.7.) bylo zhotovitelem řádně zhotoveno, převzato a objednatelem řádně zaplaceno. Ujednání uvedená ve smlouvě, včetně ujednání o odpovědnosti za vady, záruce za jakost, ujednání o ochraně informací a další ujednání uvedená ve smlouvě, která mají podle smlouvy trvat i po zhotovení díla zhotovitelem a zaplacení ceny díla objednatelem, budou v plné míře trvat dle původní smlouvy.

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem, se nemění.

2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je:

Příloha č. 1 Položkový výkaz činností

Zlín, dne 26. 9. 2024 Zlín, dne 27. 9. 2024

Za objednatele č. 1: Za objednatele č. 2:

Česká republika - Státní pozemkový úřad Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj Správa Zlín

Ing. Mlada Augustinová Ing. Karel Chudárek

ředitelka ředitel

v z. Ing. Radka Zábojníková, Ph.D.

zástupkyně ředitelky

Olomouc, dne 26. 9. 2024

Za zhotovitele:

Geocentrum spol. s r.o.

Petr Liška

jednatel

Dodatek vyhotovil a odpovídá za jeho správnost Ing. Petr Šošolík