Krajská správa                                                                                                    a údržba silnic Vysočiny

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo II/352 Měšín - přestavba mostu ev. č. 352-003 na propustek (Revitalizace návesního
rybníka, k.ú. Měšín) ze dne 8. 7. 2024

Článek 1

Smluvní strany

| Objednatel: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava |
| zastoupený: | Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace |

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

| IČO: | 00090450 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen „Objednatel“)

a

| Zhotovitel: | SOFI stav s.r.o. |
| --- | --- |
| se sídlem: | Rudíkov 86, 675 05 Rudíkov |
| zastoupený: | Ing. Jan Kotačka, jednatel |

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 33848

Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních:

| IČO: | 255 63 114 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ25563114 |

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

- Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele ZMR-ST-52- 2024 a číslo zhotovitele 2403, ze dne 8. 7. 2024, spočívající v prodloužení termínu dokončení stavebních prací do 30. 6. 2025. Důvodem je především skutečnost, že odbor životního prostředí na jihlavském magistrátu trval na

a údržba silnic Vysočiny

Krajská správa

podmínce vypuštění rybníka nad stavbou až po 1. září, čímž se zkrátila (posunula) doba výstavby. Dále situaci zkomplikovaly nedávné vysoké srážky, které způsobily zvodnění podloží pod stavbou a zaplnění retenčních objemů v rybnících nad stavbou, které již Zhotovitel upustil pro případ dešťových srážek.

- Doba plnění dle článku IV. stávající smlouvy, se mění tak, že původní ujednání v bodě b) ve znění:

b) zhotovitel se zavazuje provést dílo do 31. 10. 2024

se ruší a nahrazuje ujednáním:

b) zhotovitel se zavazuje provést dílo do 30. 6. 2025

Článek 3

Ostatní ujednání

- Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

- Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.

- Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

- Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.

- Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

- Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

- Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Objednatel.

- Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Měšíně, dne: viz podpis

V Jihlavě, dne: viz podpis

Digitálně podepsal

Datum: 2024.09.27

08:03:49 +02'00'

Digitálně podepsal Datum: 2024.09.30 14:35:19+02'00'

Jan Kotačka, jednatel

SOFI stav s.r.o.

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace