dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 18. 4. 2017

podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

|  |  |
| --- | --- |
| **OBJEDNATEL:**  *Zapsaný v obchodním rejstříku u:* | **Armádní Servisní, příspěvková organizace**  Městského soudu v Praze, sp.zn. Pr. 1342 |
| *Jejímž jménem jedná:* | xxxxx |
| *Sídlo:* | Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 |
| *IČ:*  *DIČ:* | 60460580  CZ60460580 |
| *Tel.:*  *Fax:* | xxxxx  xxxxx |
| *ID datové schránky:*  *Odpovědní zástupci pro jednání:* | dugmkm6 |
| *- jednat ve věcech smluvních:* | xxxxx |
| *- jednat ve věcech technických:* | xxxxx |
| *(dále jen „objednatel“)*  *a* |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **ZHOTOVITEL:**    *Zapsaný v obchodním rejstříku u:* | **Auböck s.r.o.**  Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 13372 |
| *Zastoupený:* | xxxxx |
| *Sídlo:* | Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou |
| *IČ, DIČ:* | 26089785, CZ26089785 |
| *Bankovní spojení:*  *Číslo účtu:*  *ID datové schránky:* | xxxxx  xxxxx  2x9n6mw |
| *Odpovědní zástupci pro jednání:* |  |
| *- jednat ve věcech smluvních:*  *email / tel.* | xxxxx |
| *- jednat ve věcech technických:*  *email / tel.* | xxxxx |
| *(dále jen „zhotovitel“)* |  |

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. 19 (Společná ustanovení) odst. 19.3. na uzavření tohoto dodatku č. 1, ke smlouvě o dílo na realizaci akce: „Rekonstrukce vnitřních prostorů ve VUZ Kbely“ uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne   
18. 4. 2017. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění a doplňuje takto:

**1) Čl. 5 Cena za dílo, platební podmínky, odst. 5.1.:**

Smluvní strany se dohodly na této celkové výši ceny za dílo:

Cena dle SoD: 12 547 732,00 Kč

Cena méněprací dle dodatku č. 1: - 303 113,85 Kč

Cena víceprací dle dodatku č. 1: 1 325 089,07 Kč

Cena dle SoD a dodatku č. 1: 13 569 707,22 Kč

slovy: „třináctmilionůpětsetšedesátdevěttisícsedmsetsedm korunčeských, 22 /100.“

**2) Čl. 3 Doba plnění, odst. 3.1.:**

Zhotovitel zahájí práce na realizaci předmětu díla po podpisu této smlouvy a po převzetí staveniště. Objednatel se zavazuje, že předá staveniště zhotoviteli na základě písemné výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k převzetí staveniště zhotovitelem, adresované zástupci zhotovitele. Předání staveniště proběhne nejpozději do 5-ti pracovních dní ode dne doručení Výzvy objednatele k zahájení stavebních prací a k předání staveniště zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje zahájit dílo do 5-ti pracovních dnů od data předání staveniště objednatelem a převzetí staveniště zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést, ukončit a předat ve lhůtě do **21. 8. 2017**, jedná se   
o termín dokončení stavebních prací (dílčí limitní termín); kolaudační souhlas s užíváním stavby zhotovitel zajistí nejpozději do **140** dní ode dne předání staveniště (finální limitní termín).

**3) Čl. 20 Závěrečná ustanovení, odst. 20.4.:**

**Příloha č. 5:** Oznámení změn a změnové listy vč. položkových rozpočtů s výkazy výměr a fotodokumentací č. 1 – 14 (90 listů) (CD)

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Praze dne: V  Boršově nad Vltavou dne:

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

xxxxx xxxx

xxxxx xxxxx