- PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

- uzavřená podle ust. § 2430 a násl. z. č. 89/2012 Sb.,

- občanský zákoník

- na

- výkon funkce technického dozoru stavebníka

- výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

- na akci:

„SÚS Val. Klobouky – zateplení obvodového pláště hlavní budovy“

- SMLUVNÍ STRANY

Příkazce:			Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.

Adresa: 			K Majáku 5001, 760 01 Zlín

IČO:		269 13 453

DIČ:		                                    CZ26913453

Registrace:              	            zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v      			                        Brně, oddíl  C, vložka  44640

Bankovní spojení: 		PPF banka a.s. č.ú. XXXXXXXXXX

Zastoupená:			Libor Lukáš, jednatel společnosti

v technických záležitostech:	XXXXXXXXXX, správa majetku, tel.: XXXXXXXXXXX,

e-mail: XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXX, hlavní účetní, tel.: XXXXXXX,

e-mail: XXXXXXXXX

/dále jen příkazce/

Příkazník:			IS Projekt, s.r.o.

Adresa: 			Na Výsluní 2255, 688 01 Uherský Brod,

IČO:		IČO: 277 44 442	DIČ: CZ27744442

Registrace:              	            Zápis v OR/spisová značka:  Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka

56109,

Bankovní spojení: 		XXXXXXXXXXX

Zastoupená:			Ing. Ivanou Sušilovou, jednatelkou , tel. +XXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXX

/dále jen příkazník/

- IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

  - Název akce:  SÚS Val. Klobouky – Zateplení obvodového pláště hlavní budovy.

  - Místo stavby: areál SÚS Val. Klobouky, Sychrov 707, 766 01.

  - Stavební povolení: č. 2/2023MUVK/19859/2024

  - Investor: Správa a údržba silnic Zlínska s.r.o. K Majáku 5001, Zlín

  - Uživatel: SÚS Val. Klobouky stř.50  Zlín – Maják (XXXXXXXXXX provozní mistr mob.XXXXXX, mail. XXXXXXXXXXXXX).

  - Projektant (Autorský dozor): LP projekce s.r.o. K Majáku 5001, 760 01 Zlín, IČO:29302382, (Ing.Lukáš Peniaško, kontakt: +XXXXXXXXXXX, XXXXXXX)

  - Technický dozor: IS Projekt s.r.o. Na Výsluní 2255, 688 01 Uherský Brod, zast. Ing. Ivanou Sušilovou – jednatelkou, (XXXXX Mob: XXXXXXX, Mail:XXXXXX,)

  - Zhotovitel stavby: Pozemní stavitelství Zlín a.s. Kúty 3967, 760 01 Zlín, IČO 46900918

  - Stavbyvedoucí: (oprávněná osoba zhotovitele pověřená řízením stavby)

- Předmět SMLOUVY

Příkazník se tímto zavazuje vykonávat činnost příkazce, spočívající ve výkonu funkce Technického dozoru stavebníka („TDS“) a Koordinátora BOZP na akci: „SÚS Val. Klobouky – zateplení obvodového pláště hlavní budovy“ v rozsahu dle projektové dokumentace (dále jen „PD“), zpracované společností LP projekce s.r.o. Zlín. Příkazce se tímto zavazuje příkazníkovi za obstarání záležitosti poskytnout odměnu za podmínek sjednaných v této Smlouvě.

  - Činnost koordinátora BOZP: Příkazník bude vykonávat na výše uvedené stavbě činnost koordinátora BOZP v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění.

  - Výkonem funkce technického dozoru dle této Smlouvy se rozumí dozor nad včasným a řádným provedením díla, prováděného zhotovitelem stavby tak, aby dílo bylo v souladu zejména s:

    - Projektovou dokumentací pro provádění stavby DPS (LP projekce s.r.o. Zlín)

    - Zadávací dokumentací poptávkového řízení.

    - Smlouvou o dílo na dodávku stavby.

    - Zákonem č. 124/2021 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (Stavební zákon).

    - Zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany                 zdraví při práci ve znění pozdějších předpisů.

    - Rozhodnutím o povolení stavby č. 2/2023MUVK/19859/2024 .

    - Podmínkami dotčených subjektů (státní správy DOSS, správců sítí SIS, dalších       subjektů, dotčených správním řízením).

    - Oprávněnými zájmy příkazce.

  - Příkazník je povinen plnit příkaz příkazce poctivě a pečlivě podle svých schopností. Je povinen při obstarávání (vyřizování) předmětných záležitostí postupovat a jednat profesionálně, s potřebnou odbornou péčí a veškeré záležitosti vyřizovat řádně a včas. Přitom je povinen respektovat pokyny příkazce a jeho oprávněné zájmy a práva, s nimiž byl seznámen, jež zná či jež vyplývají z povahy obstarávané záležitosti. Od pokynů příkazce se může příkazník odchýlit, jen když je to v zájmu příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. Příkazník je povinen oznámit příkazci veškeré skutečnosti, se kterými se při plnění povinností dle této smlouvy seznámil.

  - Činnost TDS, který je dozorem občasným, je zahájena dnem podepsání smlouvy oběma smluvními stranami a trvá po celou dobu provádění díla až do bezvadného převzetí díla příkazcem bez vad a nedodělků, nestanoví-li tato smlouva jinak. Příkazník prohlašuje, že TDS bude provádět osoba mající odbornou způsobilost požadovanou stavebním zákonem.

  - Příkazník se zavazuje poskytovat další dohodnuté služby, činnosti a práce (dále jen „plnění“) a to v rozsahu, způsobem a za podmínek dohodnutých v dalších ustanoveních této smlouvy.

  - Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi spolupůsobení v rozsahu a za podmínek dohodnutých v dalších ustanoveních této smlouvy.

  - Příkazce tímto zmocňuje příkazníka, aby jeho jménem a na jeho účet obstarával a vyřizoval záležitosti spojené s přípravou a realizací stavby uvedenou v odstavci 3.1. a to v rozsahu činností, prací a služeb, vyplývajících z této smlouvy. Příkazník je oprávněn obstarat jménem a na účet příkazce veškeré běžné záležitosti spojené s přípravou a realizací díla a právně jednat v souvislosti s řádnou přípravou a realizací díla, jakož i provádět další činnosti a služby vyplývající z této smlouvy. Ostatní záležitosti bude příkazník předem projednávat s příkazcem, bude-li to s ohledem na postup výstavby možné, a dále bude příkazci připravovat kvalifikované návrhy a dokumenty k uskutečnění právního jednání a rozhodovacích aktů. Příkazník bere na vědomí, že rozhodovací akty a právní jednání je možné učinit pouze se souhlasem příkazce, zejména pokud se jedná o provedení více(méně)prací, přerušení prací, změny oproti PD.

- VYMEZENÍ PLNĚNÍ pŘÍKAZNÍKA

  - Příkazník se zavazuje k výkonu TDS přiměřeně k rozsahu a obsahu stavby, orientačně v rozsahu dle Přílohy č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.

  - Před zahájením provádění díla zejména:

    - převezme od příkazce a podrobně se seznámí s podklady pro realizaci díla, zejména s dokumenty dle odst. 3.1. Smlouvy. Příkazník provede kontrolu úplnosti a správnosti veškeré dokumentace a upozorní objednatele na případné nesrovnalosti.

    - Jménem příkazce plní veškeré jeho povinnosti, vyplývající ze zák.č. 283/2021 Sb. (Stavební zákon)

    - Organizuje předání staveniště zhotoviteli a podílí se na vypracování předávacího protokolu a zápisu o předání a převzetí staveniště do stavebního deníku.

    - Zajistí předání napojovacích míst na určené stávající inženýrské sítě a na dopravní infrastrukturu.

    - Kontroluje, zda zhotovitel zavedl stavební deník a tento vede po celou dobu realizace stavby v souladu se zák.č.  283/2021 Sb.

    - Před zahájením stavby stanoví termíny kontrolních dnů (dále také jen „KD“). Kontrolní dny musí být organizovány zpravidla 1x za 7 dnů po dobu provádění stavebních prací (pokud není dohodnuto s příkazcem jinak). Příkazník kontrolní dny organizuje, vyhotovuje zápisy a odpovídá za jejich distribuci. Zápis z KD bude vždy obsahovat informaci o souladu postupu prací vzhledem ke schválenému harmonogramu výstavby a platebnímu kalendáři (pokud je součástí SOD), včetně návrhu na opatření v případě jejich nedodržení.

    - Zajistí písemné oznámení zahájení stavby Stavebnímu úřadu a dalším úřadům, dotčených stavbou (vodoprávní úřad, orgán památkové péče, apd.) v případě že se dílo povoluje ve správním řízení.

  - V průběhu provádění díla zejména:

    - odpovídá za soulad průběhu prací zejména se :

      - Smlouvou o dílo na dodávku stavby.

      - Povolením stavby  a Podmínkami DOSS a SIS.

      - Vyhl. č. 268/2009Sb. O technických požadavcích na stavby.

      - Zadávací dokumentací Poptávkového řízení na výběr zhotovitele díla.

      - Projektovou dokumentací pro provádění stavby DPS.

      - Opatřeními státního stavebního dohledu (pokud bude vykonáván).

      - Schváleným harmonogramem postupu výstavby.

      - Souvisejícími normami a předpisy ČSN a EU a způsoby v odborné  praxi           zaužívanými a ověřenými.

    - Dbá na řádné, úplné a včasné vedení Stavebního deníku v souladu se zák.č. 283/2021 Sb. a Vyhl.č. 499/2006 O dokumentaci staveb. První průpis stavebního deníku ukládá pro potřeby příkazce.

    - Kontroluje, zda zhotovitel dodržuje na staveništi bezpečnostní a požární předpisy a předpisy ochrany životního prostředí a zda udržuje na staveništi čistotu a pořádek,

    - Upozorňuje bezodkladně zhotovitele na nedostatky, zjištěné v průběhu provádění prací, požaduje a kontroluje zjednání nápravy.

    - Odpovídá za kontrolu a převzetí částí díla, které budou v dalším průběhu stavby zakryty nebo se stanou nepřístupnými, oprávněnou osobou, zapisuje výsledky této kontroly do stavebního deníku a provádí fotodokumentaci těchto částí stavby.

    - Dbá na to, aby zhotovitel prováděl předepsané nebo dohodnuté zkoušky materiálů a konstrukcí, kontroluje výsledky těchto zkoušek, soustřeďuje a kompletuje doklady prokazující dodržení předepsané kvality prací a činí o tom zápisy do stavebního deníku.

    - Spolupracuje s projektantem vykonávajícím autorský dozor a oprávněnou osobou, vykonávající Koordinátora BOZP..

    - Kontroluje, zda materiály, konstrukce a výrobky pro stavbu jsou doloženy osvědčením o jakosti, zjištěné nedostatky zapisuje do stavebního deníku.

    - Do stavebního deníku zaznamenává každé přerušení či zastavení prací, které nařídí, a pokud k němu dojde z důvodů na straně příkazce, zajišťuje operativní odstranění překážek a pokračování prací.

    - Projednává a odsouhlasuje s odpovědným zástupcem příkazce méně podstatné změny projektové dokumentace, které nezvyšují náklady a neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry technického standardu.

    - Koordinuje a zajišťuje včasné zpracování a projednání Změnových listů (dle vzoru příkazce), které předkládá k odsouhlasení příkazci. Změnové listy obsahují práce, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci a představují vícepráce, popř. méněpráce, tj. práce, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci. Návrhy Změnových listů musí být projednány na kontrolním dnu stavby.

      - Pokud změny vedou k úpravě smluvních ujednání (snížení standardu materiálu, výrobků a konstrukcí, ceny díla, termínů realizace), zajistí příkazník administraci dalšího postupu v souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo a s vnitřními předpisy příkazce (návrh dodatku smlouvy se zhotovitelem stavby apd).

      - Vzor změnového listu (bude předán při předání staveniště)

    - Předkládá na KD návrhy změnových listů k odsouhlasení příkazci.

    - Kontroluje, zda zhotovitel průběžně a systematicky zakresluje do jednoho vyhotovení projektu veškeré změny, k nimž došlo při provádění díla a provádí řádnou evidenci dokumentace dokončených částí stavby pro Dokumentaci skutečného provedení.

    - Ohlašuje příkazci a dotčeným orgánům případné archeologické nálezy a navrhuje opatření s tím související (není předmětem Smlouvy).

    - Provádí kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací a dodávek a zjišťovacího protokolu do 4 kalendářních dnů od jejich předložení zhotovitelem stavby. Pokud nemá příkazník k předloženému soupisu provedených stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovacímu protokolu výhrady, vrátí je zpět neprodleně po provedení kontroly (písemně potvrzené) zhotoviteli stavby. V opačném případě soupis stavebních prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol s uvedením výhrad vrátí ve lhůtě 4 kalendářních dnů od jejich předložení k přepracování zhotoviteli stavby.

    - Provádí kontrolu zhotovitelem vystavených daňových dokladů - fakturace a jejich soulad se Soupisem provedených prací a s SOD na dodávku stavby (položkovým rozpočtem zhotovitele).

    - Řádně a včas vyhotovuje a předává veškeré podklady pro účtování smluvních pokut v případě porušení smluvních závazků zhotovitele díla a účastníků výstavby.

    - Průběžně pořizuje fotodokumentaci průběhu realizace stavby, ze které musí být zřejmé jednotlivé fáze výstavby, konstrukce a rozvody následně zabudované a zakryté, stavební práce a montáže podstatných konstrukčních prvků a stavebních materiálů apd. Aktuální ilustrační foto průběhu prací bude součástí zápisů z KD. Kompletní Fotodokumentace bude v digitální formě předána příkazci po ukončení stavby.

    - Je povinen se účastnit kontrolní prohlídky stavby stavebním úřadem a koordinovat ve spolupráci se zhotovitelem stavby její průběh.

  - Před předáním a převzetím díla zejména:

    - Po kontrole jejich úplnosti přebírá od zhotovitele a předloží příkazci veškeré doklady potřebné k převzetí stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby, případně další potřebné doklady pro předání a převzetí, které připraví sám.

    - Účastní se přejímacího řízení a zajišťuje soupis vad a nedodělků, zjištěných při předání a stanoví termíny pro jejich odstranění. Z předání a převzetí díla pořídí protokol (pokud dle smlouvy o dílo není tento povinen zpracovat zhotovitel stavby).

    - Zajistí zpracování dokumentace a administraci Ohlášení změn před dokončením stavby vč. projednání a povolení Stavebním úřadem.

    - Na základě výzvy zhotovitele se zúčastní předběžné prohlídky předmětu díla.

    - Zajistí připravenost stavby pro kolaudaci stavby, zajistí kompletaci podkladů, zpracuje a podá žádost o vydání kolaudačního souhlasu.

    - Organizuje a účastní se místních šetření a prohlídek stavby subjekty, dotčenými ve správním řízení.

    - Kontroluje rozsah a úplnost zpracování dokumentace skutečného provedení stavby zhotovitelem.

    - Kontroluje termíny a kvalitu vyklizení staveniště zhotovitelem díla.

    - Vypracuje pro příkazce tzv. Závěrečnou zprávu stavby, ve které budou uvedeny zejména následující skutečnosti - zda provedené dílo odpovídá Smlouvě o dílo, Projektové dokumentaci, Stavebnímu povolení, Právním předpisům a technickým normám. V rámci Závěrečné zprávy příkazník vyhodnotí zkoušky, které byly provedeny a sepíše případné vady a nedodělky. Závěrečné vyhodnocení musí dále obsahovat veškeré zápisy z KD, Změnové listy, přehled záručních dob jednotlivých částí stavby a zařízení, vyhodnocení průběhu výstavby vzhledem k harmonogramu a platebnímu kalendáři stavby a fotodokumentaci průběhu stavby. Závěrečná zpráva bude předána 1x v listinné a 1x v digitální formě objednateli nejpozději do 5 dnů od převzetí dokončeného díla vč odstranění vad a nedodělků (nedílná součást faktury).

    - Zabezpečí součinnost a spolupráci s odpovědnými geodety (zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů) pro vypracování podkladů k zápisu hotové stavby do katastru nemovitostí (není součástí předmětu Smlouvy).

    - Vyhotovuje pro příkazce podklady pro účtování smluvních pokut, příp. dalších sankcí v případě porušení smluvních závazků zhotovitelem v souvislosti se závěrečným hodnocením stavby.

    - Vykonává činnost TDS v průběhu záruční doby při reklamacích díla na výzvu příkazce za úplatu v hodinové sazbě XXX Kč/hod bez DPH.

  - Je oprávněn jménem příkazce:

    - Kontrolovat a činit zápisy do stavebního deníku o zjištěných skutečnostech a vyzývat zhotovitele ke zjednání nápravy a splnění úkolů kontrolovat.

    - Vydat zhotoviteli příkaz k přerušení práce, je-li ohrožena bezpečnost při provádění díla, život nebo zdraví osob, životní prostředí nebo hrozí-li vznik škody na majetku příkazce, nebo třetích osob, popř. jiné vážné škody, nebo zhotovitel nedodržuje požadavky na provádění díla dle Smlouvy o dílo.

    - Spolupracovat s autorským dozorem zhotovitele projektu, inspekcí BOZP, s orgány státního stavebního dohledu a památkové péče, příp. jiných státních dozorů a dohledů dle zvláštních právních předpisů, při zjišťování souladu prováděných prací s projektem a spolupracovat s nimi při navrhování opatření na odstranění případných vad projektu.

    - Na základě vystavené plné moci vystupovat v souvislosti s výše uvedenou akcí jménem příkazce ve správním řízení, podávat návrhy nebo vyjádření ke správním či jiným orgánům, podávat a přijímat písemnosti a provádět jiné nutné administrativní úkony. včetně písemných úkonů (plná moc bude příkazcem potvrzena na žádost příkazníka).

- Spolupůsobení příkazce

  - Příkazce předá příkazníkovi podklady pro realizaci díla, doklady, na které se odkazuje a dále Smlouvy týkající se prováděného díla: do 5 pracovních dnů od podepsání smlouvy:

    - Smlouva o dílo na dodávku stavby

    - Rozhodnutí o povolení stavby

    - Projektová dokumentace pro provádění stavby DPS

    - Přístup na místo plnění – staveniště a prostory dle POV

- Termín plnění

  - Příkazník se zavazuje provádět činnosti dohodnuté v této smlouvě průběžně, po celou dobu realizace díla - stavby:

Termín zahájení prací :  do 10 dnů od účinnosti Smlouvy na dodávku stavby (nejpozději do 31.12.2024)

Termín ukončení prací (nejpozději) :   120 dnů (od zahájení prací)

- Odměna a platební podmínky

  - Smluvní strany se dohodly na odměně za výkon činnosti příkazníka dle této smlouvy ve výši:

- 35.000, - Kč bez DPH za kalendářní měsíc

- (slovy: třicetpěttisíckorunčeských/měs).

  - Celková výše odměny k fakturaci bude pak stanovena dle skutečného rozsahu výkonu TDS ve lhůtě dle odst. 6.1.

  - Příkazce neposkytuje zálohy.

  - Tato odměna zahrnuje veškeré činnosti spojené s výkonem TDS a bude fakturována jednorázově po úplném dokončení stavby, jejím převzetím příkazcem vč odstranění vad a nedodělků a vydání kolaudačního souhlasu.

  - V případě rozšíření TDS, nebo pro stanovení dílčích výkonů TDS nad rámec Smlouvy, bude cena stanovena na základě hodinové sazby ve výši XXX,- Kč/hod (bez DPH).

  - Daňový doklad (faktura) musí mít náležitosti, vyplývající z obecně závazných předpisů, tj. ty které jsou stanoveny zákonem č. 563/1991 Sb. O účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. O dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti v délce 30 dnů ode dne doručení faktury do sídla příkazce. Přílohami faktury musí být příkazníkem podepsaný Protokol o řádném ukončení výkonu TDS a Závěrečná zpráva dle odst 4.4.9. Smlouvy.

- POJIŠTĚNÍ  PŘÍKAZNÍKA

  - Příkazník prohlašuje, že je pojištěn v rámci členství v Komoře stavebních inženýrů a techniků ČKAIT.

  - Příkazník předloží příkazci na vyžádání kopii pojistné smlouvy, z níž je zřejmé, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě. Příkazník se zavazuje udržovat toto pojištění v platnosti po celou dobu realizace díla až do doby jeho protokolárního předání a převzetí příkazcem.

- ZÁNIK smlouvy

  - Tato smlouva zanikne splněním závazku nebo dohodou smluvních stran. Návrh na zánik smlouvy dohodou je oprávněna vystavit kterákoliv ze smluvních stran.

  - Smlouva může zaniknout také výpovědí příkazníka. Příkazník bere na vědomí, že příkaz je oprávněn vypovědět nejdříve ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena příkazci.

  - Příkazník se zavazuje v případě zániku smlouvy výpovědí nebo odvoláním uskutečnit, resp. dokončit, nezbytná právní jednání, jejichž neuskutečněním by mohla vzniknout příkazci škoda.

  - Příkazce je oprávněn od této smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy v případě:

    - byl-li podán insolvenční návrh na zahájení insolvenčního řízení vůči majetku příkazníka, nebo probíhá-li insolvenční řízení v němž je řešen úpadek nebo hrozící úpadek příkazníka, a dále likvidace podniku nebo prodej podniku příkazníka.

    - případy, kdy příkazník obstarává záležitosti příkazce v rozporu se zadáním příkazce, touto smlouvu, právními a technickými předpisy.

  - Příkazník je oprávněn od této smlouvy odstoupit pro podstatné porušení smlouvy v případě:

    - kdy příkazce odepře příkazníkovi poskytnout dohodnutou součinnost, bez níž nelze řádně vykonat dohodnuté obstarání záležitostí, přestože byl na možnost odstoupení písemně upozorněn,

    - kdy přerušení prací na základě rozhodnutí příkazce trvá déle než 2 měsíce.

  - Odstoupení je platné a účinné ke dni doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Odstoupením od této smlouvy smluvní vztah zaniká ke dni účinnosti odstoupení, nikoliv od počátku.

  - V případě odstoupení má příkazník nárok na odpovídající část sjednané odměny, odpovídající řádně provedeným pracím a službám.

  - V případě odstoupení připraví příkazník nejpozději do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení celkové vyúčtování příkazní činnosti, včetně všech dokladů, které pro příkazce obstaral. Všechny tyto doklady předá v uvedené lhůtě příkazci.

  - Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud je ke dni odstoupení splatný, práva na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.

- SMLUVNÍ SANKCE

  - Při nedodržení povinností příkazníka, sjednaných touto smlouvou, je příkazce oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty ve výši XXX,-Kč za každý jednotlivý případ a příkazník je povinen pokutu uhradit.

  - V případě, že příkazník provede nedbalou nebo neúplnou kontrolu faktury nebo soupisu provedených prací a ty budou obsahovat práce, které nebyly v daném období provedeny vůbec, nebo v odpovídajícím množství, zaplatí příkazci smluvní pokutu ve výši XXXX,- Kč za každou jednotlivou položku prací, která byla takto zjištěna.

  - Příkazník je povinen uhradit vyúčtované smluvní pokuty do 30 dnů ode dne obdržení faktury. Příkazce je rovněž oprávněn smluvní pokutu jednostranně započíst oproti odměně příkazníka.

  - V případě prodlení objednatele s úhradou odměny dle oprávněně vystavené faktury, je příkazník oprávněn požadovat na příkazci úhradu smluvní pokuty ve výši xx% z ceny dle odst. 7.1. za každý den prodlení.

  - Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčen nárok oprávněné strany na náhradu škody.

- Závěrečná ustanovení

  - Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejněním v Registru smluv, vedeném na MV ČR. Smlouva bude v Registru smluv zveřejněna objednatelem.

  - Tuto smlouvu je možné měnit, doplnit nebo zrušit některá její ustanovení pouze písemnými číslovanými dodatky, jež musí být jako takové označeny a potvrzeny oběma účastníky této smlouvy. Tyto dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.

  - Smluvní strany přistupují k uzavření této smlouvy na základě vlastní, dobrovolné vůle a považují její obsah za ujednání v souladu s dobrými mravy a zásadami poctivé obchodní soutěže.

  - Tato smlouva se řídí příslušnými ustanoveními z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a dále dle ostatních příslušných platných právních předpisů České republiky.

  - Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle 
§ 504 zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

  - Styk mezi stranami bude písemný (e-mailem, dopisem, datovou schránkou) nebo ústní. Důležitá sdělení budou buď osobně doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem. Adresy příkazce a příkazníka jsou uvedeny v čl. 1 této smlouvy a mohou být změněny písemným oznámením, které bude včas zasláno druhé straně. Jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním doručení nebo potvrzení pošty o doručení.

  - Příkazník podpisem smlouvy prohlašuje, že není dodavatelem stavby ani osobou s dodavatelem stavby propojenou.

  - Tato smlouva se vyhotovuje ve 3 vyhotoveních, z nichž příkazce obdrží 2 stejnopisy a příkazník 1 stejnopis.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ve Zlíně dne: 26.09.2024	V Uh. Brodě dne: 26.09.2024

________________________	_______________________________

Libor Lukáš  jednatel společnosti                                   Ivana Sušilová jednatel společnosti

Příloha č. 1 Příkazní smlouvy

Sazebník Unika 2023

V rámci výkonu technického dozoru investora jsou v ceně zahnuty zejména níže uvedené činnosti:

- seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s projektovou dokumentací, s obsahem smluv o dílo a s obsahem stavebního povolení

- předání staveniště (pracoviště) dodavatelům a zabezpečení zápisů do stavebního (montážního) deníku

- protokolární odevzdání základního směrového a výškového vytyčení stavby dodavateli

- účast na kontrolním zaměření terénu dodavatelem před zahájením prací

- dodržení podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu po dobu realizace stavby

- péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje                               a evidence dokumentace dokončených částí stavby

- projednání dodatků a změn projektu, které nezvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby

- o všech závažných okolnostech bez odkladu informovat investora

- kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou nepřípustnými, zapsání výsledků kontroly do stavebního deníku

- v souladu se smlouvami odevzdat připravené práce dalším zhotovitelům na jejich navazující činnosti

- spolupráce s pracovníky (generálního) projektanta zabezpečujícími autorský dohled při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektovou dokumentací

- spolupráce s (generálním) projektantem a s dodavateli při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektu

- sledování, jestli zhotovitelé provádějí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrolu jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.)

- sledování vedení stavebních a montážních deníků v souladu s podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách

- uplatňování námětů, směřujících k zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené stavby

- hlášení archeologických nálezů

- spolupráce s pracovníky dodavatelů při provádění opatření na odvrácení nebo omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi

- kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a smluv o dílo a upozorňuje dodavatele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatňování majetkových sankcí

- kontrola řádného uskladnění materiálů, strojů a konstrukcí

- v průběhu výstavby připravuje podklady pro závěrečné hodnocení stavby

- příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejich ucelených částí a účast na jednání o odevzdání a převzetí

- kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby

- zabezpečení kolaudačního souhlasu

- spolupráce se zadavatelem při uplatňování požadavků, vyplývajících z kolaudačního řízení

- kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání v dohodnutých termínech

- kontrola vyklizení staveniště dodavateli

- zabezpečení činnosti a spolupráce s odpovědnými geodety (vyhl. č. 200/1994 Sb.).