***DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. SML/0413/24***

**„MOSTY EV. Č. 4872-5, 4873A-2: HOVĚZÍ, ČIŠTĚNÍ POD MOSTY“**

uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

**Článek I.**

**Smluvní strany**

**Objednatel: Ředitelství silnic Zlínského kraje,**

**příspěvková organizace**

Adresa: K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

IČ: 70934860

DIČ: CZ70934860

Zastoupený: Ing. Bronislav Malý, ředitel

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxxxxxx

Tel.: xxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxx

Technický dozor: xxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. ú. 3464732/0800

**Zhotovitel: Petra Masaříková**

Adresa: Hřbitovní 286/29, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí

IČ: 14448700

Zastoupený: Petra Masaříková

K jednání o technických věcech pověřen: xxxxxxxxxxx

E-mail: [xxxxxxxxx](mailto:mirstav@seznam.cz)

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

**uzavírají dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. SML/0413/24 ze dne 22.8.2024 z těchto důvodů:**

Při realizaci prací bylo zjištěno, že nánosy jsou ve větším objemu (o 92 m3) než se předpokládalo při prohlídce před zadáním prací. Materiál vytěžený z koryta toku pod mostem v objemu 143 m3 byl uložen na vhodných pozemcích, které určila obce Hovězí a zbytek v objemu 92 m3 odvezen na skládku v Ústí u Vsetína společností Správa a údržba silnic Valašska s.r.o. Tyto práce proto byly za zakázky odečteny.

**Článek II.**

**Změny ve smlouvě o dílo**

**1. Článek V. Cena za dílo, odst. 1.**

Dosavadní text je nahrazen textem.

1. Cena dodatečných a neprovedených prací je stanovena ve výši:

Cena bez DPH celkem 108.610,50 Kč

(slovy: stoosmtisíc šesesetdeset korun českých, 50/100)

1. Nová cena za zhotovení díla je pevná a stanovena ve výši:

Cena bez DPH celkem 575.635,50 Kč

(slovy: pětsetsedmdesátpěttisíc šesesettřisetpět korun českých, 50/100)

Zhotovitel není plátcem DPH.

**Článek X.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Ředitelství silnic Zlínského kraje zajistí zveřejnění dodatku v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb.
2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
3. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku svými podpisy. Zároveň smluvní strany prohlašují, že tento dodatek projednaly a že nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Ve Zlíně dne 17.09.2024 Ve Valašském Meziříčí dne 18.09.2024

…………………………………… ……………………………………

za objednatele: za zhotovitele:

Ing. Bronislav Malý Petra Masaříková

ředitel