# **DODATEK č. 2**

**ke Smlouvě o dílo ze dne 09. 04. 2024**

**Čl. I. Smluvní strany**

**Objednatel:** **Střední odborná škola automobilní, informatiky a Gymnázium**

zastoupený: Ing. Milanem Vorlem, ředitelem

se sídlem: Weilova 1270/4, 102 00 Praha 15 – Hostivař

IČ: 00497070

DIČ: CZ00497070

*dále jen „objednatel“*

a

**Zhotovitel: ELITT stavební s.r.o.**

zastoupený: Renátou Knížeovou, jednatelkou

se sídlem: Dvorecká 1162/2a

147 00 Praha 4 - Podolí

IČ: 06408991

DIČ: CZ06408991

*dále jen „zhotovitel“*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 09. 04. 2024, vedené u objednatele pod interním číslem 029/2024.

**Čl. II. Předmět smlouvy**

1. Dne 09. 04. 2024 uzavřely smluvní strany Smlouvu o dílo, jejímž předmětem plnění jsou stavební práce na obnově podlah a dlažeb chodeb v jedné z budov SŠAI, Weilova 1270/4, 102 00 Praha 10, označované jako „Nová budova“. Dne 24. 08. 2024 uzavřely smluvní strany Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, kterým bylo stanoveno datum 03. 09. 2024 jako nový termín pro dokončení všech čtyř nadzemních podlaží (I. a II. etapa dle smlouvy).

**Čl. III. Předmět Dodatku č. 2 ke Smlouvě**

1. V průběhu plnění Smlouvy o dílo byly identifikovány dodatečné práce a vícenáklady oproti rozpočtu ve smlouvě a skutečnosti, které s obnovou chodeb nové budovy bezprostředně souvisely a pro dokončení díla byly nutné. Jednalo se o
   * větší tloušťka a větší objemy podkladního betonu k vybourání a odvozu oproti rozpočtu, vybourání podkladních betonů navíc v dodatečné tloušťce 80-90mm v chodbě na každém podlaží. Oproti sondě, kterou prováděl objednatel, byla pod první vrstvou betonu ještě jedna nesoudržná vrstva, kterou bylo nutno rovněž odstranit. Celková tloušťka vybourané vrstvy tak činila v průměru 150-160mm (fotodokumentace). Bylo doloženo potvrzení o odvozu a likvidaci stavebního odpadu 185,8 t.
   * dodávka a pokládka EPS na vykrytí větší vrstvy vybouraného podkladního betonu.
   * obklad parapetů prosklené stěny schodiště NB, 6x montáž a dodávka a montáž adhezního můstku.
   * zakrytí – olepení ploch v chodbách navíc nad rámec rozpočtu, dělící stěny v chodbách.
   * stěhování těžkého kusu po chodbě.
   * obnova nátěru soklu chodeb NB, celková plocha 730 m2.
   * vybourání a likvidace 2x vstupní dveře a dřevěná stěna zadní vchod budovy, začištění a obnova stěn a stropu, perlinka, štuk, výmalba.

Soupis změn a přípočtů k rozpočtu dle smlouvy je uveden ve změnovém listu č. 01. v příloze tohoto Dodatku. Smluvní strany se dohodly na rozšíření rozsahu díla dle tohoto soupisu.

1. Cena díla v souladu se změnovým listem č. 01 v příloze činí 701 467,- Kč + DPH 21%, cena díla s DPH činí 848 775,- Kč.

**Čl. IV. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany shodně konstatují, že tento Dodatek podléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv provede Střední odborná škola automobilní, informatiky a Gymnázium se sídlem Weilova 1270/4, 102 00 Praha 10, IČ 00 497070.
3. Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu smluvních stran a účinnosti okamžikem její registrace v Registru smluv po jejím podpisu smluvními stranami
4. Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jedno.

Příloha č. 1: Změnový list 01

V Praze dne 26. 09. 2024 V Praze dne 26. 09. 2024

Za objednatele Za zhotovitele

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Milan Vorel, ředitel školy Renáta Knížeová, jednatelka společnosti