**REKAPITULACE ZMĚN předmětu díla - Změnový list č. 1**

Název akce: **„OA Kroměříž-Modernizace učeben IT“ – stavební práce**

Název projektu: OA Kroměříž-Modernizace učeben IT

Registrační číslo projektu: CZ.06.04.01/00/22\_042/0003024

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Změna č. | Název změny – více práce (VCP) | Cena bez DPH |
| 1. | Změna umístění venkovních jednotek chlazení zařízení č.2 a zařízení č.3 | 14.748,00 Kč |
| 2. | Stavební práce – bourání šachet stupaček, SDK předstěny, nové omítky | 425.057,35 Kč |
| 3. | Úpravy povrchů – malby, nátěry, obklady | 95.933,10 Kč |
| 4. | Demontáž rozvaděčové skříně, nástřik dveří, podlahy PVC, rolety - vícepráce | 218.579,75 Kč |
| 5. | Úpravy ústředního topení a zdravotechniky | 56.831,00 Kč |
| 6. | Elektroinstalace – silnoproud, slaboproud | 111.482,50 Kč |
| 7. | Úprava vzduchotechniky/chlazení |  10.680,- Kč |
|  | Celkem více práce (VCP) | **933.311,70 Kč** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Změna č. | Název změny – méně práce (MNP) | Cena bez DPH |
| 1. | Stavební úpravy povrchů vnitřních, tepelné izolace, podlahy ze syntetických hmot a malby | -707.156,35 Kč |
| 2. | Zdravotechnika – záměna šířky umyvadel | -11.920,00 Kč |
| 3. | Elektroinstalace – silnoproud, slaboproud | -136.385,90 Kč |
| 4. | Vzduchotechnika |  -23.560,00 Kč-23.560,00 Kč |
|  | Celkem méně práce (MNP) | **-879.022,25 Kč** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Celkem změnový list č. 1** | **+ 54.289,45 Kč** |

|  |  |
| --- | --- |
| *Součet absolutní hodnoty VCP a MNP*  | *1.812.333,95 Kč* |
| *% z hodnoty Smlouvy o dílo (4.301.373 Kč bez DPH)*  | *42,13%* |

Za objednatele: PhDr. Mojmír Šemnický, MBA, ředitel

Za zhotovitele: Dalibor Hřib, jednatel