**HARMONOGRAM PRACÍ – ke SMLOUVĚ**

**Provedení re-auditu "Audit rovných příležitostí" na Vysokém učení technickém v Brně**

|  |  |
| --- | --- |
| **ODBĚRATEL:**  **Vysoké učení technické v Brně**  **Antonínská 548/1**  **601 90 Brno**  IČO: 002 16 305  DIČ: CZ 00216305  Ing. Bohdana Šlégrová, [slegrova@vutbr.cz](mailto:slegrova@vutbr.cz) t+420 773 764 880 | **DODAVATEL:**  **Gender Studies, o.p.s.**  **Masarykovo nábřeží 8**  **120 00 Praha 2**  IČO: 25737058  DIČ: CZ25737058  Tel.: +420 777 612 925  <https://genderstudies.cz/>  office@genderstudies.cz |
| **HARMONOGRAM**  Dodání podkladů nutných k provedení re-auditu (Výroční zprávy, normy a předpisy, prezentace, anonymní analytiky) odběratelem: do 30. 9. 2024  Fokusní skupiny – v počtu 4: dne 2. 10. 2024 na rektorátu VUT, Antonínská 1 (za dodavatele kooperuje Ing. Šlégrová), (skupiny vede Mgr. Jonáková, Dr. Vošmik)  Individuální rozhovory v počtu 4: dne 3. 10. 2024 na Antonínské 1 a Gorkého 13 v Brně (za dodavatele kooperuje Ing. Šlégrová), (rozhovory vede Mgr. Jonáková)  Předání předběžné zprávy z šetření, re-auditu aktuálního Plánu g.r. a pilotního návrhu Plánu genderové rovnosti VUT 2025-2024 do 5. 11. 2024  Vytvoření a předání konečné Závěrečné zprávy a Plánu genderového rovnosti VUT 2025-2028 v české mutaci v elektronické podobě do 30. 11. 2024  V celém průběhu budou re-auditu a zpracování podkladů budou probíhat online konzultace. | |
| Za Gender Studies: Mgr. Johana Jonáková  Odsouhlaseno za odběratele: Ing. Bohdana Šlégrová | |