**HARMONOGRAM PRACÍ – ke SMLOUVĚ**

**Provedení re-auditu "Audit rovných příležitostí" na Vysokém učení technickém v Brně**

|  |  |
| --- | --- |
| **ODBĚRATEL:****Vysoké učení technické v Brně** **Antonínská 548/1****601 90 Brno**IČO: 002 16 305DIČ: CZ 00216305 Ing. Bohdana Šlégrová, slegrova@vutbr.cz t+420 773 764 880  | **DODAVATEL:****Gender Studies, o.p.s.****Masarykovo nábřeží 8****120 00 Praha 2**IČO: 25737058DIČ: CZ25737058Tel.: +420 777 612 925<https://genderstudies.cz/>office@genderstudies.cz |
| **HARMONOGRAM**Dodání podkladů nutných k provedení re-auditu (Výroční zprávy, normy a předpisy, prezentace, anonymní analytiky) odběratelem: do 30. 9. 2024Fokusní skupiny – v počtu 4: dne 2. 10. 2024 na rektorátu VUT, Antonínská 1 (za dodavatele kooperuje Ing. Šlégrová), (skupiny vede Mgr. Jonáková, Dr. Vošmik)Individuální rozhovory v počtu 4: dne 3. 10. 2024 na Antonínské 1 a Gorkého 13 v Brně (za dodavatele kooperuje Ing. Šlégrová), (rozhovory vede Mgr. Jonáková)Předání předběžné zprávy z šetření, re-auditu aktuálního Plánu g.r. a pilotního návrhu Plánu genderové rovnosti VUT 2025-2024 do 5. 11. 2024Vytvoření a předání konečné Závěrečné zprávy a Plánu genderového rovnosti VUT 2025-2028 v české mutaci v elektronické podobě do 30. 11. 2024V celém průběhu budou re-auditu a zpracování podkladů budou probíhat online konzultace. |
| Za Gender Studies: Mgr. Johana JonákováOdsouhlaseno za odběratele: Ing. Bohdana Šlégrová |