**D O D A T E K č. 2**

**Ke Smlouvě o dílo**

týkající se zpracování projektové dokumentace pro akci: „Rekonstrukce ulice Dobrovského, Bruntál“, která byla uzavřena dne 28.07.2023 mezi smluvními stranami:

dále jen („Tento dodatek“)

**Město Bruntál**

Sídlo: Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

IČO: 00295892

DIČ: CZ00295892

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Jednající: Ing. Petr Rys, MBA, 1. místostarosta

(dále jen „**objednatel**“)

a

**Ing. Jan Hvorecký**

Sídlo: Železná 110, 793 26 Vrbno pod Pradědem

IČ/DIČ: 76193578 / CZ8008213862

Jednající / zastoupený

* ve věcech smluvních: Ing. Jan Hvorecký
* ve věcech technických: Ing. Jan Hvorecký

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

datová schránka – ID: 5ghkca6

telefon / fax: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**zhotovitel**“)

Společně dále jen („**Smluvní strany**“)

**I.**

**Prohlášení o právním a faktickém stavu**

1. Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 28.07.2023 uzavřely Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

**II.**

**Účel dodatku**

1. Účelem Tohoto dodatku je prodloužení termínu plnění díla PD „Rekonstrukce ulice Dobrovského“, konkrétně termínu plnění, který je obsažen v článku IV. odstavci 1 d) Smlouvy, z důvodu nutnosti přepracování projektu z důvodu změn v katastru nemovitostí a další přepracování vyplývající z požadavků správců sítí a z tohoto důvodu zdržení na přípravě projektové dokumentace, a to do 30.4.2025, tedy o dalších 212 dní. V prodloužení termínu zohledněny také lhůty stavebního řízení vyplývající z novelizace zákona č. 283/2021 Sb., Stavební zákon, s ohledem na zahlcenost stavebních úřadů.
2. Účelem dodatku č. 2 je také úprava platebních podmínek obsažených v článku VI. Platební podmínky odstavec 3. kdy bude možné částku za předání dokumentace pro vydání společného povelení vyfakturovat po podání žádosti o společné povolení stavby včetně odevzdání kompletní dokumentace pro vydání společného povolení stavby včetně kompletní dokladové části. Po vydání pravomocného společného povolení stavby pak bude možné vyfakturovat částku za inženýrskou činnost.

**III.**

**Předmět dodatku**

1. Tímto Dodatkem č. 2 si Smluvní strany ujednaly, že článek IV. Odstavec 1 d). Smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním:

* 1 d) nebo, variantně, po prozkoumání stavebním úřadem zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení, dle Přílohy č.8 Vyhlášky č. 499/2006 Sb. a Přílohy č. 5 Vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, včetně dokladové části, inženýrské činnosti, (dle Vyhlášky č. 169/2016 Sb.), vše ve znění pozdějších předpisů; a společného povolení je **termín plnění 638 dnů po nabytí účinnosti smlouvy o dílo**.

1. Tímto Dodatkem č. 2 si Smluvní strany ujednaly, že článek VI. Odstavec 3. Smlouvy se nahrazuje tímto novým zněním:

* Po předání dokumentace pro vydání společného povolení – dle čl. IV odst. 1. bod d) bude dílčí plnění. Podkladem pro fakturaci bude předání projektové dokumentace včetně kompletní dokladové části s potvrzením o podání žádosti o společné povolení stavby a oboustranně podepsaný předávací protokol na kompletní dílo.
* Po předání pravomocného společného povolení stavby bude dílčí plnění ve výši položky za inženýrskou činnost pro stavební řízení. Podkladem pro fakturaci bude předání pravomocného společného povolení stavby.

**IV.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve všech ostatních ujednáních, se Smlouva nemění.
2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky v jednom (1) stejnopise.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že na Tento dodatek se **vztahuje povinnost** uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Tento dodatek nabývá platnosti dnem připojení podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
5. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku č. 1 souhlasně prohlašují, že Dodatek č. 2 je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek č. 2 byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaků na některou ze Smluvních stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Bruntálu dne **25.9.2024** usnesením č. **1711/39R/2024**.

Objednatel Zhotovitel

V Bruntále dne 1.10.2024 V ………………… dne 30.9.2024

……………………………………….. …………………………………………………

Ing. Petr Rys, Ph.D., MBA Ing. Jan Hvorecký

1. místostarosta