DODATEK č. 4

ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 11. 6. 2020, včetně dodatku č. 1, 2 a 3

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

mezi

| Objednatel: | Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín |
| --- | --- |
| Sídlo: | Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov |
| Zastoupen: | Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj |
| Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Mgr. Danou Liškovou, ředitelkou Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj |
| V technických záležitostech oprávněn jednat: | Ing. Tomáš Hořelica, xxx Pobočka Nový Jičín |
| Adresa: | Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín, Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín |
| Telefon: | xxx |
| E-mail: | xxx |
| ID DS: | z49per3 |
| Bankovní spojení: | Česká národní banka |
| Číslo účtu: | 3723001/0710 |
| IČO: | 01312774 |
| DIČ: | CZ01312774 – není plátce DPH |

(dále jen „objednatel“)

a

| Zhotovitel: | Geocart CZ spol. s r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo: | Purkyňova 653/143, 612 00 Brno |
| Zastoupen: | Bc. Ondřejem Hrdličkou, jednatelem společnosti (1) a Ing. Pavlem Svobodou, jednatelem společnosti (2) |
| ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: | Bc. Ondřejem Hrdličkou, jednatelem společnosti (1) a Ing. Pavlem Svobodou, jednatelem společnosti (2) |
| v technických záležitostech oprávněn jednat: | xxx |
| Telefon: | xxx |
| E-mail: | xxx |
| ID DS: | 3v2d84r |
| Bankovní spojení: | KB a.s. |
| Číslo účtu: | 107-9911410247/0100 |
| IČO: | 25567179 |
| DIČ: | CZ25567179 |
| Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: | u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 131771 |

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

V souladu s ustanovením čl. XI. odst. 11.9. smlouvy o dílo ze dne 11. 6. 2020, jejímž předmětem a účelem je dle čl. I. vypracování návrhu „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Labuť u Bílovce“, se smluvní strany dohodly na tomto znění Dodatku č. 4 (dále jen „dodatek“).

čl. I

PŘEDMĚT A DŮVOD DODATKU

Změna termínu odevzdání dílčí části 3.5.2

Na základě žádosti zpracovatele ze dne 14. 8. 2024 o posunutí termínu odevzdání dílčí části 3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

Termí se mění z 30. 09. 2024 na 28. 02. 2025.

Na pracovní schůzce, která se konala dne 24. 7. 2024 na Měú Bílovec a byla zaměřená na projednání pracovní verze návrhu nového uspořádání pozemků se zástupci města, DOSS a velkých vlastníků bylo domluveno a upřesněno následující:

- upravit PSZ v souladu se změnou č. 4 ÚP, kde dochází k úpravě zastavitelných ploch (bude nutná aktualizace PSZ),

- návrh nového uspořádání (LV 10001) bude muset odsouhlasit nejdříve rada města a následně zastupitelstvo města, teprve potom dojde k odsouhlasení návrhu,

- podklady pro radu a zastupitelstvo musí být předloženy 1 měsíc před jednáním,

- aktualizace PSZ musí na DOSS a následně ke schválení radě města a zastupitelstva města,

- možnost mimořádného jednání zastupitelstva je nepravděpodobná.

Dne 28. 8. 2024 proběhlo projednání návrhu s vlastníky, kdy vlastníci vznesli nesouhlas s trasováním cesty VC2-R a doplňkové cesty pro přístup LV 22, 23, 28, 881 a 885.

Dne 23. 9. 2024 se uskutečnilo projednání nesouhlasů, jehož výsledkem bude úprava trasování cesty VCR-2. Řešení pro zpřístupnění vlastníků LV 22, 23, 28, 881 a 885 se hledá, možností je ponechat navrženou cestu i přes odpor vlastníků nebo zřídit VB.

- Z výše popsaného je zřejmé, že termín odevzdání díla je nereálný a bude se muset počkat na další řádné zastupitelstvo města, které je naplánováno na 11. 12. 2024.

čl. II.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu, nebo v elektronické podobě.

- Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- Smluvní strany prohlašují, že obsah původní smlouvy o dílo zůstává beze změn.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek ke smlouvě o dílo nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

| V Ostravě dne 26. 09. 2024 | V Brně dne 25. 09. 2024 |
| --- | --- |
| Za objednatele: | Za zhotovitele: |
| Mgr. Dana Lišková ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Moravskoslezský kraj | Bc. Ondřej Hrdlička jednatel společnosti (1) |

_______________________________

Ing. Pavel Svoboda

jednatel společnosti (2)

Příloha:

- 1. Položkový výkaz činností