# DODATEK č. 1

# ke smlouvě o dílo č. PO 1559/S/16

**na akci „VFN Praha – angiografický přístroj, id. č. 235V11B001303 – stavební práce v pavilonu A8“**

**Všeobecná fakultní nemocnice v Praze**

se sídlem: U Nemocnice 499/2, 128 08 Praha 2

zastoupena: Mgr. Danou Juráskovou, Ph.D., MBA, ředitelkou

IČ: 000 64 165 DIČ: CZ00064165

bankovní spojení: ČNB

číslo účtu: xxxxxxxxxxx

jako **objednatel** na straně jedné (dál jen „objednatel“)

a

**AB building s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 68462

se sídlem: Na Veselí 1687/45, Praha 4

zastoupena: Ing. Jindřichem Vrzáněm, jednatelem

IČ: 25768204 DIČ: CZ25768204

bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Praha 4

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx

jako **zhotovitel** na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku ke smlouvě o dílo ze dne 6. 10. 2016, evidované u objednatele pod č. PO 1559/S/16 (dále jen „smlouva“) tento

**dodatek č. 1:**

**Článek I.**

**Předmět dodatku**

1. Předmětem tohoto dodatku je částečná změna předmětu díla o dodatečné vícepráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku nepředvídaných okolností, které vyplynuly ze změny dodavatele technologického zařízení, a dále změna termínu plnění díla. Požadavky na stavební připravenost jsou u nově vysoutěženého dodavatele angiografického kompletu zcela jiné, přičemž tyto dodatečné práce jsou nezbytné pro jeho montáž a zajištění bezpečného provozu. Podrobná specifikace je uvedena v Příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

2. Na základě předchozího odstavce dochází k úpravě ceny díla uvedené čl. III, odst. 2 smlouvy, a to takto:

Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH **320.291,18,-Kč**

Cena díla včetně dodatku č. 1 bez DPH **1.319.010,55,-Kč**

Cena díla včetně dodatku č. 1 včetně DPH **1.596.002,77,-Kč**

3. Doba plnění díla sjednaná v čl. II, odst. 3 smlouvy se upravuje následovně:

Stavební připravenost pro dodávku a montáž angiografického kompletu bude zhotovena do 5 týdnů od předání staveniště objednatelem. Dokončovací práce budou zhotoveny do 2 týdnů po montáži angiografického kompletu.

**Článek II.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní smluvní ustanovení tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

2. Dodatek č. 1 je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Přílohy: Příloha č. 1 – Specifikace prací

V Praze dne:

……………………………………… …………………………………..........

za zhotovitele za objednatele

Ing. Jindřich Vrzáň Mgr. Dana Jurásková, Ph.D., MBA

jednatel ředitelka