# Název veřejné zakázky: S - STK 1.NP - Rekonstrukce oddělení

# Číslo veřejné zakázky: 192/2023
# Dodatek č. 2
# ke smlouvě o dílo
# (dále jen jako „Dodatek“)
# I.
# Smluvní strany
1. Objednatel:	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
státní příspěvková organizace

sídlo:	Pekařská 664/53, 602 00 Brno
jednající:	Ing. Vlastimil Vajdák, ředitel
IČ:	00159816
DIČ:	CZ00159816
bank. spojení:	Česká národní banka, pobočka Brno
č. účtu:	71138621/0710
SWIFT:	CNBACZPP
IBAN:	CZ97 0710 0000 0000 7113 8621

2. Zhotovitel: WELLCO Brno s.r.o.

zápis v OR:	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 26670
sídlo:	Příkop 838/6, 602 00 Brno
jednající:	Ing. Jan Šenkýř, jednatel
IČO:	25337009
DIČ:	CZ25337009
bank. spojení:	Raiffeisenbank a.s.
č. účtu:	1014030379/5500

# II.
# Úvodní ustanovení
Smluvní strany uzavřely dne 27. 3. 2024 smlouvu o dílo, č. smlouvy objednatele: Tsm/2024/191/Ši (dále jen „Smlouva“), na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo spočívající v rekonstrukci oddělení STK v 1. NP budovy S objednatele (dále jen „dílo“).

V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení víceprací a méněprací. Dne 13. 9. 2024 uzavřely smluvní strany dodatek č. 1 upravující provedení víceprací a méněprací definovaných v příloze dodatku č. 1. Vzhledem k administrativnímu nedopatření na straně objednatele smluvní strany uzavírají tento Dodatek, který nahrazuje dodatek č. 1 v celém rozsahu.
# III.
# Předmět dodatku
Ruší se dodatek č. 1 v plném rozsahu a nahrazuje se tímto Dodatkem.

Smluvní strany prohlašují, že v průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení víceprací a méněprací. S ohledem na tuto skutečnost se smluvní strany dohodly v souladu s čl. XIV. odst. 3 a čl. XVIII. odst. 7 Smlouvy na provedení víceprací a méněprací, které jsou podrobně specifikovány ve změnových listech č. 1 ‑ 7, jenž tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Objednatel prohlašuje, že v případě víceprací a méněprací uvedených ve změnových listech č. 1 ‑ 7 se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, neboť potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Přímé zadání víceprací zhotoviteli, tj. dodavateli, který realizuje původní zakázku, je v případě změnových listů 1 - 7 odůvodněno postupem v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).“

Dle výše označených změnových listů jsou provedeny vícepráce v hodnotě: 1 459 813,30 Kč bez DPH a méněpráce v hodnotě 1 012 677,67 Kč. Cenový nárůst související se změnami dle změnových listů č. 1 – 7 po odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na uvedené změny realizovány, činí 447 135,63 Kč bez DPH.
Dle čl. VIII. odst. 2 Smlouvy byl zhotovitel povinen dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 120 kalendářních dnů od předání staveniště. V průběhu provádění díla bylo zjištěno, že:
- nevyhovuje stav stávající skladby podlahy, je nutné její kompletní odstranění až na stropní konstrukci a provedení nové samonivelační stěrky vyztužené vlákny
- dodávka VZT jednotky pro 1. NP a dodávka okna do venkovního prostředí bude samostatnou dodávkou souběžné zakázky na realizaci úspor celé budovy S
- je nutný přesun místnosti slaboproudé rozvodny z přístavku budovy S do prostoru uvnitř oddělení (m.č. 116)
- musí být zbourány stávající nestabilní zděné příčky a namontovány nové příčky ze sádrokartonu
- budou dodatečně provedeny tlačítka Central stop a Total stop, vypínače do zdrojových ramp, doplněny čtečky k výtahu, výstupní jednotky EPS, přívodní kabel klimatizace v m.č. 116 a svařování optických vláken SLP a EPS
- musí být zbouráno nestabilní podparapetní zdivo a namontována nová sádrokartonová předstěna
- musí dojít k záměně materiálu z projektem uvažovaného HT na materiál PVC-U, který je použit na veškerých rozvodech odpadů od mediplynů v ostatních podlažích budovy S
- v průběhu víkendu 31. 8. - 1. 9. 2024 došlo v budově S k havárii vody, došlo k protečení vody z 3. NP až do 1. PP a je nutno před zahájením prací nechat navlhlé konstrukce vyschnout

Z výše uvedených důvodů se v souladu s čl. VIII. odst. 5 Smlouvy prodlužuje lhůta pro dokončení a předání díla o dobu trvání těchto překážek plnění, které nastaly nezávisle na vůli smluvních stran. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli po odpadnutí těchto překážek plnění, tj. nejpozději do 15. 9. 2024.
Cena díla stanovená v čl. V. odst. 1 Smlouvy se tímto dodatkem navyšuje o 447 135,63 Kč bez DPH a nově celková cena díla dle Smlouvy (včetně víceprací a méněprací provedených dle tohoto dodatku) činí 14 300 221,04 Kč bez DPH.
# III.
# Závěrečná ustanovení

Ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v článku II. tohoto Dodatku, zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Objednatel je jako státní příspěvková organizace povinen tento Dodatek uveřejnit v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím „návazného záznamu“ k původní Smlouvě. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel bez zbytečného odkladu po uzavření tohoto Dodatku.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodatek je vyhotoven v elektronickém originále, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:

  1. Příloha č. 1 – změnové listy + položkový rozpočet

# V Brně dne: 2.10.2024 V Brně dne: 2.10.2024
# ................................................. ...................................................
        WELLCO Brno s.r.o.	Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
        Ing. Jan Šenkýř	Ing. Vlastimil Vajdák
        jednatel	ředitel
#