**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo**

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

**Smluvní strany**

1. **Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace**

se sídlem: Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava

zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Karel Siebert, MBA, ředitel

zastoupen ve věcech technických: Ing. Jan Vaněk, Ph.D., provozně-technický náměstek

IČO: 47813750

DIČ: CZ47813750

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: xxx

Zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, odd. Pr., vložka 924

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Ing. Jan Vaněk, Ph.D., MBA, provozně-technický náměstek, tel: + 553 766 150

*(dále jen „****objednatel****“)*

**2. HOCHTIEF CZ a. s.**

se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5

zastoupena: David Horák, ředitel divize Pozemní stavby Morava

Ing. Martin Stančík, obchodní ředitel divize Pozemní stavby Morava

IČO: 46678468

DIČ: CZ46678468

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: xxx

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B/6229

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

xxx

(dále jen „***zhotovitel***“)

**I.**

**Předmět dodatku**

* 1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 31.8.2023 smlouvu o dílo č. smlouvy objednatele: **OPA/MT/2023/01/koridory**, (dále jen „smlouva o dílo“ nebo „SoD“). Dále smluvní strany uzavřely dne 17.5.2024 Dodatek č.1 ke SoD (dále jen jako „Dodatek č. 1“). Smluvní strany se, na základě vzájemného konsenzu a podle čl. V odst. 3 SoD, s ohledem na nepředvídatelné provozní okolnosti vzniklé v průběhu provádění díla, které nemohly předpokládat, dohodly na změně SoD a to v části vymezení díla a části ceny za dílo. Objednatel prohlašuje, že existenci těchto okolností nemohl při zachování náležité péče předpokládat.
  2. Výše uvedené nepředvídatelné provozní okolnosti zmíněné v předchozím odstavci spočívají v tom, že po předání staveniště, zahájení stavebních prací a zjištění skutečného stavu stavebních konstrukcí, došlo ke zjištění nesouladu skutečného stavu staveniště se stavem předpokládaným v projektové dokumentaci na základě stavebně technického průzkumu a z dostupných podkladů dodaných objednatelem. Po zahájení stavebních prací byly v souvislosti s provozem objednatele a skutečným stavem dispozic a stavu konstrukcí zjištěny nové požadavky, které objednatel nemohl předpokládat. Je nutné:
* z důvodu možnosti doplnění kabelů do kabelových žlabů nad podhledem koridoru a revizí a oprav po dokončení díla osadit 34 ks revizních dvířek (ZL č. 10)
* odečíst neprovedené zpětné zadláždění chodníku před pavilonem V, zadláždění bude realizováno objednatelem jako samostatná akce celkové úpravy vstupu do pavilonu V (ZL č. 11)
* v rámci realizace díla dále objednatel požaduje nad rámec díla dodání systému pro řízení regulace klimatizace a otvírání oken a jeho napojení na stávající dispečink MaR, jedná se o změnu nepodstatnou, kterou nelze v rámci záruky díla realizovat samostatně ( ZL č. 12)
* po demontáži části stávající prosklené fasády bylo zjištěno, že je nutné demontovat a následně upravit ještě jedno krajní pole fasády (ZL č. 13)
  1. Nepředvídatelné provozní okolnosti jsou blíže konkretizovány v jednotlivých změnových listech, které tvoří jako přílohy nedílnou součást tohoto dodatku.
  2. Na základě dohody smluvních stran se SoD mění následovně:

**II.**

**Změna smlouvy**

1. V článku III. PŘEDMĚT SMLOUVY se doplňuje bod 8., který zní:

„8.3 Předmětem díla vymezeného v čl. III odst. 1 výše je dále provedení prací (tzv. „víceprací“) blíže specifikovaných a oceněných ve Změnových listech č. 10, 12 a 13 včetně položkových rozpočtů, které jako příloha č. 4 tvoří neoddělitelnou součást této smlouvy

8.4 Předmětem díla vymezeného v čl. III odst. 1 výše není dále provedení prací (tzv. „méněprací“) blíže specifikovaných a oceněných ve Změnovém listu č. 11, 12 včetně položkového rozpočtu, který jako příloha č. 4 tvoří neoddělitelnou součást této smlouvy.“

1. V článku V. CENA ZA DÍLO se text bodu 1. v celém rozsahu ruší a nahrazuje se novým textem, který zní:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí **123 616 715,62 Kč** bez DPH (slovy: stodvacettřimiliónůšestsetšestnácttisícsedmsetpatnáct korun a šedesátdva haléřů)

Souhrnný rozpočet je přílohou č. 1 této smlouvy

Rekapitulace ceny celkem:

Cena díla celkem dle Smlouvy o dílo:  121 996 189,02 Kč bez DPH

Cena víceprací a méněprací dle dodatku č. 1 ke SoD : 1 002 590,31 Kč bez DPH

Cena víceprací a méněprací dle dodatku č. 2 ke SoD :   617 936,29 Kč bez DPH

Cena díla celkem dle SoD: 123 616 715,62 Kč bez DPH „

1. V článku XX. Závěrečná ujednání se doplňuje bod 12 o následující:

„Příloha č. 4 : Změnové listy č. 10 až 13, včetně položkového rozpočtu“

Příloha tohoto dodatku - Změnové listy č. 10 až 13, včetně položkových rozpočtů – se stává jakožto příloha č. 4 nedílnou součástí SoD.

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví‑li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti bez změny. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom oboustranně potvrzeném stejnopisu.

Příloha: - Změnové listy č. 10 až 13, včetně položkových rozpočtů.

V Opavě dne 23.9.2024 V Ostravě dne 3.9.2024

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………… ……………………………………………..

Ing. Karel Siebert, MBA, David Horák

ředitel ředitel divize

……………………………………………..

Ing. Martin Stančík

obchodní ředitel divize